**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы» за 2018 г.**

1. Наименование программы: **«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы**

Период отчетности: **2018 год**

Ответственный исполнитель Программы: **управление образования администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |
| --- |
| 1)Цель программы: Повышение качества и эффективности образования в МО «Пинежский район» с учетом запросов личности общества и государства. |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период |
| задача №1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Пинежского района. |
| 1.1.Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. | В Пинежском районе функционирует13 образовательных организаций и одна организация дополнительного образования детей в структуру, которой входит ДЮСШ (МБУ ДО «РЦДО»). В составе 13 юридических лиц работает 18 структурных подразделений «Детский сад», 8 структурных подразделений «Начальная школа - детский сад», 2 структурных подразделений «Основная школа». Образовательные организации функционируют в 69 зданиях.В 2018 г.детские сады посещают 973 ребенка.Численность детей, ожидающих устройства в детские сады, составляет 179 человек, в т.ч. от 1,5 до 3 лет 36 человек, от 3 до 7 лет - 2 ребенка (по желанию родителей будут зачислены).Задача, поставленная Президентом РФ в Указе по охвату дошкольников, достигших возраста 3 лет, услугами дошкольного образования выполнена.Детские сады успешно реализуют ФГОС: укрепляется материально-техническая база, создается развивающая предметно-пространственная среда. По данным на 1 сентября 2018 г. в дневных школах обучается 2352человек в МБОУ «Карпогорская ВСШ № 35» - 40 человек.Все образовательные организации переходят на реализацию ФГОС II cтупени (5-9 кл) МБОУ “Пинежская СШ № 117» работает в режиме региональной инновационной площадки по реализации ФГОС III ступени. В МБУ ДО «РЦДО» обучается 797 человека в возрасте от 5 до 18 лет (дошкольников - 149 человек, младших школьников – 346 человек, среднего школьного возраста – 170 человек, старшего школьного возраста – 132 человека). В пяти пришкольных интернатах проживает 50 обучающихся. В образовательных организациях открыты группы продленного дня в количестве 14 групп. Посещают группы продленного дня 301 человек. |
|
|
|
|
|
| 1.2. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | В рамках программы профинансированы средства на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов в количестве 11 человек, в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финасируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район», утвержденным решением Собрания депутатов от 26.06.2017 года (с последующими изменениями). |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | В рамках программы профинансированы средства на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам в соответствии с ОЗ «Об образовании» в Архангельской области |
| 1.4. компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | В рамках программы профинансированы средства на выплату компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с учетом фактической посещаемости. На первых детей в семье в количестве 401 человек, на вторых детей в семье в количестве 377 человека на третьих и более детей в количестве 183 человека.  |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | В рамках программы профинансированы средства областного бюджета на питание 50 обучающихся, проживающих в интернатах на условиях софинансирования средств из районного бюджета с учетом фактической посещаемости. |
|
|
|
|
|
|
| задача № 2 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Пинежского района. |
| 2.1. Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | По данному направлению финансируются бюджетные средства на содержание и обеспечение Управления образования администрации МО «Пинежский район». |
|
|
|
|
|
| 2.2. Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары |  216 педагогических работников образовательных организаций прошли курсы повышения квалификации.  |
|
|
|
|
|
| 2.3. Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | План методического сопровождения образовательной деятельности педагогических и руководящих работников ОО выполнен на 100%.Проведены 47 семинаров и РМО для различных категорий педагогических работников.Проведены 5 выездных семинаров-практикумов «Особенности проектирования современного урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО». В семинаре приняли участие 140 педагогов из 10 ОО района.На базе МБУ ДО «РЦДО» функционировали 6 творческих групп педагогов. Проведено 17 заседаний. Методические продукты направлены в ОО и размещены на сайте МБУ ДО «РЦДО».В помощь руководителям и педагогам работниками центра были разработаны и направлены в ОО21 комплект методических рекомендаций.Подготовлены два сборника методических материалов: «Возрастные особенности детей и признаки отклонения в развитии», «Особый ребенок - особый подход».Организовано и проведено 6 выездных методических днейна базе 6 ОО**.**Создана и успешно функционирует сетевая модель муниципальной методической службы, состоящая из 12 районных, 26 межшкольных, 31 школьного методического объединений, инновационных площадок на базе образовательных учреждений по 3 направлениям, 14 экспертных групп, объединяющая более 500 педагогов района.Педагоги района активно представляют опыт своей работы на мероприятиях различного уровня: показывают открытые уроки, участвуют в различных конкурсах, делятся опытом работы на семинарах, конференциях и др., активно стали публиковаться в сети Интернет. В этом учебном году обобщили опыт (по различным направлениям и различной тематике) 378 педагогов. По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество участников всероссийских и международных конкурсов, прослеживается стабильное участие в мероприятиях муниципального и регионального уровней. За учебный год организовано три заочных конкурса методических материалов: - «Панорама творчества»: 44 участника из 7 ОО; -«Педагог – педагогу» по следующим номинациям: «Урок», «Воспитательный аспект урока», «Урок безопасности и здоровья», «Урок по реализации регионального содержания в образовании», «Мой новый урок», «Организованная образовательная деятельность в детском саду в соответствии с ФГОС ДО», «Мероприятие с педагогическими кадрами по реализации ФГОС», «Учебно-методический продукт». В соответствии с Положением участники конкурса в номинации «Мой новый урок» были распределены по группам «Реализация ФГОС НОО» и «Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО», в номинации «Учебно-методический продукт» по группам «Методисты» и «Учителя». На конкурс поступило 64 работы из 10 ОО.- номинация «Загадочное Пинежье» районного конкурса «Пинежье сказочное»: 60 участников из 11 ОО.Всего в конкурсах приняло участие 168 педагогов. |
| 2.4. Проведение контрольных мероприятий | Контрольные мероприятия в 2018 году проведены без использования финансовых средств  |
| Задача № 3 Проведение изменений в дошкольном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. |
| 3.1 Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | Финансовые средства расходуются по мере выполнения строительных работ. |
| 3.2 Строительство начальной школы- детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша | Мероприятия по данному направлению в 2018 году не проводились |
| 3.3. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | Приобретено оборудования, методических пособий, средств обучения в 2018 году в количестве 982 ед. финансирование производилось за счет целевых средств областного бюджета и бюджетных средств в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций. |
|
|
|
|
|
| Задача № 4 Проведение изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. |
| 4.1. Разработка проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 классов) | Разработка проектной документации по пристрою к зданию школы не целесообразна по причине внесенная изменений в конструктивные особенности существующего здания |
|
|
|
|
|
| 4.2. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Приобретены учебники, соответствующие требованиям ФГОС в количестве 13589 экземпляров |
| 4.3. Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Оснащение образовательных организаций учебным оборудованием, соответствующим требованиям в количестве 1487 ед. ФГОС. |
| 4.4. Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Средства на обеспечение деятельности психолого- медико- педагогической комиссии в сумме 69,0 тысяч рублей не использованы вследствие отказа областной ПМПК от выездного обследования обучающихся в 2018 годуРабота психолого-медико-педагогической комиссии с целью определения образовательного маршрута с учётом имеющихся индивидуальных возможностей несовершеннолетних детей дошкольного возраста запланирована к проведению в 2019 году |
|
|
|
|
|
|
| 4.5 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. | МБОУ «Карпогорская СШ № 118» приобретено оборудование для создания условий обучения детей-инвалидов (логопедический стол, координационные, массажные и музыкальные дорожки). Финансовые средства по программе «Доступная среда» в рамках софинансирования средств областного, федерального и районного бюджетов использованы на: строительство пешеходной дорожки, ремонт туалетных комнат, кроме того приобретено учебное оборудование в количестве 27 единиц, для обучения детей-инвалидов. |
| Задача № 5 Проведение изменений в дополнительном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. |
| 5.1. Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Общее количество детей 5- 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования детей – 2491 (89,9%). Из них программами внеурочной деятельности 1381 (50%), программами дополнительного образования 1707 (62%).По сравнению с прошлым годом доля охвата повысилась (в прошлом году 85%).Всего в ОО организована работа 265 кружков 324 педагогами. |
|
|
|
|
|
| 5.2. создание условий для развития талантливых детей | За годы работы сложилась эффективная система проведения муниципальных массовых мероприятий для детей. Система массовых мероприятий позволяет выявить талантливых и одаренных детей, способствует их развитию и самореализации. В 2018 году проведено 50 районных массовых мероприятий (18 культурно-массовых и 32 – спортивных), в которых приняли участие 3393 обучающихся: 2236 – культурно-массовых, 1157 – спортивных. (в 2016-2017 уч.году -2789 )В 2018 году обучающиеся образовательных организаций приняли участие в 80 областных мероприятиях из них: 49 мероприятий – заочное участие (61%), 31 мероприятие – очное (39%) ( для сравнения в 2016-2017 учебном году обучающиеся образовательных организаций приняли участие 49 областных мероприятий)Всероссийская олимпиада школьников в Пинежском районе является ведущим мероприятием в работе с интеллектуально одаренными детьми.В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2018 года приняли участие 28 участников (в 2016-2017 уч. году – 24 участника) из 7 общеобразовательных организаций Пинежского района по 12 общеобразовательным предметам. Результат участия: 5 человек из 28 участников регионального этапа ВсОШ стали победителями и призерами, что составило 17,9 % от общего количества участников С 2010 организуется профильный лагерь для одаренных детей. В 2018 году профильный лагерь для одаренных детей был организован на базах 2 общеобразовательных организаций: МБУ ДО «РЦДО» и МБОУ «Кушкопальская СШ №4». Лагерь посетили 45 обучающихся 1 - 10 классов Карпогорской и Кушкопальской средних школ. |
|
|
|
|
|
| Задача № 6 Развитие системы непрерывного воспитания и образования обучающихся во всех типах образовательных организаций |
| 6.1.Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Проведены учебные сборы обучающихся 10 классов (юноши), в соответствии с требованием законодательства на основании постановления администрации от 22.05.2018 № 0427-па «О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися начальным знаниям в области обороны и прошедшими подготовку по основам военной службы в образовательных организациях, реализующих программы среднего общего образования».  |
|
|
|
|
|
| Задача № 7 Организация отдыха детей в каникулярное время |
| 7.1. Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Организовано функционирование 20 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, в соответствии с Порядком об условиях предоставления и расходования средств областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в МО «Пинежский райолн» в 2018 году», утвержденным постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03.05.2018 № 0356-па (с изм от 26.04.2017 № 0365-па). Число охваченных детей организованным отдыхом – 2218 человек. |
|
|
|
|
|
| 7.2. Обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами для обеспечения функционирования оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием | Приобретены медицинские препараты для оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием. |
| 7.3. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время | Охват занятости несовершеннолетних в каникулярное время составил 52 человека. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время в 2018 году проводился полностью в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории Пинежского муниципального района на 2017-2019 годы утвержденной постановлением администрации МО «Пинежский район» от 28.11.2016 года № 1225-па (с последующими изменениями) |
| 7.4. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Частично установлена система видеонаблюдения в здании начальной школы МБОУ «Карпогорская СШ № 118» |
| Задача № 8 Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. |
| 8.1. Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | Проведены ремонты образовательных организаций:МБОУ «Сийская СШ № 116»- проведен ремонт крыши здания школы в п. СияМБОУ «Ясненская СШ № 7»- ремонт крыши здания детского сада п. ясныйМБОУ «Нюхченская ОШ № 11»- проведен ремонт здания для перевода детского сада в здание школы д. НюхчаМБОУ "Междуреченская СШ № 6» - установка окон в здании школы п. Междуреченский |
|
|
|
|
|
| 8.2. Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций | Реализация мероприятий по охране труда - обучение работников по охране труда, обучение по пожарной безопасности в 2018 году производилось за счет средств районного бюджета в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций. |
|
|
|
|
|
| 8.3. Реализация комплекса противопожарных мероприятий | Проведен монтаж и наладка оборудования технических средств пожарной безопасности и ремонт электропроводки в ДОУ МБОУ «Нюхченская ОШ № 11». |
| 8.4. Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Проведение мероприятий запланировано на 2019 год |
| 8.5. Приобретение автотранспорта, запасных частей и оборудования к ним | Проведение мероприятий запланировано на 2019 год |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»(2013-2025 годы), утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп, Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы) утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп.Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году направлено средств, в сумме 835058,9 тыс. рублей:- федерального бюджета – 10333,0 тыс. рублей- областного бюджета- 567391,5 тыс. рублей- районного бюджета – 257294,4 тыс. рублей- внебюджета- 40,0 тыс. рублей- Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и Муниципальным образованием «Пинежский район» «О порядке и условиях предоставления субвенции из областного бюджета от 30 января 2018 № 01-16/248.- Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и Муниципальным образованием «Пинежский район» «О предоставлении субсидии на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» в 2018 году от 14 февраля 2018 № 01-16/357, дополнительное соглашение от 20 июля 2018 № 1, от 16 ноября 2018 № 2- Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и Муниципальным образованием «Пинежский район» о предоставлении субсидии на софинансирование расходов на питание обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате, в 2018 году от 23 января 2018 года № 01-16/208Соглашение между министерством образования и науки Архангельской области и Муниципальным образованием «Пинежский район» «О предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов» от 03 июля 2018 № 01-16/645 |

5)Перечень невыполненный или частично выполненных мероприятий муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Причины не выполнения |
| Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Низкая посещаемость в зимнее время года в связи с заболеваемостью воспитанников |
| Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | Финансовые средства расходуются по мере выполнения строительных работ. |

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

за 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования |
| ПЛАН (тыс. руб.) | КАССОВЫЕ РАСХОДЫ (тыс. руб.) |  Отклонение,причины не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования, в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 740285,8 | 740285,8 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 499523,5 | 499523,5 |
| районный бюджет | 240762,3 | 240762,3 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | Управление образования администрации МО «Пинежский район»  | итого | 150,8 | 150,8 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 150,8 | 150,8 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 46403,6 | 46403,6 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 46403,6 | 46403,6 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Пинежский район»  | итого | 6793,4 | 6793,0 | Областной бюджет -0,4Выплата компенсации производится по факту оплаты родительской платы за присмотр и уход в ДОУ с учетом посещаемости |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6793,4 | 6793,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | Управление образования администрации МО «Пинежский район»  | итого | 679,1 | 679,1 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 298,6 | 298,6 |
| районный бюджет | 380,5 | 380,5 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | Управление образования администрации МО «Пинежский район»  | итого | 11374,9 | 11374,9 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 73,7 | 73,7 |
| районный бюджет | 11301,2 | 11301,2 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 566,5 | 566,5 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 410,0 | 410,0 |
| районный бюджет | 156,5 | 156,5 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 20,0 | 20,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Проведение контрольных мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района |  Отдел архитектуры и строительстваадминистрации МО «Пинежский район» | Итого | 67206,7 | 10051,6 |  Финансовые средства расходуются по мере выполнения работ |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 59960,2 | 8708,5 |
| областной бюджет | 6706,5 | 974,0 |
| районный бюджет | 540,0 | 369,1 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 Строительство начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша | Отдел архитектуры и строительстваадминистрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 760,0 | 760,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 760,0 | 760,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
|  4.1 Разработка проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 кл)» |  Отдел архитектуры и строительстваадминистрации МО «Пинежский район»Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 3816,1 | 3816,1 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3816,1 | 3816,1 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 3559,9 | 3559,9 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3559,9 | 3559,9 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 Формирование доступной среды для детей – инвалидов.  | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2345,0 | 2345,0 |  |
| федеральный бюджет | 1624,5 | 1624,5 |
| областной бюджет | 680,5 | 680,5 |
| районный бюджет | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 40,0 | 40,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 40,0 | 40,0 |
| 5.2 Создание условий для развития талантливых детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 635,0 | 635,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 635,0 | 635,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 6.1 Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 120,0 | 120,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 120,0 | 120,0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 4098,6 |  4098,6 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 4098,6 | 4098,6 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 Обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами для обеспечения функционирования оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 40,0 | 40,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 40,0 | 40,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 130,0 | 130,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 130,0 | 130,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2993,1 | 2993,1 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 2993,1 | 2993,1 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций  | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 Реализация комплекса противопожарных мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 195,9 | 195,9 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 195,9 | 195,9 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 Приобретение автотранспорта, запасных частей и оборудования к ним | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 0,0 | 0,0 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | итого | 892214,4 | 835058,9 |  |
| в том числе |  |  |
| федеральный бюджет | 61584,7 | 10333,0 |
| областной бюджет | 573124,4 | 567391,5 |
| районный бюджет | 257465,3 | 257294,4 |
| внебюджетные средства | 40,0 | 40,0 |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском районе на 2017-2019 год

по итогам 2018 года

 Ответственный исполнитель Управление образования муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Единица измерения | Значения  целевых показателей | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, в % | Обоснование  отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском районе на 2017-2019 годы» |
| 1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях.  | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2. Удельный вес воспитанников структурных подразделений образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций.  | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 3. Удельный вес обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования, в общей численности обучающихся образовательных организаций.  | % | 75 | 77,1 | +2,1 | 2,8 |  |
| 4. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по программам дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 70 | 89,9 | +19,9 |  28,4 | Увеличение за счет реализации новых программ «Истоки», программ внеурочной деятельности. |
| 5. Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах и конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях районного и областного уровней. | % | 54,2 | 92,4 | +38,2 | 70,5 |  Проведение районных и областных мероприятий вне сверх утвержденного плана Увеличение количества мероприятий относительно запланированных (поручения Министерства образования и науки Архангельской области) |
| 6. Уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в общеобразовательных организациях | % | 70 | 93 | +23,0 | 32,9 | По результатам НОКОД |
| 7. Уровень удовлетворённости воспитанников и их родителей условиями воспитания и обучения в МБОУ ДОД «РЦДО» | % | 85 | 91 | +6,0 | 7,1 | По результатам мониторинга |
| 8. Организация отдыха детей в каникулярное время | % | 40 | 92,7 | +52,7 | 132 | Изменение нормативной базы  |
| 9. Доля работников образовательных организаций, обученных на курсах повышения квалификации | % | 33 | 38,9 | +5,9 | 17,9 | Обучены педагогические работники на курсах «Основы духовно-нравственной культуры», «Финансовая грамотность» |
| 10. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,2 | +0,2 | 0,2 |  |
| 11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,3 | +0,3 | 0,3 |  |
| 12. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100,0 | 0 | 0 |  |