**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.»**

**за 2018 год**

1. Наименование муниципальной подпрограммы: **«Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.»** (далее - Подпрограмма).

Период отчетности: **2018 год.**

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее администрация МО «Пинежский район»)

Соисполнитель муниципальной программы: Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации МО «Пинежский район».

2. Общие сведения о реализации программы:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Подпрограммы | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе. |
| 2) Сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период | В ходе реализации подпрограммы № 1 «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе» были проведены 4 культурно-досуговых мероприятия, направленных на сохранение традиционной Пинежской культуры:  -районный конкурс фольклорных коллективов на премию М.Д.Кривополеновой позволил повысить профессиональный уровень у всех коллективов Пинежья. В конкурсе приняли участие более 17 коллективов;  -детский фольклорный фестиваль «Северный латничек» (охват зрителей составил 370 человек, участвовало 9 детских фольклорных коллективов Пинежья, 3 из г.Архангельска);  **-**региональный фестиваль мастеров декоративно-прикладного творчества и фольклора «Петровская ярмарка-открытый мир культур» (11-12 июля 2018 г.) В рамках праздника прошла реконструкция традиционного Пинежского гуляния «Мечище» на исторической территории под Белым домом; впервые проведена "Мастерская русской моды", в которую вошли мастер-классы по созданию элементов костюмов, и показ готовых современных дизайнерских нарядов в русском стиле.  - городовой праздник в п.Пинега, охват составил 2500 человек.  Проведение межрегионального фестиваля ткачества «Пинежская бральница» позволило привлечь региональных экспертов для оценки традиционного ремесла ткачества. Темой конференции стал тканый половик. Охват участников 120 человек.  Реализованы проекты, направленные на развитие творческих способностей населения Пинежского района:  Проект «Пинежье сказочное»: проект-победитель Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел 2018», который направлен на создание условий для объединения разрозненных точек активности людей на территориях Пинежского района Архангельской области, через сохранение северного сказочного фольклора. В проекте реализован районный конкурс «Пинежье сказочное», проведены образовательная часть проекта с территориями и учреждениями культуры, семинары и стратегическая сессия по формированию единого сказочного турмаршрута Пинежья, разработан и проведен семейный праздник «Пинежский сказочный опоясок». Охват участников составил 1000 человек.  Проект «Пинежское гостеваньице» победители второго этапа «Культурная мозаика. Партнёрская сеть» 2017-2018 г. при поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко. Главным результатом проекта стало формирование единого комплексного продукта по теме «Пинега – купеческий город». Наполняется активной жизнью историческая часть Пинеги «Володинский квартал». Созданы и проводятся праздничные мероприятия для организации событийного туризма:«Благовещенская ярмарка» совместно со слетом предпринимателей, так же в рамках этого конкурса проведен мини конкурс проектов «Малая культурная мозаика» 4 проекта были реализованы клубами Пинежского района. Охват участников составил 4500 человек.  В рамках решения задачи по вовлечению населения Пинежского района в культурную жизнь, внедрение инновационных форм и поддержка культурных инициатив проведено методическое объединение работников сферы культуры, с приглашением специалистов колледжа культуры, что стало площадкой для проведения курсов повышение квалификации работников. Прошли курсы 22 специалиста.  Проведен межрайонный фестиваль детского эстрадного творчества «Музыкальная акварель» п.Пинега. Приняло участие 27 солистов, конкурс исполнителей на музыкальных инструментах «Музыкальный вернисаж». Охват составил 48 участников.  Большое внимание было уделено улучшению материально-технической базы учреждений. Произведен капитальный ремонт крыши и заменены оконные проемы в 1 ДК, проведены текущие ремонты в 5 структурных подразделениях (пос. Сия, дер. Пиринемь, пос. Сосновка,дер. Еркино, пос. Новолавела).  В ходе реализации подпрограммы «Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе» были проведены мероприятия направленные на создание условий формирования и развития на территории Пинежского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса:  - участие в Маргаритинской ярмарке в г. Архангельск со стендом «Пинежье сказочное»;  - организован и проведен: районный конкурс "Путешествуй с нами по Пинежскому краю!";  - проведен обучающий семинар для работников негосударственных музеев;  - внедрен новый формат мероприятия «Мастерская Русской моды» с подиумным показом моделей в рамках Петровской ярмарки, охват участников составил 37 человек;  - проведен рекламный тур для представителей туриндустрии и системы образования Пинежского района с целью развития детско-юношеского туризма. Охват составил 24 человека;  - систематически обновлялась информация о туристской привлекательности района с целью привлечения туристов через интернет-ресурсы на официальном сайте администрации МО "Пинежский район", официальном туристском портале Архангельской области и соцсетях.  В рамках организации системы мониторинга готовились ежеквартальные статистические отчёты по основным целевым индикаторам туристско-рекреационного комплекса Пинежского района. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 г.г)» между муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» и министерством культуры Архангельской области заключены следующие соглашения:  Соглашение № 163 от 07 июня 2018 года о предоставлении местному бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области из областного бюджета субсидии на общественно значимые культурных мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»;  Соглашение № 11648000-1-2018-003 от 21 мая 2018 года о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на поддержку отрасли культуры;  Соглашение № 11648000-1-2018-002 от 19 апреля 2018 года о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;  Соглашение № 39 от 24 января 2018 года о предоставлении местному бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» из областного бюджета субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  Соглашение № 217 от 12 июля 2018 года о предоставлении бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета субсидии на мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году направлены средства в объеме 93245,51 тыс. рублей, в том числе:  из федерального бюджета – 1576,90 тыс. рублей;  из областного бюджета – 18805,96 тыс. рублей;  из районного бюджета – 51567,05 тыс. рублей;  из бюджета поселения – 21170,60 тыс. рублей;  из внебюджетных источников – 125,00 тыс. рублей. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| за 2018 год. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | районный бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Проведение открытого районного конкурса фольклорных коллективов на премию им.М.Д.Кривополеновой | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 1.3. Проведение районного фольклорного фестиваля "Северный латничек" | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |
| 1.4. Проведение регионального фестиваля мастеров декоративно-прикладного творчества и фольклора «Петровская ярмарка» :Открытый мир культур" | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 575,0 | 575,0 | 100 |  |  | 400,0 | 400,0 | 150,0 | 150,0 |  |  | 25,0 | 25,0 | 575,0 |  |
| 1.5. Проведение межрегионального фестиваля ткачества "Пинежская бральница" | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 55,0 | 55,0 | 100 |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  | 25,0 | 25,0 | 55,0 |  |
| 3.4. Проведение межрайонного фестиваля детского эстрадного творчества «Музыкальная акварель» п. Пинега | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 40,0 | 40,0 | 100 |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |
| 3.5. Проведение районного праздника "Городовой праздник" в п. Пинега. | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 90,0 | 90,0 | 100 |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 90,0 |  |
| 3.7. Проведение районного конкурса исполнителей на музыкальных инструментах "Музыкальный вернисаж" | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 5,2 | 5,2 | 100 |  |  |  |  | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  | 5,2 |  |
| 4.2. Открытие краеведческого зала в библиотеке Ф. Абрамова | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 40,0 | 40,0 | 100 |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |
| 5.1. Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 328,8 | 328,8 | 100 |  |  | 253,8 | 253,8 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | 328,0 |  |
| 5.2. Комплектование книжных фондов сельских библиотек | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 143,58 | 143,58 | 100 | 21,22 | 21,22 | 2,36 | 2,36 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  | 143,58 |  |
| 5.3. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 12187,4 | 12187,4 | 100 |  |  | 10977,1 | 10977,1 | 1210,3 | 1210,3 |  |  |  |  | 12187,4 |  |
| 5.4. Мероприятия по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 1470,18 | 1470,18 | 100 | 1217,86 | 1217,86 | 135,32 | 135,32 | 117,0 | 117,0 |  |  |  |  | 1470,18 |  |
| 5.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в сельской местности | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 833,35 | 833,35 | 100 | 337,82 | 337,82 | 37,54 | 37,54 | 458,0 | 458,0 |  |  |  |  | 833,35 |  |
| 5.6. Повышение средней заработной платы педагогов дополнительного образования | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 1195,15 | 1195,15 | 100 |  |  | 490,0 | 490,0 | 705,15 | 705,15 |  |  |  |  | 1195,15 |  |
| 5.7. Субсидия бюджетам поселений на повышение средней заработной платы работников сферы культуры | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 6572,4 | 6572,4 | 100 |  |  | 5906,8 | 5906,8 | 665,6 | 665,6 |  |  |  |  | 6572,4 |  |
| 5.8. Ремонт здания, замена электропроводки Карпогорской центральной библиотеки им. Ф.А. Абрамова, проведение мероприятий по обеспечению доступности | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 252,3 | 252,3 | 100 |  |  |  |  | 252,3 | 252,3 |  |  |  |  | 252,3 |  |
| 5.9. Проведение строительно - технической экспертизы здания Карпогорской центральной библиотеки им. Ф.А. Абрамова | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 47,7 | 47,7 | 100 |  |  |  |  | 47,7 | 47,7 |  |  |  |  | 47,7 |  |
| 5.11.Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 500,0 | 500,0 | 100 |  |  | 500,00 | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 5.12.Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 646,0 | 646,0 | 100 |  |  | 29,3 | 29,3 | 616,7 | 616,7 |  |  |  |  | 646,0 |  |
| 5.13. Развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 35177,9 | 35177,9 | 100 |  |  |  |  | 14007,3 | 14007,3 | 21170,6 | 21170,6 |  |  | 35177,9 |  |
| 5.14. Развитие деятельности библиотечного дела | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 20306,2 | 20306,2 | 100 |  |  |  |  | 20306,2 | 20306,2 |  |  |  |  | 20306,2 |  |
| 5.15. Развитие системы дополнительного образования | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 8061,35 | 8061,35 | 100 |  |  | 73,75 | 73,75 | 7987,6 | 7987,6 |  |  |  |  | 8061,35 |  |
| 5.16. Обеспечение деятельности отдела по культуре как ответственного исполнителя муниципальной программы | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 4201,7 | 4201,7 | 100 |  |  |  |  | 4201,0 | 4201,7 |  |  |  |  | 4201,7 |  |
| 6.1. Проведение курсов повышения квалификации для работников культурно - досуговых учреждений | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 40,0 | 40,0 | 100 |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |
| 7.1. Участие в выездных мероприятиях различной направленности | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 9,0 | 8,8 | 102 |  |  |  |  | 9,0 | 8,8 |  |  |  |  | 8,8 |  |
| 7.2. Проведение конкурсов, мероприятий различной направленности | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 45,0 | 45,0 | 100 |  |  |  |  | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  | 45,0 |  |
| 7.3.Проведение семинаров, праздничных и общественных мероприятий | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 107,50 | 103,50 | 103 |  |  |  |  | 107,5 | 103,5 |  |  |  |  | 103,5 | Экономия средств по результатам торгов |
| 7.4.Проведение праздничных мероприятий в муниципальных образованиях поселений | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 100,00 | 100,00 | 100 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Всего по подпрограмме 1 "Развитие сферы культуры МО " Пинежский район" | | 93105,71 | 93101,51 | 100 | 1576,9 | 1576,9 | 18805,96 | 18805,96 | 51452,25 | 51448,05 | 21170,6 | 21170,6 | 100,0 | 100,0 | 93101,51 |  |
| Подпрограмма №2 «Развитие сферы туризма в МО «Пинежский район» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Участие в Маргаритинской ярмарке в г.Архангельск с целью популяризации Пинежского района. | Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 2.2. Проведение рекламного тура. | Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район | 35,0 | 35,0 | 100 |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  | 25,0 | 25,0 | 35,0 |  |
| 3.2. Организация и проведение районного конкурса "Путешествуй с нами по Пинежскому краю!" | Отдел по культуре и туризму и отдел образования Админис-трации МО "Пинежский район", МБОУ ДОД «РЦДО», образовательные учреждения района | 5,0 | 5,0 | 100 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 3.3. Организация и проведение обучающих семинаров для представителей туриндустрии. | Отдел по культуре и туризму и отдел образования Админис-трации МО "Пинежский район", МБОУ ДОД «РЦДО» | 30,0 | 30,0 | 100 |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |
| 3.5. Организация и проведение мастерской "Русской моды" | Отдел по культуре и туризму и отдел образования Админис-трации МО "Пинежский район", МБОУ ДОД «РЦДО» | 20,0 | 20,0 | 100 |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |
| Всего по подпрограмме № 2 "Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе" | | 140,0 | 140,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 140,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | | 93245,71 | 93241,51 | 100 | 1576,9 | 1576,9 | 18805,96 | 18805,96 | 51567,25 | 51563,05 | 21170,6 | 21170,6 | 125,0 | 125,0 | 93241,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.»**

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2018 год) |
| план на год | отчет |
| Муниципальной программа «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | | | | | | |
| 1. Количество участников культурно-массовых мероприятий | человек | 133 084 | 126 412 | -6 672 | -5,0 | Отклонение показателя вызвано оттоком молодого населения, закрытием структурного подразделения и отсутствием новых форматов мероприятия |
| 2. Количество посещений библиотек | человек | 111 600 | 123 300 | 11 700 | 10,5 |  |
| 3. Количество грантополучателей | единиц | 9 | 9 | - | - |  |
| 4. Число граждан Российской Федерации, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | человек | 8572 | 10950 | 2378 | 28,0 |  |
| 5. Количество коллективных и иных средствах размещения на территории муниципального образования | единиц | 19 | 23 | 4 | 21,1 |  |