Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций

в Пинежском районе на 2017-2020 годы»

за 2018 год

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в Пинежском муниципальном районе на 2017-2020 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: 2018 год

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее администрация МО «Пинежский район»)

Соисполнитель муниципальной программы: Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации МО «Пинежский район».

2. Общие сведения о реализации программы:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | Создание условий для развития и совершенствования территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и повышения устойчивости и эффективности деятельности СО НКО, за исключением государственных и муниципальных учреждений, на территории Пинежского района. |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В ходе реализации программных мероприятий были проведены мероприятия направленные на создание условий для эффективной деятельности органов ТОС и СОНКО в Пинежском районе:  - **Предоставление субсидий по результатам ежегодного конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район».**  В рамках заключенного соглашения с Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления с целью софинансирования проектов, разработанных ТОС муниципального образования «Пинежский муниципальный район» предоставлена субсидия на сумму 848,1 тыс. рублей. Из районного бюджета на эти же цели было выделено 283, 2 тыс. рублей. В рамках конкурса было профинансировано 12 проектов органов ТОС.  - **Предоставление субсидий на реализацию целевых социальных проектов социально ориентированным некоммерческим организациям.**  Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на реализацию муниципальной программы, предусматривающей поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций между Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области и администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район», предметом которого являлось предоставление в 2018 году субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по финансовой поддержке СО НКО, возникающих при реализации муниципальной программы, предусматривающей поддержку СО НКО на сумму 121,0тыс. рублей. Из районного бюджета на эти же цели было выделено 10,0 тыс. рублей. В рамках конкурса было профинансировано 3 проекта СО НКО.  **- Участие в межрайонных и межрегиональных мероприятиях в сфере развития гражданского общества.**  Организованы поездки активистов:  1 представитель ТОС принял участие в работе второго этапа VI Съезда Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» 6 декабря 2018 года в г. Москва;  8 представителям ТОС, участвовавших в круглом столе «Основы проектной деятельности ТОС: от идеи к действию!» 30 декабря 2018 года в п. Сосновка Пинежского района Архангельской области. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках государственной программы Архангельской области "Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 - 2020 годы)" заключены соглашения между Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидии на поддержку территориального общественного самоуправления № 14 от 19 февраля 2018 года и о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на реализацию муниципальной программы, предусматривающей поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций № 2018/11-12 от 23 мая 2018 года. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Программы в 2018 году направлены средства в объеме 1282,3 тыс. рублей, в том числе:  из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  из областного бюджета – 969,1 тыс. рублей;  из районного бюджета – 313,2 тыс. рублей;  из бюджета поселения - 0,0 тыс. рублей;  из внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет**  **об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в Пинежском районе на 2017-2020 годы»**  **за 2018 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | Внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | касссовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Предоставление субсидий по результатам ежегодного конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Пинежский муниципальный район" | Отдел по культуре и туризму | 1131,3 | 1131,3 | 100 | 0 | 0 | 848,1 | 848,1 | 283,2 | 283,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131,3 |  |
| 2.1. Предоставление субсидий на реализацию целевых  социальных проектов социально ориентированным некоммерческим организациям | Отдел по культуре и туризму | 131,0 | 131,0 | 100 | 0 | 0 | 121,4 | 121,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,0 |  |
| 4.2. Участие в межрайонных и межрегиональных мероприятиях в сфере развития гражданского общества. | Отдел по культуре и туризму | 20,0 | 20,0 | 100 | 0 | 0 |  |  | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |  |
| Итого |  | 1282,3 | 1282,3 | 100 | 0 | 0 | 969,1 | 969,1 | 313,2 | 313,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282,3 |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных**

**некоммерческих организаций в Пинежском районе на 2017-2020 годы»**

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение,  в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2018 год) |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций в Пинежском районе на 2014-2016 годы» | | | | | | |
| 1. Количество реализованных проектов ТОС и СО НКО в год | единиц | 8 | 15 | +7 | 87,5 | - |
| 2. Количество материалов о деятельности ТОС и СОНКО в средствах массовой информации и сети интернет в год | единиц | 10 | 15 | 5 | 50,0 | - |
| 3. Количество обученных представителей и руководителей актива ТОС и СО НКО от их общего числа представителей и руководителей актива ТОС и СО НКО | человек | 20 | 20 | 0 | 0 | - |