**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Молодёжь Пинежья на 2017-2019 годы» за 2018 год**

1. Наименование Программы: **муниципальная программа «Молодёжь Пинежья на 2017-2019 годы»**

Период отчетности: **2018 год**

Ответственный исполнитель Программы: **отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели Программы | Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Пинежского района, создание условий для её самореализации |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2018 году было организовано и проведено 34 молодёжных мероприятия; в мероприятиях приняло участие более 300 молодых людей Пинежского района |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» участвует в реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)», в рамках которой осуществлено софинансирование из областного бюджета на сумму 580,0 тыс. руб. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году использованы средства в объеме 820,3 тыс. рублей, в том числе:  из районного бюджета – 242,2 тыс. рублей  из областного бюджета – 578,1 тыс. рублей |

5).Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие: | Причина: |
| Участие в выездных мероприятиях | Часть участников мероприятий не предъявила проездные документы к оплате |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Молодёжь Пинежья на 2017-2019 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | Освоено | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | внебюджетные источники | |  |  | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1.1. Проведение мероприятий по развитию системы молодежного самоуправления | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2. Участие в выездных мероприятиях | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 16,9 | 16,1 | 95,3 | - | - | 10,0 | 9,2 | 6,9 | 6,9 | - | - | 16,1 | Экономия средств | |
| 1.3. Реализация проектов в сфере молодежной политики (на конкурсной основе) | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 120,0 | 120,0 | 100 | - | - | 35,0 | 35,0 | 85,0 | 85,0 | - | - | 120,0 | - | |
| 1.4. Проведение конкурса на присуждение премии главы муниципального образования «За вклад в развитие молодежной политики в Пинежском районе» | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 10,0 | 10,0 | 100 | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | 10,0 | - | |
| 1.5. Проведение акций, праздничных и иных мероприятий для молодежи и молодых семей | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 494,2 | 488,5 | 98,8 | - | - | 405,0 | 405,0 | 89,2 | 83,5 | - | - | 488,5 | Экономия средств | |
| 1.6. Проведение профориентационных мероприятий | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 88,9 | 87,4 | 98,3 | - | - | 80,0 | 78,5 | 8,9 | 8,9 | - | - | 87,4 | Экономия средств | |
| 2.1.Информационное обеспечение молодёжной политики и семейной политики | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1. Проведение районных военно-патриотических мероприятий | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2. Участие поисковых отрядов, патриотических общественных объединений Пинежского района и их представителей в поисковых экспедициях, военно-патриотических, спортивных и иных мероприятиях патриотической направленности | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 45,0 | 43,3 | 96,2 | - | - | - | - | 45,0 | 43,3 | - | - | 43,3 | Экономия средств | |
| 3.3. Организация и проведение мероприятий муниципальной комплексной программы «Патриот» муниципального образования «Карпогорское» | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 55,0 | 55,0 | 100 | - | - | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | 55,0 | - | |
| Всего по мероприятиям |  | 830,0 | 820,3 | 98,8 | - | - | 580,0 | 578,1 | 250,0 | 242,2 | - | - | 820,3 | - | |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Молодёжь Пинежья на 2017-2019 годы»**

**за 2018 год**

Ответственный исполнитель: отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в  % | Обоснование отклонений  значений целевого показателя за отчетный период   (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Молодёжь Пинежья на 2017-2019 годы» | | | | | | |
| 1. Доля молодых граждан, участвующих в молодёжных мероприятиях, акциях. | процент | 42,5 | 42,5 | - | - | - |
| 2. Доля молодых граждан участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях, органах молодежного самоуправления. | процент | 13,5 | 13,5 | - | - | - |
| 3. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | единица | 31 | 34 | +3 | +9,7 | - |