**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского**

**муниципального района на 2014 – 2020 годы»**

**по итогам за 2018 год**

1. Наименование муниципальной программы: **«**Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: **2018 год**

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее - комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период |  Улучшили жилищные условия 14 семей, в том числе 7 молодых семей, общий  объем социальных выплат составил 6,4 млн. рублей. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В 2018 году Пинежский муниципальный район принял участие в реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и госпрограммы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)». С министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении средств из областного и федерального бюджетов на социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников |  На реализацию мероприятий Программы в 2018 году направлены средства в объеме 13963,5 тыс. рублей, в том числе:из федерального бюджета – 1442,9 тыс. руб.;из областного бюджета – 4024,5 тыс. руб.;из районного бюджета – 949,7 тыс. руб.;внебюджетные источники – 7546,4 тыс.руб. |

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование мероприятий  | Ответственныйисполнитель, соисполнители |  Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб.  | Причиныотклонения |
|  всего  |  в том числе по источникам  | освоено |
|  федеральный бюджет  |  областной  бюджет  | районныйбюджет |  бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники  |
| план  на  год  | кассовыерасходы  |  %  | план на год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год | кассовыерасходы |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13  | 14 | 15 |  16  | 17 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 7380,0 | 7380,0 | 100 | 337,8 | 337,8 | 2214,0 | 2214,0 | 222,4 | 222,4 | - | - | 4605,8 | 4605,8 | 7380,0 |  |
| 1.2.Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 6583,5 | 6583,5 | 100 | 1105,1 | 1105,1 | 1810,5 | 1810,5 | 727,3 | 727,3 | - | - | 2940,6 | 2940,6 | 6583,5 |
| Итого |  | 13963,5 | 13963,5 | 100 | 1442,9 | 1442,9 | 4024,5 | 4024,5 | 949,7 | 949,7 | - | - | 7546,4 | 7546,4 | 13963,5 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы»

по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель – комитет по экономическому развитию и прогнозированию

администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование целевого  показателя  | Единица измерения |  Значения целевых показателей  | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение,в %  |  Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период  |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы»  |
| 1.Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 10 | 7 | -3 | -30 | Согласно распределенных средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий социальные выплаты получили: граждане, проживающие в сельской местности - 7 семей, молодые семей и молоды специалисты – 7 семей.  |
| 2.Количество молодых семей (специалистов), улучшивших жилищные условия | ед. | 5 | 7 | +2 | +40 |