**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2018 – 2021 годы»**

**по итогам за 2019 год**

1. Наименование муниципальной программы: **«**Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2018 – 2021 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: 2019 год

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее - комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | - на бесплатной основе  проведены семинары на тему: «Предприниматель–работодатель», «Новое в трудовом законодательстве актуальные вопросы», «Как не потерять бизнес в кризисе и как конкурировать с федералами в Пинежском районе», мастер–класс «Эффективное управление торговыми зонами магазина с выдачей сертификата участника. Обучение прошли человек.  **-** в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации района в сети Интернет регулярно публиковались материалы по актуальным вопросам предпринимательства;  - оказывались консультационные услуги администрацией МО «Пинежский район» и информационно-консультационным опорным пунктом «Центр деловой информации»;  - проведены рабочие встречи, семинары, совещания по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, продвижения продукции местных товаропроизводителей, основ предпринимательской деятельности, бизнес планирования;  - решением Собрания депутатов   муниципального образования “Пинежский муниципальный район” от 30.03.2018 г. № 161 утвержден [Перечень муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства](http://pinezhye.ru/data/files/perechen_munimuhestva_2018.doc). Данный Перечень размещен на официальном сайте администрации МО «Пинежский район» в подразделе «Малый и средний бизнес» раздела «Бизнесу». |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, включенных в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов). |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Программы в 2019 году направлены средства в объеме 89,0 тыс. рублей, в том числе:  из районного бюджета – 89,0 тыс. рублей. |

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирую­щим открытие и ведение собст­венного бизнеса. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Ведение подраздела «Ма­лое и среднее предпринима­тельство», раздела «Экономика района» на официальном сайте администрации МО «Пинежский район. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний, «круглых столов», рабочих встреч по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 113,0 | 89,0 | 78,8 | - | - | - | - | 113,0 | 89,0 | - | - | - | - | 89,0 | Экономия средств. Проведены два семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 1.4.Разработка нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, в рамках установленных полномочий | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.Актуализация Перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | комитет по экономическому развитию и прогнозированию, комитет по управлению имуществом и ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  | 113,0 | 89,0 | 78,8 | - | - | - | - | 113,0 | 89,0 | - | - | - | - | 89,0 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2018-2021 годы»

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель – комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измерения | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в  % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план  на год | отчет\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пинежском муниципальном районе на 2018-2021 годы» | | | | | | |
| 1. Количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс.чел. населения Пинежского муниципального района | единиц | 215 | 218 | +3 | +1,4 |  |
| 2. Количество организованных мероприятий | единиц | 11 | 9 | -2 | -18,2 | В 2019 году проведено 3 совета для субъектов МСП, 2 бесплатных семинара, 2 совещания с представителями лесозаготовительной и сельскохозяйственной отрасли,2 рабочих встречи с сельхозтоваропроизводителями |
| 3. Количество информационных материалов | единиц | 51 | 53 | +2 | +3,9 |  |