УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 28.11.2016 №1216 - па

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение безопасности людей на водных объектах**

**на территории Пинежского района на 2017-2019 годы»**

*( в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 07.11.2018 №0880-па, от 25.12.2018 №1109-па, от 23.12.2019 №1219-па)*

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Пинежского района на 2017-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Пинежского района на 2017-2019 годы» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмм нет |
| Цели муниципальной  программы | Обеспечение безопасности людей на водных объектах  \*перечень целевых показателей подпрограммы указан в приложении N 1 к Программе |
| Задача муниципальной  программы | Профилактика предупреждения гибели людей на водных объектах |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы, реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы  *( в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 07.11.2018 №0880-па, от 25.12.2018 №1109-па, от 23.12.2019 №1219-па)* | Объем финансирования (в тыс. рублей) программы составляет – 152,7 том числе за счет средств районного бюджета – 152,7 |

1. **Характеристика сферы реализации программы**

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Пинежского района на 2017-2019 годы» рассматривается как состояние защищенности населения на водных объектах территории Пинежского муниципального района.

Программа разработана в соответствии с федеральным законом РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Водным Кодексом РФ от 09.05.2005г. №167-ФЗ, Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119-па/17 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области»

Разработка Программы обусловлена решением вопросов предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с нахождением людей на водных объектах, как в зимнее, так и летнее время.

Накапливающийся десятилетиями комплекс проблем по безопасности населения на водных объектах по-прежнему не получает своего решения и как результат у водных объектов на территории Пинежского муниципального района нет ни одного обустроенного места отдыха людей.

Исходя из статистики, количество происшествий на водных объектах территории Пинежского муниципального района, произошедших в 2016 году составило – 4 происшествия, количество погибших составило - 4 человека, травмированных – 0.

Решение этой сложной задачи с учетом реально сложившейся экономической обстановки, возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи – заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нахождением людей на водных объектах, а также на сохранение жизни и здоровья людей.

1. **Механизм реализации программы**

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, на выполнение работ, оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении №2 к муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

**III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить безопасные условия нахождения населения на водных объектах Пинежского муниципального района;

- повысить качество отдыха и досуга граждан и в целом качество жизни населения;

- снизит риски возникновения чрезвычайных ситуаций, травматизма и гибели людей на водных объектах;

- привлечь население к организованной культуре поведения в местах отдыха на водных объектах.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственными исполнителями муниципальной программы согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 03 сентября 2013 года N 0679-па "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Пинежский муниципальный район».

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности людей

на водных объектах на территории

Пинежского района на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории

Пинежского района на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | |
| базовый 2016 год | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Обустройство мест массового  отдыха людей на водных объектах в летнее время | шт. | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2. Количество распространенных буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций | шт. | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности людей

на водных объектах на территории

Пинежского района на 2017-2019 годы»

*( в редакции постановления администрации МО «Пинежский район»*

*от 07.11.2018 №0880-па, от 25.12.2018 №1109-па, от 23.12.2019 №1219-па)*

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Пинежского района на 2017-2019 годы»

за счет средств районного бюджета

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы | Ответственный   исполнитель,   соисполнитель   муниципальной   программы   (подпрограммы) | Расходы районного   бюджета, тыс. рублей | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Муниципальная программа | «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Пинежского района на 2017-2019 годы» | всего | 120 | 21,8 | 10,9 | |
| в том числе: |  |  |  | |
| ответственный  исполнитель | 120 | 21,8 | 10,9 | |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Обеспечение безопасности людей

на водных объектах на территории

Пинежского района на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Пинежского района на 2017-2019 годы»

(*в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 09.11.2017 №1019-па, от 07.11.2018 №0880-па, от 25.12.2018 №1109-па, от 23.12.2019 №1219-па)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам |
| всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа  «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территории Пинежского района на 2017-2019 годы» | | | | | | | |
| Цель программы:  Профилактика предупреждения гибели людей на водных объектах | | | | | | | |
| Задача программы в профилактике предупреждения гибели людей на водных объектах | | | | | | | |
| 1. Обустройство и содержание мест массового отдыха людей на водных объектах в летнее время  (строительство и ремонт раздевалок, солнцезащитных грибков, навесов, скамейки, размещение наглядной агитации, профилирование песка и т.д.) *(8шт.)*  (на территориях:  МО «Шилегское» - 1 место  МО «Пинежское» - 1 место,  МО «Карпогорское» - 1 место. | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | итого | 102,7 | 100,0 | 1,8 | 0,9 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах на территориях в 2017 г. МО «Шилегское», МО «Пинежское», в 2018 г. МО «Карпогорское» |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет | 102,7 | 100,0 | 1,8 | 0,9 |
| внебюджетные  средства |  |  |  |  |
| 2. Изготовление печатной продукции по безопасному поведению людей на водных объектах в летний, зимний и др. периоды года  (для распространения среди населения и организаций образования) | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | итого | 30 | 10 | 10 | 10 | Количество распространенных буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций: - к концу 2017 года составит 2000шт.;  - к концу 2018 года составит 4000шт.;  - к концу 2019 года составит 6000шт. |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет | 30 | 10 | 10 | 10 |
| внебюджетные  средства |  |  |  |  |
| 3. Приобретение, изготовление, установка информационных и запрещающих щитов, знаков, аншлагов, стендов, оборудования, материалов для установки в местах массового отдыха людей | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | итого | 20 | 10 | 10 | 0 | Количество установленных стендов: к концу 2017 года составит 2шт.; к концу 2018 года составит 3шт.; к концу 2019 года составит 3шт.  Количество установленных аншлагов и знаков: к концу 2017 года составит 20шт.; к концу 2018 года составит 40шт.; к концу 2019 года составит 60шт. |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| районный бюджет | 20 | 10 | 10 | 0 |
| внебюджетные  средства |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | | | | | | |
|  | отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | итого | 152,7 | 120 | 21,8 | 10,9 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 152,7 | 120 | 21,8 | 10,9 |  |
| внебюджетные  средства |  |  |  |  |  |