Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 28.11.2016 №1200- па

**Муниципальная программа**

**«Развитие общего образования и воспитания детей**

**в Пинежском муниципальном районе**

**на 2017-2019 годы»**

*(в редакции постановления администрации от 17.02.2017 № 0141-па; от 02.03.2017 № 0181-па, от 16.03.2017 №0233-па; от 26.06.2017 № 0559 –па, от 04.09.2017 №0789-па, от 03.10.2017 №0894 –па, от 08.11.2017 №1008-па, от 12.12.2017 №1157-па, от 22.01.2018 №0043-па, от 14.03.2018 №0210-па, от 15.05.2018 №0408-па, от 23.05.2018 №0434-па,от 25.06.2018 № 0513-па , от 10.09.2018 №0707-па, от 07.11.2018 №0883-па, 25.12.2018 №1110-па, от 08.02.ю2019 №0096-па )*

**с. Карпогоры**

**2016 год**

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | – | «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (далее муниципальная программа). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Управление образования администрации МО «Пинежский район» |
| Соисполнители  муниципальной программы | – | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» |
| Участники программы |  | образовательные организации,  организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. |
| Подпрограммы  муниципальной программы | – | не предусмотрены |
| Цели муниципальной  программы | – | Повышение качества и эффективности образования в МО «Пинежский район» (далее Пинежский район) с учетом запросов личности, общества и государства.  Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. |
| Задачи муниципальной  Программы | – | Задача № 1  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Пинежского района.  Задача № 2  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Пинежского района.  Задача № 3  Проведение изменений в дошкольном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.  Задача № 4  Проведение изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.  Задача № 5  Проведение изменений в дополнительном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.  Задача № 6  Развитие системы непрерывного воспитания и дополнительного образования обучающихся и воспитанников во всех типах образовательных организаций.  Задача № 7  Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время  *(в редакции постановления администрации от 26.06.2017 № -па)*  Задача № 8  Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. |
| Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | – | 2017-2019 г.г. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы \*\*  *(в редакции постановления администрации от 02.03.2017 № 0181-па; от 26.06.2017 № 0559-па, от 03.10.2017 № 0894-па, от 08.11.2017 №1008-па, от 12.12.2017 №1157-па, от 22.01.2018 №0043-па, от 15.05.2018 №0408-па, от 23.05.2018 №0434-па, от 25.06.2018 № 0513-па; от 10.07.2018 №0551 -па, от 10.09.2018 №0707-па, от 07.11.2018 №0883-па, от 25.12.2018 №1110-па )* | – | общий объем финансирования программы составляет 2616783,9 тыс. руб.,  в том числе:  средства федерального бюджета – 196589,5 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 1604456,2 тыс. руб.;  средства районного бюджета – 815618,2 тыс. руб.;  внебюджетные средства –120,0 тыс. руб. |

1. **Характеристика сферы реализации программы и прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы» направлена на реализацию задач, поставленных Правительством Российской Федерации и Архангельской области, в рамках модернизации образования.

В процессе реализации ранее принятой муниципальной программы «Развитие общего образования и воспитания детей в МО «Пинежский район» на 2014-2016г.» в союзе с реализацией комплексного проекта модернизации образования удалось достичь позитивных изменений в развитии системы образования.

Приняты меры, направленные на повышение качества и доступности дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Пинежского района. Охват услугами дошкольного образования в Пинежском районе детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет составляет 92% процента. Показатели обеспечения доступности качественного общего образования в Архангельской области для детей школьного возраста, выраженные в доле обучающихся, успешно завершивших среднее (полное) общее образование в образовательных учреждениях в Пинежском районе, стабильны и составляют в среднем 99,5 процента. Сохранилось число обучающихся, включенных в систему муниципальных и областных мероприятий по поддержке интеллектуальной одаренности детей и мероприятий воспитательной, спортивной направленности. В конкурсах и мероприятиях муниципального уровня в 2016 году приняли участие 1127 человек (44% от общего количества обучающихся). Возросло общее количество участников в областных и всероссийских мероприятиях – 1164 человек (45% от общего количества обучающихся), (в 2015 г. – 914 чел 34% от общего количества обучающихся).

В спортивно- массовых мероприятиях муниципального уровня в 2016г. приняли участие 1396 человек (54,2% от общего количества обучающихся) (в 2015г. - 1387 (52,0% от общего количества обучающихся). Общее количество участников в областных и всероссийских мероприятиях – 139человек (5,4% от общего количества обучающихся) (в 2015 г. – 144человек (5,3% от общего количества обучающихся).

Во всех образовательных учреждениях Пинежского района улучшены учебно-материальные и материально-технические условия. Пополнены фонды учебников. В учебном процессе не допускается использование учебников со сроком использования более 5 лет.

Обеспечено повышение заработной платы отдельных категорий педагогических работников во исполнение Указов Президента РФ.

По сравнению с 2013 годом:

Педагогические работники общего образования на – 13%,

В том числе учителя на – 16%;

Педагогические работники дошкольного образования на – 32%.

Между тем в системе образования Пинежского района остается ряд проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения:

В настоящее время в сфере образования Пинежского района работает 1216 человек (в том числе педагогических работников -554 человек). Предстоит решить задачу по переходу работников на профессиональные стандарты.

Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических кадров. Задача по привлечению молодых перспективных кадров остается одной из приоритетных.

Достойная заработная плата позволила реально повысить социальный и профессиональный статус педагогических работников, обеспечить их право на труд в условиях, отвечающих современным требованиям. Но проблема кадрового обеспечения системы образования Пинежского района полностью не решена. В образовательных организациях ежегодно открывается до 20 педагогических вакансий. Методическое совершенствование учительского корпуса – важнейшая задача. Его основой является система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, урегулированная федеральным законодательством. Быстрые темпы изменений в организации и содержании образовательного процесса, введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее- ФГОС), реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", дорожных карт требуют постоянного и регулярного повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в Пинежском районе. Это необходимо как для выполнения управленческих функций, так и для организации методической работы, соответствия педагогических работников занимаемой должности. Данные направления деятельности продолжительны по времени и требуют существенных финансовых затрат.

Требуется усилить методическое сопровождение учебного и воспитательного процесса с целью роста качества обученности по результатам ЕГЭ, ВПР, международных исследований, региональной и муниципальной диагностики, сохранения доли квалифицированных педагогических кадров в системе образования Пинежского района.

Ресурсное обеспечение образовательных организаций в Пинежском районе, реализующих программы дополнительного образования детей и программы внеурочной деятельности, частично соответствуют современным требованиям;

Требует дальнейшего совершенствования система районных массовых мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций;

Необходимо продолжить работу по росту воспитательного потенциала образовательного процесса, используя, в том числе, ресурс ежегодных военных сборов обучающихся;

Требуется продолжить капитальный ремонт и строительство объектов образования.

Остается потребность в обеспечении доступного отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в каникулярное время.

Решение указанных задач, сдерживающих процесс развития образования, требует дальнейшего ресурсного обеспечения. Предлагаемая программа позволит в условиях ограниченности бюджетных средств обеспечить достижение поставленной цели путём повышения эффективности использования ресурсов.

**2. Механизм реализации мероприятий программы**

Реализация Программы осуществляется в рамках совместной деятельности Управления образования администрации МО «Пинежский район» и муниципальных образовательных организаций.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении №2 к муниципальной программе.

Мероприятия по пунктам 1.1 финансируются за счет средств областного и районного бюджетов в форме субсидии на выполнение муниципального задания в части предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными организациями, в том числе на выполнение работы «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности».

*(В редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 12.12.2017 №1157-па)*

Мероприятия по пунктам 2.2, 3.3, 4.2, 4.3, 4.5. финансируются за счет средств областной субвенции, предоставляемой в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Мероприятие по пунктам 1.2, 1.3. финансируются за счет средств областной субсидии, предоставляемой в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Мероприятия по пунктам 2.1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.4, 5.1, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 финансируются за счет средств районного бюджета и

внебюджетной деятельности образовательных организаций.

Финансирование мероприятий Программы (пункты 7.1, 7.2) по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов на условиях софинансирования путем перечисления субсидии Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области районному бюджету МО «Пинежский район» на основании заключенных соглашений между Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и МО «Пинежский район». Порядок расходования средств на организацию отдыха и оздоровления детей определяется Постановлением администрации МО «Пинежский район».

Финансирование спортивных, воспитательных, интеллектуальных и иных мероприятий по работе с детьми (пункт 5.2) осуществляется за счет средств районного бюджета на основании районного плана мероприятий, утверждаемого приказом Управления образования администрации МО «Пинежский район».

Финансирование Программы за счет средств районного и областного бюджетов осуществляется в установленном порядке через ответственного исполнителя Программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке, при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу. Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации Программа ориентирована на достижение к 2019 году следующих результатов:

- 100% детей дошкольного возраста в пределах возрастов, регулируемых законодательством, получат дошкольное образование;

- 100% воспитанников структурных подразделений образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, будут получать образование в соответствии с ФГОС;

-85% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, будут получать образование в соответствии с ФГОС;

- улучшение учебных результатов обучающихся;

- ежегодное обследование не менее 60 воспитанников и обучающихся с целью определения им образовательного маршрута с учётом имеющихся индивидуальных возможностей несовершеннолетних;

- ежегодное приобретение оборудования для обучения;

- 70% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования;

- численность обучающихся образовательных организаций, участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах, конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях сохранится 54,2%;

- сохранится удовлетворённость обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в образовательных организациях 70%;

- ежегодное проведение учебных сборов обучающихся 10 классов;

- ежегодный охват обучающихся организованными формами отдыха составит не менее 40%;

- 100% повышение квалификации отдельных категорий работников образовательных организаций;

- Продолжится ежегодное проведение методических мероприятий;

- продолжится ремонт имущественного комплекса;

- начнётся установка системы видеонаблюдения в образовательных организациях.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы согласно Положению об оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03.09.2013 года № 0679-па с изм. от 20.02.2015 № 0093-па, от 19.08.2015 № 0498-па.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие общего образования и воспитания детей

в «Пинежском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей

в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значение целевых показателей | | | |
| базовый 2016 год | 2017г. | 2018г | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа  «Развитие общего образования и воспитания детей  в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | | | | | |
| Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет обучающихся  в общеобразовательных организациях. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес воспитанников структурных подразделений образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования, в общей численности обучающихся образовательных организаций. | % | 60 | 65 | 75 | 85 |
| Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по программам дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 65 | 67 | 70 | 70 |
| Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах и конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях районного и областного уровней. | % | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| Уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в общеобразовательных организациях | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Уровень удовлетворённости воспитанников и их родителей условиями воспитания и обучения в МБОУ ДОД «РЦДО» | % | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | % | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Доля работников образовательных организаций, обученных на курсах повышения квалификации | % | 100 | 33 | 33 | 33 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие общего образования и воспитания детей

в «Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей

в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

за счет средств районного бюджета

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Управление образования администрации МО «Пинежский район»

*(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 08.11.2017 №1008-па, от 15.05.2018 №0408-па, от 10.07.2018 № 0551 -па , от 07.11.2018 №0883-па, от 25.12.2018 №1110-па)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы | Ответственный   исполнитель,   соисполнитель   муниципальной   программы   (подпрограммы) | Расходы районного   бюджета, тыс. рублей | | |
| 2017г. | 2018 г. | 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальная программа | «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | 241978,1 | 257465,3 | 316174,8 |

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие общего образования и воспитания детей

в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 годы»

*(в редакции постановления администрации от 17.02.2017 № 0141-па; от 02.03.2017 № 0181-па, от 16.03.2017 № 0233 –па; от 26.06.2017 № 0559 –па, от 04.09.2017 №0789-па,от 03.10.2017 №0894-па, от 08.11.2017 №1008-па, от 04.12.2017 №1102-па, от 14.03.2018 №0210-па, от 25.06.2018 № 0513-па, от 07.11.2018 №0883-па, от 25.12.2018 №1110-па, от 08.02.2019 №0096-па )*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель программы: Повышение качества и эффективности образования в МО «Пинежский район» с учетом запросов личности общества и государства. | | | | | | | |
| задача №1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Пинежского района. | | | | | | | |
| * 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования, в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) (*в ред. постановления администрации от 17.02.2017 №0141-па, от 03.10.2017 № 0894 –па, от 08.11.2017 №1008-па, от 12.12.2017 №1157-па, от 22.12.2017 № 1238 –па, от 15.05.2018 №0408-па, от 10.07.2018 № 0551 –па, от 10.09.2018 №0707-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2184517,7 | 676033,0 | 740285,8 | 768198,9 | Выполнение позиций Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в МО "Пинежский район", утвержденный постановлением администрации МО "Пинежский район" от 30 августа 2013 года с последующими изменениями |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1436326 | 454792,1 | 499523,5 | 482010,4 |
| районный бюджет | 748191,7 | 221240,9 | 240762,3 | 286188,5 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 460,4 | 138,8 | 150,8 | 170,8 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 460,4 | 138,8 | 150,8 | 170,8 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 91443,7 | 0,0 | 46403,6 | 45040,1 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 91443,7 | 0,0 | 46403,6 | 45040,1 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования  *(в редакции постановления администрации от 02.03.2017 № 0181-па, от 22.01.2018 №0043-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 19240,6 | 7000,0 | 6793,4 | 5447,2 | 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком- на первого ребенка 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком- на второго ребенка 70 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком- на третьего ребенка |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 19240,6 | 7000,0 | 6793,4 | 5447,2 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 1992,6 | 647,1 | 679,1 | 666,4 | Софинансирования расходов на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 851,1 | 266,6 | 298,6 | 285,9 |
| районный бюджет | 1141,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| задача № 2 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Пинежского района. | | | | | | | |
| 2.1 Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций *(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 22 .12.2017 № 1238 -па, от 15.05.2018 №0408-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 34372 | 10567,1 | 11374,9 | 12430,0 | Финансовое обеспечение деятельности Управления образования как - учредителя и главного распределителя бюджетных средств образовательных организации - ответственного исполнителя муниципальной программы |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 73,7 | 0,0 | 73,7 | 0,0 |
| районный бюджет | 34298,3 | 10567,1 | 11301,2 | 12430,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары *( в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 12.12.2017 №1157-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2186,2 | 859,7 | 566,5 | 760,0 | Организация курсов по повышению квалификации и переподготовки работников согласно норме действующего законодательства. |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1690,0 | 680,0 | 410,0 | 600,0 |
| районный бюджет | 496,2 | 179,7 | 156,5 | 160,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 60,00 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Ежегодная организация и проведение методических мероприятий. |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. Проведение контрольных мероприятий  *(введен постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03.10.2017 № 0894 –па, в редакции постановления от 12.12.2017 №1157-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | Стабильный результат обучающихся в ходе итоговой аттестации |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача № 3 Проведение изменений в дошкольном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. | | | | | | | |
| 3.1 Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района *(введен постановлением администрации МО «Пинежский район» от 15.05.2018 №0408-па, от 23.05.2018 №0434-па, от 25.06.2018 № 0513-па, от 10.07.2018 № 0551 -па)* | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | итого | 220925,9 | 0,0 | 67206,7 | 153719,2 | Приведение объекта дошкольного образования в соответствие требованиям законодательства путем строительства здания детского сада с.Карпогоры на 220 мест в 2018-2020годах |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 193681,6 | 0,0 | 59960,2 | 133721,4 |
| областной бюджет | 21666,0 | 0,0 | 6706,5 | 14959,5 |
| районный бюджет | 5578,3 | 0,0 | 540,0 | 5038,3 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 Строительство начальной школы-детского сада на 10 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша |  | итого | 257,3 | 0,0 | 0,0 | 257,3 | Уплата земельного налога |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257,3 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей *( в редакции постановления администарции МО «Пинежский район» от 12.12.2017 №1157-па, от 22.12.2017 № 1238 –па, от 15.05.2018 №0408-па )* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 1760,0 | 0,0 | 760,0 | 1000,0 | Внедрение ФГОС дошкольного образования, обновление содержание и технологии дошкольного образования (приобретение оборудования, методических пособий) |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1760,0 | 0,0 | 760,0 | 1000,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача № 4 Проведение изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. | | | | | | | |
| 4.1 Разработка проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 кл)» | Отдел архитектуры и строительства  администрации МО «Пинежский район»  Управление  образования администрации МО «Пинежский район» | итого | 5376,6 | 5376,6 | 0,0 | 0,0 | Приведение объекта общего образования в соответствие требованиям законодательства путём пристройки к зданию МБОУ «Карпогорская СШ № 118» |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 5376,6 | 5376,6 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей  *(в ред. постановления от 03.10.2017 № 0894-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 11320,9 | 3704,8 | 3816,1 | 3800,0 | Улучшение учебных результатов обучающихся за счёт совершенствования материально-технического обеспечения муниципальных образовательных организаций в 2017 – 2019 годах обеспечение равного доступа к качественному образованию: – 100% бесплатное обеспечение обучающихся учебниками, учебными пособиями |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 11320,9 | 3704,8 | 3816,1 | 3800,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов  *(в ред. постановления от 16.03.2017 № 0233 -па, от 03.10.2017 № 0894-па, от 12.12.2017 №1157-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 6423,7 | 863,8 | 3559,9 | 2000,0 | Оснащение образовательных организаций учебным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС ( в том числе - лицензионным программным обеспечением - спортивным оборудованием, инвентарём) Приобретение спортивного оборудования в целях поддержки школьных спортивных клубов.  Поэтапное приобретение оборудования для школьных кабинетов |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6423,7 | 863,8 | 3559,9 | 2000,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии *(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от* 22.12.2017 № 1238 -па) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 | Ежегодное обследование не менее 60 воспитанников и обучающихся с целью определения им образовательного маршрута с учётом имеющихся индивидуальных возможностей несовершеннолетних. |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 69,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. *(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от* 04.12.2017 №1102-па, *от 25.06.2018 № 0513-па*) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 3345,0 | 500,0 | 2345,0 | 500,0 | Обеспечение достижения воспитанниками и обучающимися образовательных организаций, имеющими статус детей-инвалидов, уровня образования в соответствии с действующим законодательством Приобретение оборудования для обучения детей- инвалидов с учётом рекомендаций карты индивидуальной реабилитационной работы, требований к реализации учебных программ, учебных планов. МБОУ «Карпогорская СШ №118» софинансирование (40,0 тыс.рублей) расходов на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| федеральный бюджет | 1624,5 | 0,0 | 1624,5 | 0,0 |
| областной бюджет | 1680,5 | 500,0 | 680,5 | 500,0 |
| районный бюджет | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 5 Проведение изменений в дополнительном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. | | | | | | | |
| 5.1 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Не менее 60 % детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования детей за счёт открытия новых направлений учебных программ и ежегодного пополнения материальной базы МБОУ ДОД «РЦДО» |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 5.2 Создание условий для развития талантливых детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2205,0 | 635,0 | 635,0 | 935,0 | Ежегодное увеличение численности обучающихся образовательных организаций , участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах, конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях. Приобретение снегохода для МБУ ДО «РЦДО» |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 2205,0 | 635,0 | 635,0 | 935,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача № 6 Развитие системы непрерывного воспитания и дополнительного образования обучающихся и воспитанников во всех типах образовательных организаций | | | | | | | |
| 6.1 Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Разработка и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций. Внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности образовательных организаций. Рост удовлетворённости обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в образовательных организациях. Ежегодное проведение учебных сборов обучающихся 10 классов |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 360,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача № 7 Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время | | | | | | | |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях*.(в редакции постановления МО «Пинежский район» от 15.05.2018 №0408-па, от 10.09.2018 №0707-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 11823,4 | 3625,9 | 4098,6 | 4098,9 | Обеспечение доступности отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в каникулярное время. (в том числе заключение договоров на медицинское обслуживание специализированных (профильных) лагерей.  Ежегодный охват обучающихся организованными формами отдыха составит не менее 40%. |
| В том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 11673,4 | 3475,9 | 4098,6 | 4098,9 |
| районный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 Обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами для обеспечения функционирования оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием*.(в редакции постановления МО «Пинежский район» от от 15.05.2018 №0408-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 80,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | Ежегодное функционирование оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием с охватом не менее 40 процентов детей. |
|  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 80,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время  *(в ред. постановления от 26.06.2017 № 0559 -па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 66,8 | 66,8 | 0,0 | 0,0 | Проведение предварительных медицинских осмотров несовершеннолетних от 14 до 18 лет (не состоящих на профилактических учетах КДН, ПДН) перед временным трудоустройством |
|  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 66,8 | 66,8 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4Реализация комплекса антитеррористических мероприятий *(введен постановлением администрации МО «Пинежский район» от от 15.05.2018 №0408-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | Выполнение мероприятий антитеррористического характера МБОУ «Карпогорская СШ №118» |
| В том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача № 8 Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. | | | | | | | |
| 8.1 Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций  *(в ред. постановления от 16.03.2017 № 0233 -па; от 26.06.2017 № 0559 –па, от 04.09.2017 № 0789-па, от 12.12.2017 №1157-па, от 14.03.2018 №0210-па ,от 10.09.2018 №0707-па, от 08.02.2019 №0096-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 12422,2 | 4389,2 | 2993,1 | 5039,9 | Капитальный и текущий ремонт образовательных организаций.  Капитальный ремонт спортивного зала в здании МБОУ «Ясненская СШ №7» (2017 год), в здании МБОУ «Сурская СШ №2» (2019 год).Капитальный ремонт детского сада в с. Сура Замена котлов в котельных образовательных организаций |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 1283,4 | 1283,4 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 306,6 | 306,6 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 10832,2 | 2799,2 | 2993,1 | 5039,9 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций  *(в ред. постановления администрации от 17.02.2017 № 0141-па; от 26.06.2017 № 0559 –па, от 04.09.2017 №0789-па, от 03.10.2017 № -па, от 04.12.2017 №1102-па, от 10.09.2018 №0707-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | Реализация мероприятий по охране труда - обучение работников по охране труда, обучение по пожарной безопасности. |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 Реализация комплекса противопожарных мероприятий *(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 04.09.2017 №0789-па, от 12.12.2017 №1157-па, от 10.09.2018 №0707-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2567,6 | 276,2 | 195,9 | 2095,5 | Установка и замена пожарной сигнализации, приобретение оборудования монтаж и наладка оборудования технических средств пожарной безопасности. |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 2567,6 | 276,2 | 195,9 | 2095,5 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 Реализация комплекса антитеррористических мероприятий  *(в редакции постановления администрации от 08.02.2019 №0096-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Установка ограждения территории МБОУ «Карпогорская СШ №118» по улице Ф.Абрамова. |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей. Приобретение расходных материалов и оборудования для содержания транспортных средств. *(в редакции постановления администрации от 08.02.2019 №0096-па)* | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | Приобретение в 2019 году автобуса для перевозки детей МБОУ «Сосновская СШ №1». Приобретение запасных частей и оборудования для автотранспорта в образовательных организациях. |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(в редакции постановления администрации от 02.03.2017 № 0181-па; от 26.06.2017 № 0559-па, от 03.10.2017 №0894 –па, от 12.12.2017 №1157-па, от 22.01.2018 №0043-па, от 15.05.2018 №0408-па, от 23.05.2018 №0434-па, от 25.06.2018 № 0513-па, от 10.07.2018 №0551 -па, от 10.09.2018 №0707-па)* | итого | итого | 2616783,9 | 714891,3 | 892214,4 | 1009678,2 |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 196589,5 | 1283,4 | 61584,7 | 133721,4 |
| областной бюджет | 1604456,2 | 471589,8 | 573124,4 | 559742,0 |
| районный бюджет | 815618,2 | 241978,1 | 257465,3 | 316174,8 |
| внебюджетные средства | 120,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |