УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

от 24.10.2013 № 0759 - па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы»**

*( в редакции постановлений администрации МО «Пинежский район» от 10.07.2014 №0518-па, от 30.10.2014 №0694-па, от 23.12.2014 №0858-па, от 23.07.2015 №0456-па,**от 25.11.2015 №0780-па*, *от 21.12.2015 №0876-па, от 10.06.2016 №0547-па, от 28.11.2016 №1226-па, от 22.12.2016 №1325-па, от 13.07.2017 №0632-па, от 23.08.2017 №0755-па, от 06 09.2017 № 0808-па, от 15.12.2017 № 1179-па, от 09.10.2018 №0789-па, от 05.07.2019 №0624-па, от 08.11.2019 №1046-па, от 09.12.2019 №1161-па*)

П А С П О Р Т

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» |
| Подпрограммы муниципальной программы | (далее – администрация МО «Пинежский район»)  не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня и качества жизни населения  перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. |
| Задачи муниципальной  программы | оказание содействия в улучшении жилищных условий граждан |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования составляет 84408,6 тыс. рублей, в том числе:  средства федерального бюджета -  17237,1 тыс.руб.;  средства областного бюджета –  20771,4 тыс.руб.;  средства районного бюджета –  5491,7 тыс.руб.;  внебюджетные средства -  40908,4 тыс.руб.  (*в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 30.10.2014 №0694-па, от 23.12.2014 №0858-па, от 23.07.2015 №0456-па, от 25.11.2015 №0780-па, от 21.12.2015 №0876-па, от 10.06.2016 №0547-па, от 28.11.2016 №1226-па от 22.12.2016 №1325-па, от 13.07.2017 №0632-па, от 23.08.2017 №0755-па, от 06. 09.2017 №0808-па, от 15.12.2017 № 1179-па, от 09.10.2018 №0789-па, от 12.12.2018 №1030-па, от 05.07.2019 №0624-па, от 08.11.2019 №1046-па, от 09.12.2019 №1161-па)* |

**I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Создание условий для устойчивого развития сельских территорий является одной из важнейших стратегических целей государственной политики.

Приоритетным направлением развития сельских территорий остается расширение строительства (приобретение) жилья в сельской местности в целях сохранения имеющегося населения и привлечения в сельскохозяйственное производство, социальную сферу и иные виды деятельности квалифицированных работников и их семей, в первую очередь молодежи.

На 01.01.2013г. число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по Пинежскому муниципальному району, составляет 394, из них молодых семей 72.

В современных условиях, когда большинство граждан, проживающих в сельской местности, не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется активная политика оказания поддержки в приобретении или строительстве жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на демографическую ситуацию, создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере Пинежского муниципального района.

С учетом приоритетов государственной политики в сфере устойчивого развития сельских территорий основной целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности населения района.

Мероприятия муниципальной программы являются продолжением долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в Пинежском районе на 2012-2015 годы», реализуемых в рамках программы по строительству (приобретению) жилья в сельской местности Архангельской области и федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». В рамках данных программ с 2005 года улучшили жилищные условия 112 семей, в т.ч. 42 молодых семьи и молодых специалистов.

В настоящее время очередь граждан, желающих принять участие   
в улучшении жилищных условий с привлечением собственных (заемных) средств в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», составляет в Пинежском муниципальном районе порядка 110 семей. По мере роста благосостояния и информированности населения очередь ежегодно увеличивается.

Для решения обозначенных проблем и достижения целевых показателей в рамках реализации муниципальной программы будут проведены мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в жилье.

**II. Механизм реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области ( 2014-2017 годы)» и предусматривает взаимодействие администрации МО «Пинежский район» с министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых между администрацией МО «Пинежский район» и министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется через администрацию МО «Пинежский район» (соисполнителя) в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год на основе принципа софинансирования за счет средств федерального, областного районного бюджетов и внебюджетных источников.

*(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 10.07.2014 №0518-па)*

В рамках реализации мероприятий 1.1, 1.2 перечня мероприятий муниципальной программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляется предоставление гражданам, молодым семьям, молодым специалистам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

Распределение средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядком распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утверждаемым постановлением Правительства Архангельской области.

Порядок и условия предоставления субсидий на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих   
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, устанавливаются:

приложениями № 3 – 7 к Федеральной целевой программе устойчивого развития сельских территорий;

правилами предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих   
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утверждаемыми постановлением Правительства Архангельской области.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

1. **Ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2020 году следующих результатов:

улучшить жилищные условия 40 семьям и обеспечить жильем 220 молодых семей и молодых специалистов в сельской местности;

*(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 23.08.2017 №0755-па)*

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03.09. 2013 года № 0679-па.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Устойчивое

развитие сельских территорий Пинежского

муниципального района на 2014-2020 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий

Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы»

*(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 23.08.2017 №0755-па)*

Ответственный исполнитель - комитет по экономическому развитию и прогнозированию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  показателя | Ед.  изм. | Значение целевых показателей | | | | | | | |
| базовый  2012 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1.Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.Количество молодых семей (специалистов), улучшивших жилищные условия | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Устойчивое

развитие сельских территорий Пинежского

муниципального района на 2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального

района на 2014-2020 годы»

за счет средств районного бюджета

Ответственный исполнитель - комитет по экономическому развитию и прогнозированию

*(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 23.08.2017 №0755-па, от 12.12.2018 №1030-па)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Расходы районного бюджета, тыс.руб. | | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Муниципальная  программа | «Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014-2017 годы» | Комитет по экономическому развитию и прогнозированию,  Администрация МО «Пинежский район» | 757 | 757 | 757 | 757 | 949,8 | 757 | 757 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского

муниципального района на 2014 – 2020 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий**

**Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы»**

*(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 30.10.2014 №0694-па, от 23.12.2014 №0858-па,*

*от 23.07.2015 №0456-па, от 25.11.2015 №0780-па, от 21.12.2015 №0876-па, от 10.06.2016 №0547-па, от 28.11.2016 №1226-па, от 22.12.2016 №1325-па, от 13.07.2017 №0632-па, от 23.08.2017 №0755-па, от 06.09.2017 №-0808-па, от 15.12.2017 № 1179-па, от 09.10.2018 №0789 –па, от 12.12.2018 №1030-па, от 05.07.2019 №0624-па, от 08.11.2019 №1046-па, от 09.12.2019 №1161-па)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  мероприятия** | **Ответственный исполнитель,**  **соисполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | | | | | | | | | |  |
| **Всего** | **2014год** | **2015год** | **2016год** | **2017 год** | | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | | **Показатели результата реализации мероприятия по годам** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** | | **12** |
| **Цель -** Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности  Задача №1 - Удовлетворение потребностей сельского населения, в том  числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | комитет по экономическому развитию и прогнозированию,  администрация МО «Пинежский район» | Итого: | 56121,9 | 10132,0 | 9141,1 | 9720,0 | 7093,8 | | 7380,0 | 12115,0 | 540,0 | | улучшение жилищных условий 40 семей, проживающих в сельской местности |
| федеральный бюджет | 9141,1 | 2813,0 | 976,1 | 1134,4 | 575,9 | | 337,8 | 3303,9 | по итогам распределения средств | |
| областной бюджет | 13822,9 | 2376,5 | 2134,7 | 2770,1 | 2065,5 | | 2214,0 | 2262,1 |
| районный бюджет | 3467,5 | 544,5 | 568,0 | 540,0 | 512,6 | | 222,4 | 378,5 | 540,0 | |
| внебюджетные средства | 28182,8 | 4398,0 | 5462,3 | 5275,5 | 3939,8 | 4605,8 | | 6170,5 | по итогам распределения средств | |
| 1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | комитет по экономическому развитию и прогнозированию,  администрация МО «Пинежский район» | Итого: | 28286,7 | 1988,5 | 1890,0 | 2491,6 | 5449,2 | | 6583,6 | 9666,9 | 217,0 | | обеспечение жильем в сельской местности 28 молодых семей и молодых специалистов |
| федеральный бюджет | 8096,0 | 500,1 | 790,5 | 1040,5 | 1355,8 | | 1105,1 | 3303,9 | по итогам распределения средств | |
| областной бюджет | 6948,5 | 482,9 | 343,5 | 486,6 | 1562,9 | | 1810,5 | 2262,1 |
| районный бюджет | 2185,7 | 212,5 | 189,0 | 217,0 | 244,4 | | 727,4 | 378,5 | 217,0 | |
| внебюджетные средства | 11056,5 | 793,0 | 567,0 | 747,5 | 2286,0 | 2940,6 | | 3722,4 | по итогам распределения средств | |
| Всего по муниципальной программе | | Итого: | 84408,6 | 12120,5 | 11031,1 | 12211,6 | 12543,0 | | 13963,6 | 21781,9 | 757,0 | |  |
| федеральный бюджет | 17237,1 | 3313,1 | 1766,6 | 2174,9 | 1931,7 | | 1442,9 | 6607,8 | по итогам распределения средств | |  |
| областной бюджет | 20771,4 | 2859,4 | 2478,2 | 3256,7 | 3628,4 | | 4024,5 | 4524,2 |
| районный бюджет | 5491,8 | 757,0 | 757,0 | 757,0 | 757,0 | | 949,8 | 757,0 | 757,0 | |
| внебюджетные средства | 40908,4 | 5191,0 | 6029,3 | 6023,0 | 6225,8 | 7546,4 | | 9892,9 | по итогам распределения средств | |

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_