АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОКШЕНЬГСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 августа  2018 года                                                                                  № 24

Об  утверждении  Порядка  разработки  и  реализации

муниципальных  программ  муниципального  образования  «Покшеньгское»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе, утвержденном  решением  муниципального Совета   муниципального  образования  «Покшеньгское»      от 10 ноября 2015 года № 58  администрация муниципального образования «Покшеньгское»,

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Покшеньгское»;

Положение об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Покшеньгское».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  муниципального

образования  «Покшеньгское»                                              Т.А. Щеголихина

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Покшеньгское»

от 10.08.2018 г.  № 24

Порядок

разработки и реализации муниципальных программ

муниципального образования «Покшеньгское»

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Покшеньгское» (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом  их  реализации.

2.Муниципальная программа - комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), направленных на решение проблем системного характера в сфере социально-экономического развития муниципального образования.

3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального образования «Покшеньгское»  (далее – администрация), определенным Главой администрации муниципального образования «Покшеньгское» (далее - Глава администрации) в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Архангельской области,  органы местного самоуправления сельских поселений, внебюджетные фонды, организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

4.  В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;

цель муниципальной программы (подпрограммы)  - планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных мероприятий  направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель - количественная характеристика достижения цели муниципальной программы(подпрограммы) ;

эффективность реализации муниципальной программы - степень вклада результатов реализации муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.

5. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.

6.Муниципальная программа утверждается постановлением администрации муниципального образования «Покшеньгское» (далее - постановление администрации).

II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы и основных разделов муниципальной программы.

8.  Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

В позиции, касающейся целей муниципальной программы, паспорта муниципальной программы указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей муниципальной программы, оформленный согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

9.  Основные разделы муниципальной программы:

1)  характеристика сферы реализации программы (анализ текущего состояния в соответствующей сфере социально-экономического развития сельского поселения, описание основных проблем и путей их решения) и прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы;

2)  механизм реализации мероприятий программы.

В рамках данного раздела указываются следующие меры и условия по реализации мероприятий:

по привлечению средств федерального и областного бюджетов, средств внебюджетных источников;

по предоставлению субсидий  юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг;

иные меры.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета оформляется согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Перечень мероприятий муниципальной программы оформляется согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

3) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации муниципальной программы.

Подпрограммы (при наличии) муниципальной программы включают следующие разделы:

паспорт подпрограммы государственной программы (по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку);

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем (рекомендуется не более трех страниц);

механизм реализации мероприятий подпрограммы.

С целью соблюдения требований  исполнительных органов государственной власти Архангельской области к участию органов местного самоуправления в реализации государственных программ Архангельской области перечень и содержание разделов муниципальных программ могут изменяться.

III. Разработка муниципальной  программы

10. Муниципальная программа разрабатывается администрацией муниципального образования «Покшеньгское»

Главой администрации издается постановление администрации о разработке муниципальной программы, которым определяется наименование муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы, срок разработки муниципальной программы.

11.Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с настоящим Порядком.

12. К проекту муниципальной программы прилагаются:

## пояснительная записка с расчетами и источниками информации значениях целевых показателей муниципальной программы;

финансово-экономическое обоснование;

документы, подтверждающие финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств федерального, областного и районного бюджетов, внебюджетных источников.

13. Проекты муниципальных программ направляются ответственным исполнителем для рассмотрения в бухгалтерию  в сроки, устанавливаемые постановлением администрации муниципального  образования «Покшеньгское» о разработке проекта решения муниципального Совета муниципального образования «Покшеньгское» о местном бюджете на очередной финансовый год.

Бухгалтерия администрации при согласовании проекта муниципальной программы принимает во внимание:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия программных мероприятий поставленным целям и задачам;

ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Бухгалтерия администрации при согласовании проекта муниципальной программы оценивает соответствие потребностей в финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета реальным возможностям местного бюджета, обоснованность объемов и источников финансирования на реализацию программных мероприятий, исходя из представленных экономических расчетов, а также документов, подтверждающих финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований сельских поселений, внебюджетных источников.

14. Проект муниципальной программы утверждает и выносит постановление об утверждении муниципальной программы Глава администрации.

Администрация муниципального образования   после утверждения  муниципальной программы, направляет ее в отдел информационных технологий для организации размещения  на официальном сайте администрации МО «Пинежский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет

15. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации не позднее, чем за пять календарных дней до внесения проекта решения муниципального Совета муниципального образования «Покшеньгское»  о местном бюджете на  очередной  финансовый  год.

16. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется при необходимости.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, прилагаются материалы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка.

Администрация муниципального образования в течение пяти рабочих дней после утверждения изменений в муниципальную программу направляет актуальную редакцию муниципальной программы в отдел информационных технологий для организации размещения муниципальной программы на официальном сайте администрации  МО «Пинежский район» в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

## IV. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

17.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств администрации муниципального образования «Покшеньгское» осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ утверждается решением муниципального Совета муниципального образования «Покшеньгское» о местном бюджете на очередной финансовый год.

18. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублях с точностью до первого знака после запятой.

19. Изменения в муниципальные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году  утверждаются администрацией после утверждения решения муниципального Совета о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете на очередной финансовый год, но не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

20. В ходе исполнения местного бюджета расходы на реализацию муниципальной программы, предусмотренные в сводной бюджетной росписи местного бюджета, могут отличаться от расходов, предусмотренных муниципальной программой в пределах и по основаниям, которые установлены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.

21. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, бюджет муниципального образования сельского поселения.

## V. Управление и контроль за реализацией

муниципальной программы

22. Управление и контроль за реализацией муниципальной  программы осуществляется администрацией муниципального образования муниципальной программы.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о местном бюджете  на очередной финансовый год не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

23.Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет  годовой отчет о выполнении муниципальной программы  в электронном виде и на бумажном носителе   ежегодно в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

После согласования годового отчета с главным  бухгалтером и по результатам оценки эффективности муниципальной программы Глава администрации может принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Годовой отчет, рассмотренный Главой администрации, направляется в отдел информационных технологий для организации размещения  на официальном сайте администрации МО «Пинежский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

24. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы содержит:

## 1) титульный лист (с указанием наименования муниципальной программы; ответственного исполнителя; отчетной даты (отчетный год); отметку о согласовании с главным бухгалтером.

2) сведения о  результатах  реализации  муниципальной программы (подпрограммы)  за  отчетный период, в том числе информация  о  вводе в действие объектов капитального строительства, проведенных мероприятиях, поставках оборудования, принятых правовых актах;

3) сведения об  участии  муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области;

4) сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников;

5) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы);

6) перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы (подпрограммы), причины их невыполнения и меры, принимаемые по устранению причин;

7) отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы за отчетный год с указанием причин их невыполнения (по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку);

8) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года (по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку);

9) сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу (по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку);

10)  расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ (по форме в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным настоящим постановлением).

## VI. Полномочия  ответственного  исполнителя

при  разработке  и  реализации  муниципальных  программ

25. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование, представление в установленном порядке на рассмотрение и размещение на официальном сайте администрации МО «Пинежский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2)организует реализацию муниципальной программы,  вносит изменения в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

4) организует разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации муниципальной программы;

5) представляет годовой отчет о выполнении муниципальной программы и размещает на официальном сайте администрации МО «Пинежский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

26. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе по согласованию с бухгалтерией вносить проекты постановлений  о внесении изменений в муниципальную программу.

.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

## к Порядку

## разработки и реализации муниципальных  программ

## муниципального  образования «Покшеньгское»

## от 10.08.2018 г. № 24

Форма паспорта

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | – |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – |  |
| Соисполнители муниципальной программы | – |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | – |  |
| Цели муниципальной программы * | – |  |
| Задачи муниципальной программы | – |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | – |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы ** | – |  |

__________

* В тексте позиции указывается, в том числе, ссылка на перечень целевых показателей муниципальной программы, оформленный согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

** В тексте позиции указывается общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

## к Порядку

## разработки и реализации муниципальных  программ

## муниципального  образования «Покшеньгское»

## от 10.08.2018 г. № 24

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

## «______________________________________________________»

## (указать наименование муниципальной программы)

## Ответственный  исполнитель ____________________________________________________________

## (наименование организации)

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | базовый ___ год | г. | г. | г. | ...... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |
| 1. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2. Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ..... |

___________

* рекомендуется не менее трех и не более 10 целевых показателей с разбивкой по годам реализации. Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями муниципальной программы

## Приложение N 3

## к Порядку

## разработки и реализации муниципальных  программ

## муниципального  образования «Покшеньгское»

## от 10.08.2018 г. № 24

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации  муниципальной программы

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за счет средств местного бюджета

Ответственный исполнитель муниципальной программы

__________________________________________________________________

(указать наименование организации)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. | г. | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |

## Приложение N 4

## к Порядку

## разработки и реализации муниципальных  программ

## муниципального  образования «Покшеньгское»

## от 10.08.2018 г. № 24

Перечень мероприятий муниципальной программы

"_________________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | г. | г. | г. | ... |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |
| Цель подпрограммы |
| Задача подпрограммы |
| 1.1. |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 (указать наименование) |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |
|  |  | итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

## к Порядку

## разработки и реализации муниципальных  программ

## муниципального  образования  «Покшеньгское»

## от 10.08.2018 г. № 24

## Форма паспорта

## П А С П ОР Т

## подпрограммы муниципальной программы

## ____________________________________________________________

## (наименование муниципальной программы )

| Наименование подпрограммы | – |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – |  |
| Соисполнители подпрограммы | – |  |
| Участники подпрограммы | – |  |
| Цели подпрограммы* | – |  |
| Задачи подпрограммы | – |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | – |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы** | – |  |
| _____________ * В тексте позиции указывается, в том числе ссылка на перечень целевых показателей подпрограммы, оформленный согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. ** В тексте позиции указывается общий объем финансирования подпрограммы за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования. |

## Приложение  № 6

## к Порядку

## разработки и реализации муниципальных  программ

## муниципального  образования «Покшеньгское»

## от 10.08.2018 г. № 24

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

"___________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за _________ 20 ___ года

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | бюджет муниципального образования сельского поселения | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кас-совые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

1. По графе 1 указываются номер и наименование мероприятия муниципальной программы.

2. По графе 2 указываются исполнители, которые осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. По графе 3 отражается сумма граф 6, 8, 10, 12, 14.

4. По графам 3, 6, 8, 10, 12, 14 отражаются данные в соответствии с муниципальной программой.

5. По графе 4 отражается сумма граф 7, 9, 11, 13, 15.

6. По графам 7, 9, 13, 15 отражаются фактические объемы финансирования соответственно из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований сельских поселений  и внебюджетных источников, в том числе если финансирование не предусмотрено муниципальной программой.

7. По графе 11 отражаются данные об исполнении районного бюджета на основании выписок из органов Федерального казначейства.

8. По графе 16 отражаются объемы финансирования за счет всех источников по фактически выполненным работам.

9. ПО графе 17 указываются причины отклонения гр.3 от гр.16.»

## Приложение  № 7

## к Порядку

## разработки и реализации муниципальных  программ

## муниципального  образования «Покшеньгское»

## от 10.08.2018 г. № 24

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

по итогам 20__ года

Ответственный исполнитель _____________________________________________

___________________________________________________________________________

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа (указать наименование) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

# *подтверждается расчетами и источниками информации о значениях целевых показателей муниципальной программы

## Приложение  № 8

## к Порядку

## разработки и реализации муниципальных  программ

## муниципального  образования «Покшеньгское»

## от 10.08.2018 г. № 24

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

"________________________________________________"

(указать наименование муниципальной программы)

за 20__ год

Ответственный исполнитель _____________________________________________

___________________________________________________________________________

| Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации МО»Покшеньгское» |  |  |  |
| 2. Постановление администрации МО «Покшеньгское» |  |  |  |
| ... |  |  |  |

# Утверждено

постановлением администрации

муниципального  образования

«Покшеньгское» от 10.08.2018 г. № 24

# Положение

# об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования  «Покшеньгское»

1. Настоящее Положение разработано в целях проведения оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Покшеньгское» (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы   проводится  по следующим критериям:

# 1) степень достижения целей  муниципальной программы.

# Оценка степени достижения целей муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

# СДЦ =  , где

# СДЦ - степень достижения целей;

# - степень достижения i-го целевого показателя результатов муниципальной программы;

# n – количество показателей муниципальной программы.

# Степень достижения i-го целевого показателя результатов муниципальной программы ()  рассчитываться по формуле:

# =, (для показателей,  тенденция развития которых является рост значений)

=, (для показателей, тенденция развития которых является снижение значений)

где:

# - фактическое значение i-го целевого показателя результатов муниципальной программы;

# - плановое значение i-го целевого показателя результатов муниципальной программы

# 2) эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

# Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

# УФ =, где:

# УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

# ФФ - фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы  за отчетный год;

# ФП – плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы  в отчетном году.

# 3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭП) рассчитывается по следующей формуле:

# ЭП =

# 4. Уровень эффективности реализации муниципальных программ:

| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП) |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы  должна быть отражена в муниципальной программе.