# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

# **«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 г. № 0336 - па

с. Карпогоры

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2022 годы»**

В соответствиисо статьей 179Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 03 сентября 2013 года N 0679-па "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Пинежский муниципальный район»" администрация МО «Пинежский район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2022 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 26.01.2018 № 0072-па, следующие изменения:
   1. В наименовании и по тексту Программы цифры «2018-2022» заменить на «2018-2024»;

1.2 В паспорте Программы позицию объемы и источники финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 449484,8 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 348143,5 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 60546,3 тыс. рублей;

Средства бюджетов поселений – 161,0 тыс. рублей;

Средства районного бюджета – 40634,0 тыс. рублей;

Внебюджетные средства -0,0 тыс. рублей.»;

* 1. Приложения № 1, № 2, № 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации А.С. Чечулин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

на 2018 - 2024 годы»

Ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

Соисполнители – муниципальные образования поселений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей | | | | | | | |
| базовый  2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов МО «Пинежский муниципальный район» | объект | 4 | 3,5 | 19,5 | 17 | 18 | 92 | 92 | 92 |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий МО «Пинежский муниципальный район» | объект. | 2 | 1,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

на 2018 - 2024 годы» за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Расходы районного бюджета, тыс.руб. | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 - 2022 годы» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 451,5 | 380,1 | 2670,5 | 2880,6 | 11415,1 | 11358,7 | 11477,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

на 2018 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | Показатели результата реализации мероприятий по годам |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий Пинежского района. Формирование и реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пинежского района** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО«Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оценка состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для размещения объектов недвижимого строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Карпогорское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское» | | итого | 248716,0 | 1123,6 | 2985,4 | 13491,4 | 14798,6 | 72105,7 | 72105,7 | 72105,7 | 2018г. - 0,5 дворовая, 1 общественная территории;  2019г. - 7,5 дворовые, 1 общественная территории;  2020г. – 8 дворовые, 2 общественная территории;  2021г. – 9 дворовые, 2 общественная территории;  2022г. - 54 дворовые, 1 общественная территории;  2023г. - 54 дворовые, 1 общественная территории;  2024г. - 54 дворовые, 1 общественная территории |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 192632,2 | 832,2 | 2787,4 | 10425,0 | 11435,1 | 55717,5 | 55717,5 | 55717,5 |
| Областной бюджет | 33593,7 | 172,8 | 56,8 | 1840,2 | 2018,5 | 9835,1 | 9835,1 | 9835,1 |
| Бюджет поселений | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 22482,6 | 111,0 | 141,1 | 1226,2 | 1345 | 6553,1 | 6553,1 | 6553,1 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Междуреченское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Междуреченское» | | итого | 9686,4 | 212,4 | 399,3 | 1717,7 | 1717,7 | 1717,7 | 1307,2 | 2614,4 | 2018г. - 0,5 дворовая, 0 общественная территории;  2019г. – 0,5 дворовые, 0,25 общественная территории;  2020г. – 1 дворовые, 0,25 общественная территории;  2021г. – 1 дворовая, 0,25 общественная территории;  2022г. - 1 дворовая, 0,25 общественная территории 2023г. - 1 дворовые, 0 общественная территории;  2024г. - 2 дворовые, 0 общественная территории. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 7500,6 | 151,9 | 336,5 | 1327,3 | 1327,3 | 1327,3 | 1010,1 | 2020,2 |
| Областной бюджет | 1276,3 | 31,6 | 6,9 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 178,3 | 356,6 |
| Бюджет поселений | 51,7 | 10,6 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 857,8 | 18,3 | 14,8 | 156,1 | 156,1 | 156,1 | 118,8 | 237,6 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Пинежское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Пинежское» | | итого | 160812,6 | 1116,2 | 2488,8 | 9284,4 | 9529,6 | 46131,2 | 46131,2 | 46131,2 | 2018г. - 0,5 дворовая, 0,3 общественная территории;  2019г. – 6,5 дворовые, 0,3 общественная территории;  2020г. – 6 дворовые, 0,3 общественная территории;  2021г. – 7 дворовые, 0,25 общественная территории;  2022г. - 35 дворовые, 0,25 общественная территории. 2023г. - 35 дворовые, 0,25 общественная территории;  2024г. - 35 дворовые, 0,25 общественная территории |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 124611,3 | 828,7 | 2305,1 | 7174,3 | 7363,7 | 35646,5 | 35646,5 | 35646,5 |
| Областной бюджет | 21661,9 | 172,1 | 47,1 | 1266,3 | 1299,8 | 6292,2 | 6292,2 | 6292,2 |
| Бюджет поселений | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 14539,0 | 115,4 | 136,2 | 843,8 | 866,1 | 4192,5 | 4192,5 | 4192,5 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Сийское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Сийское» | | итого | 14974,6 | 458,2 | 395,9 | 2824,1 | 2824,1 | 2824,1 | 2824,1 | 2824,1 | 2018г. - 1 дворовая, 0 общественная территории;  2019г. – 2 дворовые, 0 общественная территории;  2020г. – 1 дворовые, 1 общественная территории;  2021г. – 1 дворовые, 1 общественные территории;  2022г. - 1 дворовая, 1 общественная территории. 2023г. - 1 дворовые, 1 общественная территории;  2024г. - 1 дворовые, 1 общественная территории |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 11591,2 | 327,7 | 352,5 | 2182,2 | 2182,2 | 2182,2 | 2182,2 | 2182,2 |
| Областной бюджет | 2001,2 | 68,0 | 7,2 | 385,2 | 385,2 | 385,2 | 385,2 | 385,2 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1382,2 | 62,5 | 36,2 | 256,7 | 256,7 | 256,7 | 256,7 | 256,7 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Шилегское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Шилегское» | | итого | 15295,2 | 1562,7 | 789,8 | 2065,7 | 2824,1 | 2824,1 | 2614,4 | 2614,4 | 2018г. - 1 дворовые, 0,5 общественная территории;  2019г. – 3 дворовые, 1 общественная территории;  2020г. – 1 дворовые, 0,5 общественная территории;  2021г. – 1 дворовые, 1 общественная территории;  2022г. -1 дворовая, 1 общественная территории. 2023г. - 2 дворовые, 0 общественная территории;  2024г. - 2 дворовые, 0 общественная территории |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 11808,2 | 1126,4 | 680,8 | 1596,2 | 2182,2 | 2182,2 | 2020,2 | 2020,2 |
| Областной бюджет | 2013,3 | 234,0 | 13,9 | 281,8 | 385,2 | 385,2 | 356,6 | 356,6 |
| Бюджет поселений | 101,3 | 58,0 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1372,4 | 144,3 | 51,8 | 187,7 | 256,7 | 256,7 | 237,6 | 237,6 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | 449484,8 | 4473,1 | 7059,1 | 29383,3 | 31694,1 | 125602,8 | 124982,6 | 126289,8 |  |
| В том числе: | | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Бюджет поселений  Районный бюджет  Внебюджетные средства | | 348143,5  60546,3  161,0  40634,0  0,0 | 3266,9  678,5  76,2  451,5  0,0 | 6462,3  131,9  84,8  380,1  0,0 | 22705,0  4007,8  0,0  2670,5  0,0 | 24490,5  4323,0  0,0  2880,6  0,0 | 97055,7  17132,0  0,0  11415,1  0,0 | 96576,5  17047,4  0,0  11358,7  0,0 | 97586,6  17225,7  0,0  11477,5  0,0 |