# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

# **«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июня 2020 г. № 0437 - па

с. Карпогоры

**Об утверждении Программы комплексного развития**

 **социальной инфраструктуры муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского муниципального района**

**на 2020 – 2035 годы**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программе комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского муниципального района на 2020 – 2035 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном вестнике муниципального образования «Пинежский муниципальный район», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» [www.pinizhye.ru](http://www.pinizhye.ru) и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Пинежский район» по социальной политике Н.В. Выучейскую.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования А.С. Чечулин

Утверждена

постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный

район» Архангельской области

от 04.06.2020 № 0437 - па

**Программа**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**муниципального образования «Кушкопальское»**

**Пинежского муниципального района**

**Архангельской области**

**на 2020 – 2035 годы**

**1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского муниципального района Архангельской области на 2020 – 2035 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского муниципального района Архангельской области на 2020 – 2035 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;Устав муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области;Генеральный план муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского района Архангельской области, утвержденный решением Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 16 ноября 2018 года № 225 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области164600, Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 43а |
| Цели и задачи программы | Цели программы:обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения.Задачи программы:анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2035 года;формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Пинежский муниципальный район»;оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения алкоголизма.2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих) |
| Срок и этапы реализации программы | 2020 – 2024 годы – первая очередь строительства 2025-2035 – расчетный срок реализации программы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники и объемы финансирования:средства областного бюджета 0 тыс. рублей;средства местного бюджета 25300 ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 - 2024 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения, а также с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения;безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Общая площадь сельского поселения составляет 264590 *га*. Численность населения муниципального образования «Кушкопальское» согласно фактическим данным за 2015 год составила 1463 человека.

 В состав поселения входят 3 населенных пунктов, в трех сохраняются социально-значимые объекты.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| д. Кушкопала  | 942 |
| д. Еркино | 291 |
| п. Пачиха | 230 |
| ИТОГО | 1463 |

***Демографическая ситуация***

Численность населения муниципального образования «Кушкопальское» согласно фактическим данным за 2015 год составила *1463* человека.

Детей до 6 лет включительно – *18* человек, от 7 до 17 лет включительно – *63* человек.

Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 175 (12,9 % от общей численности населения), трудоспособного возраста составляет *750* человек (*51,4%* от общей численности населения), старше трудоспособного возраста –*520* человек (*35,7%* от общей численности населения).

Демографическая ситуация, в целом, характеризуется отрицательным естественным приростом населения и миграционным оттоком.

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное значение имеет учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории.

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике.

Число трудоспособного населения составляет 0,75 тыс. чел. (51,4 % от численности населения). Имеется некоторая доля безработного числа населения.

Относительная занятость работников распределена по следующим видам экономической деятельности:

* производственная сфера;
* сфера обслуживания;
* образование;
* здравоохранение;
* культура;
* прочие сферы.

Долю в структуре населения МО «Кушкопальское» (35,7 %) занимают пенсионеры, т.е. граждане нетрудоспособного возраста и не продолжающие трудовую деятельность. Достаточно большое количество жителей, достигнув пенсионного возраста или получив право на льготную пенсию, продолжают трудиться в организациях МО.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости жизнеобеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда).

 С развалом экономики в период перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры в деревне, обанкротились ранее сельскохозяйственные предприятия.

К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести:

* повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как следствие, стабилизация численности населения и создание предпосылок для демографического роста;
* стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, повышение легитимности браков, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям;

в области снижения смертности основные направления должны быть связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни

***Инвестиции***

Инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории муниципального образования «Кушкопальское» за январь-декабрь 2018 года не было.

***Финансы***

Бюджет муниципального образования формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Пинежского района, а также бюджета Архангельской области.

Бюджет муниципального образования за 2018 год по доходам составил 7518,7 тыс. руб., что на 54,8% больше, чем в 2017 году (4855,6 тыс. руб.).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2018 год 444,4 тыс. руб., что на 32,3% больше, чем в 2017 году (335,9 тыс. руб.). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2018 году составил 5,9%, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 94,1%.

 Бюджет муниципального образования в 2018 году по расходам исполнен в сумме 7517,3 тыс. рублей или на 97,2% от запланированных расходов, в 2017 году – в сумме 4856,8 тыс. рублей или на 96,5% от запланированных расходов.

***Социальная сфера***

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 0,230 тыс. человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2015 года составила 28783,6 рублей, что на 11,63% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (29165,7 руб.).

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 36 человек, численность незанятых граждан составила 500 человек.

Средний размер назначенных пенсий за январь-декабрь 2019 года составил 17406,2 руб./месяц, что на 5,95% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (16428,2 руб./месяц). Среднедушевые денежные доходы населения за январь-декабрь 2016 года составили 29165,7 руб./месяц.

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

С 2016 по 2020 годы на территории поселения введено:

\_\_162\_\_ м2 объектов жилого назначения;

\_\_112\_\_ м2 объектов общественно-делового назначения;

\_\_0\_\_ м2 объектов социального назначения;

\_\_0\_\_ м2 объектов производственного назначения.

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта.

**Образование**

В сфере образования в настоящее время в муниципальном образовании функционирует одно муниципальное общеобразовательное учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кушкопальская средняя школа № 4» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в д. Кушкопала.

Также функционирует структурное подразделение «Детский сад» д. Кушкопала.

Численность детей в дошкольном образовательном учреждении за январь-декабрь 2018 года составила 18 чел., что на 45,5 % меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (33 человека).

Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении за январь-декабрь 2018 года составила 63 чел., что на 18,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (53 человека).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Адрес местонахождения | Этаж-ность | Мощ-ность | Состояние |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кушкопальская средняя школа № 4» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 164605, Пинежский район, д. Кушкопала, ул. Мира, д. 75 | 1 | 222 | Удовлетворительное |
|  | Структурное подразделение «Детский сад» д. Кушкопала | 164605, Пинежский район, д. Кушкопала, ул. Пионерская, д. 41 | 1 | 125 | Удовлетворительное |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Кол-во образовательных учреждений | 1 | 1 | 1 |
| Кол-во учащихся | 55 | 53 | 63 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 33 | 33 | 18 |
| Кол-во педагогических работниковв том числе: | 19 | 20 | 20 |
| с высшим образованием | 15 | 14 | 14 |
| со средне-специальным образованием | 4 | 6 | 6 |

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуации.

Педагогический состав. В образовательной организации трудится 20 педагогических работников. Средний возраст педагогических работников более 35 лет, молодых специалистов нет.

Обеспеченность педагогов жильем – обеспечены.

Здравоохранение

На территории поселения МО «Кушкопальское» находится 3 ФАПа в дер. Кушкопала, дер. Ёркино, пос. Пачиха.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность | Состояние |
| 1 | ФАП д. Кушкопала | д. Кушкопала, ул. Советская, д. 12. | 29 | Удовлетворительное |
| 3 | ФАП д. Ёркино | д. Еркино, ул. Народная, д. 91 | 18 | Удовлетворительное |
| 4 | ФАП п. Пачиха | п. Пачиха, ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | 18 | Удовлетворительное |
| 5 |  |  |  |  |

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители во многом лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

высокая степень алкоголизации населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Физическая культура и массовый спорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность (м2 площади пола) | Состояние |
| 1 | Спортзал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кушкопальская средняя школа № 4» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 164605, Пинежский район, д. Кушкопала, ул. Мира, д. 75 | 190 кв.м. | Удовлетворительное |
| 2 | Спортивная площадка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кушкопальская средняя школа № 4» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 164605, Пинежский район, д. Кушкопала, ул. Мира, д. 75 | 0,2 тыс. кв. м. | Удовлетворительное |

Обеспеченность населения муниципального образования «Кушкопальское» спортивными площадками выше нормативов, спортивными залами - недостаточная.

В поселении ведется спортивная работа:

При школе имеется площадка, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

В зимний период для молодежи доступны такие виды активного отдыха, как катание на коньках, лыжах.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на районных и областных соревнованиях.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает 100 % населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении МО «Кушкопальское» осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карпогорский культурный центр» и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Карпогорская межпоселенческая библиотека» МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность  | Состояние |
| I | Дом культуры |  | место |  |
| 1 | Кушкопальский ДК | д. Кушкопала, ул. Советская д. 28. | 160 | Удовлетворительное |
| 2 | Дом культуры д. Еркино | д. Еркино (ул. Новая, д.54, | 120 | Удовлетворительное |
| II | Библиотеки МБУК «Карпогорская межпоселенческая библиотека» |  | тыс. ед. хранения |  |
| 1 | Кушкопальская библиотека | д. Кушкопала, ул. Советская, д. 28 | 12403 | Удовлетворительное |

В Доме культуры поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных игр, различных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, соревнований по разным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип социального объекта | Адрес местонахождения социального объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с РНГП | Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с РНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| I | **В сфере образования**: |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 164605, Пинежский район, д. Кушкопала, ул. Пионерская, д. 41 | 50 мест на 1 тыс. жителей | 500 метров | 85 мест на 1 тыс. жителей | 7 км. |
| 2 | Общеобразовательные школы | 164605, Пинежский район, д. Кушкопала, ул. Мира, д. 75 | 110 мест на 1 тыс. жителей | 15 км | 125 мест на 1 тыс. жителей | 7 км. |
| II | **В сфере здравоохранения:** |  |  |  |  |  |
| 1. | ФАП д. Кушкопала | д. Кушкопала, ул. Советская, 12 | 1 на группу сельских мест | 30- минутная транспортная доступность | 1 на группу сельских мест | 15- минутная транспортная доступность |
| 2. | ФАП д. Ёркино | д. Еркино, ул. Народная, д. 91 | 1 на группу сельских мест | 30 минутная транспортная доступность | 1 на группу сельских мест | 15- минутная транспортная доступность |
| 3. | ФАП п. Пачиха | п. Пачиха, ул. Школьная, д. 3, кв. 2 | 1 на группу сельских мест | 30 минутная транспортная доступность | 1 на группу сельских мест | 15- минутная транспортная доступность |
| III | **В сфере физической культуры и массового спорта** |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортзал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кушкопальская средняя школа № 4» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 164605, Пинежский район, д. Кушкопала, ул. Мира, д. 75 | 350 кв.м. общей площади на 1000 чел. | - | 129 кв.м. общей площади на 1000 чел. | - |
| 2 | Спортивная площадка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кушкопальская средняя школа № 4» муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 164605, Пинежский район, д. Кушкопала, ул. Мира, д. 75 | 1950 на 1 тыс. человек  | - | 136 кв. м. на 1 тыс. человек | - |
| IV | **В сфере культуры****МБУК «Карпогорскийкультурный центр»** |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры д. Кушкопала | д. Кушкопала, ул. Советская д. 28 | 50 мест на 1 тыс человек | - | 191 на 1 тыс человек | - |
| 2 | Дом культуры д. Еркино | д. Еркино (ул. Новая, д. 54 | 50 мест на 1 тыс. человек | - | 191 на 1 тыс человек | - |

Исходя из данных таблицы 2.4.1 существует недостаточность обеспечения населения муниципального образования «Кушкопальское» объектами социального назначения в сфере физической культуры и спорта.

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта.

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения

В существующем генеральном плане поселения, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации поселения: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2035 г.) составит 1460 человек, на первую очередь строительства (2025 г.) – 1460 человек.

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2035 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского района Архангельской области.

В период реализации Программы прогнозируется сохранения численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать приостановлению уменьшения населения

2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

Проекты планировки, проекты межевания планировочных кварталов муниципального образования «Кушкопальское» не разрабатывались.

Таблица 2.4.2.1. Характеристики проектируемого жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Статус | Кол-во этажей | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь, кв.м |
| 1 | - | - | - | - | - |

В таблице 2.4.2.1 описываются все объекты жилого назначения, предусмотренные документацией по планировке территории (документация по планировке не утверждалась).

Таблица 2.4.2.2. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2016 – 2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
|  | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.4.2.3. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2016 – 2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
|  | - | - | - | - | - | - |

2.4.3. Объемы прогнозируемого вывода из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Вывод из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения и прогнозируемого вывода из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальной инфраструктуры свидетельствуют о недостаточном уровне обеспеченности объектами в области культуры.

Исходя из того, что объемы планируемого жилищного фонда обусловлены переселением граждан из ветхого жилья в новое, а также предоставлением жилья молодым семьям, а не расширением территории, связанной с ростом численности населения за счет миграционных притоков, первостепенной задачей программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения МО «Кушкопальское» услугами в вышеуказанных областях в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского района Архангельской области.

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программа комплексного социально-экономического развития у муниципального образования «Кушкопальское» отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатывалась на основе:

Генерального плана муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского района Архангельской области;

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения «Кушкопальское» Пинежского муниципального района Архангельской области и местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области.

Программа комплексного социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития сельского поселения.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Кушкопальское». Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

**3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры поселения**

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры.

**Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры:**

Капитальный ремонт здания общеобразовательной школы (по адресу д. Кушкопала, ул. Мира, д. 75);

Капитальный ремонт здания детского дошкольные учреждения (по адресу д. Кушкопала, ул. Пионерская, д. 41);

Капитальный ремонт здания дома культуры д. Кушкопала (по адресу: д. Кушкопала, ул. Советская д. 28);

Капитальный ремонт здания дома культуры д. Ёркино (по адресу: д. Еркино, ул. Новая, д.54);

**Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:**

- строительство плоскостного сооружения в д. Кушкопала

- строительство плоскостного сооружения в д. Ёркино

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры | Наименованиеобъекта | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры объекта | Период реализации мероприятий | Ответственные исполнители |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 – 2035 |
| **Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры** |
| **1. Объекты культуры:** |
| 1.1 | Капитальный ремонт  | Дом культуры | д. Кушкопала | 160 мест |  | КР1 |  |  |  |  | МБУК «Карпогорский культурный центр» |
| 1.2 | Капитальный ремонт | Дом культуры | д. Ёркино | 120 мест |  | КР1 |  |  |  |  | МБУК «Карпогорский культурный центр» |
| **2. Объекты образования:** |
| 2.1 | Капитальный ремонт | Общеобразовательная школа | д. Кушкопала | 222 мест |  |  |  |  |  | КР1 | Управление образования МО «Пинежского района»  |
| 2.2 | Капитальный ремонт | Детский сад | д. Кушкопала | 125 мест |  |  |  |  | КР1 |  | Управление образования МО «Пинежского района» |
| **Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры** |
| **3. Объекты физической культуры** |
| 3.1 | Строительство  | плоскостное сооружение | д. Кушкопала | Не менее 1850 кв. м.  |  |  |  |  | ПИР | СМР | Администрация МО «Кушкопальское» |
| 3.2 | Строительство | плоскостное сооружение | д. Ёркино | Не менее 600 кв. метров |  |  |  |  | ПИР | СМР | Администрация МО «Кушкопальское» |

¹КР - капитальный ремонт

²СМР – строительно-монтажные работы

³ПИР – проектно-изыскательские работы

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Общий объем необходимого финансирования Программы составляет 25300 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Архангельской области 0 тыс. рублей;

средства бюджета Пинежского района 23 650 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского района Архангельской области 1650 тыс. рублей

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. | объем финансирования мероприятий по годам, тыс. руб. | Ответственные исполнители |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 – 2035 |
| **I** | **Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов социальной инфраструктуры** |
| **1.** | **Объекты культуры** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Капитальный ремонт здания Дома культуры МБУК «Карпогорский культурный центр» д. Кушкопала** | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  | МБУК «Карпогорский культурный центр» |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Пинежский район»** | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета муниципального образования «Кушкопальское»**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Капитальный ремонт здания Дома культуры МБУК «Карпогорский культурный центр» д. Еркино** | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  | МБУК «Карпогорский культурный центр» |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Пинежский район»** | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Кушкопальское»**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Объекты образования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Капитальный ремонт общеобразовательной школы д. Кушкопала** | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 | Управление образования МО «Пинежского района» |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Пинежский район»** | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 |
|  | **средства местного бюджета МО «Кушкопальское»**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Капитальный ремонт детского сада д. Кушкопала** | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 | Управление образования МО «Пинежского района» |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Пинежский район»** | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |
|  | **средства местного бюджета МО «Кушкопальское»**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры**  |
| **3** | **Объекты физической культуры** |
| **3.1** | **Строительство плоскостного сооружения д. Кушкопала** | 5800 |  |  |  |  | 800 | 5000 | Администрация МО «Кушкопальское» |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Пинежский район»**  | 4750 |  |  |  |  |  | 4750 |
|  | **средства местного бюджета МО «Кушкопальское»** | 1050 |  |  |  |  | 800 | 250 |
|  | **внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Строительство плоскостного сооружения д. Ёркино** | 2500 |  |  |  |  | 500 | 2000 | Администрация МО «Кушкопальское» |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета МО «Пинежский район»**  | 1900 |  |  |  |  |  | 1900 |
|  | **средства местного бюджета МО «Кушкопальское»** | 600 |  |  |  |  | 500 | 100 |
|  | **внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группам мероприятий I и II:** | 25300 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 1300 | 16500 |  |
|  | **Средства областного бюджета** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Средства МО «Пинежский район»**  | 23650 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 16150 |
|  | **Средства МО «Кушкопальское»** | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 350 |
|  | **Внебюджетные источники финансирования** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Целевые индикаторы программы**

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Кушкопальское» установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского района Архангельской области, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от «22» декабря 2017 года № 135 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области и нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пинежского муниципального района Архангельской области».

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень целевых показателей (в разрезе мероприятий, объектов) | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | Ответственные исполнители |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 – 2026 |
| **1**  | **Объекты физической культуры и спорта** |
| 1.1 | **Строительство плоскостного сооружения д. Кушкопала** | – |  |  |  |  | ПИР | СМР | Администрация МО «Пинежский район», МО «Кушкопальское» |
| 1.1.1 | Численность населения населенного пункта | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.2 | **Строительство плоскостного сооружения д. Ёркино** | – |  |  |  |  | ПИР | СМР | Администрация МО «Пинежский район», МО «Кушкопальское» |
| 1.2.1 | Численность населения населенного пункта | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу**

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Кушкопальское» Пинежского района Архангельской области.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», и выражающиеся следующими параметрами:

Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы первого этапа строительства (2035 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.