Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 08.11.2013 № 0810 - па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе»

(В ред. постановлений администрации МО «Пинежский район»

от 26.02.2014. № 0164-па, от 13.10.2014  № 0667-па, от 05.11.2014  № 0713-па, от 31.12. 2014 № 0903-па,

от 25.11.2015 № 0782-па, от 19.09.2016 № 0941-па, от 28.11.2016 №1227-па, от 27.12.2016 №1347-па,

от 09.11.2017 №1018-па, от 25.05.2018 №0444-па, от 09.11.2018 №0903-па, от 17.01.2019 №0021-па, от 05.04.2019 №0264-па, от 18.06.2019 №0540-па, от 29.07.2019 №0690-па, от 30.09.2019 №0898-па, от 08.11.2019 №1040-па, от 25.12.2019 №1235-па, от 23.04.2020 №0346-па, от 30.04.2020 №0359-па, от 22.06.2020 №0469-па, от 05.10.2020 №0790-па, от 05.11.2020 №0906-па, от 25.06.2021 №0561-па, от 09.11.2021№1006-па, от 17.03.2022 №0268-па, от 08.11.2022 №1062-па)

- ПАСПОРТ

- муниципальной программы

- «Энергосбережение и повышение энергетической

- эффективности в

- Пинежском муниципальном районе»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района» (далее – КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район») |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации МО «Пинежский район» |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные бюджетные учреждения МО «Пинежский район», органы местного самоуправления муниципальных образований поселений, |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Цель программы – повышение качества предоставления услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях. Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. |
| Задачи муниципальной программы (в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 28.11.2016 №1227-па, от 09.11.2018 №0903-па, от 17.01.2019 №0021-па) | Задачи программы: - снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии; - повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения; - обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов; -обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах; -обеспечение снабжения потребителей с. Сура и близлежащих населенных пунктов Пинежского района электрической энергией в соответствии с ГОСТом; -сокращение доли децентрализованного электроснабжения района путем подключения потребителей электроэнергии пос. Новолавела к централизованному электроснабжению. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2025 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в редакции постановлений администрации МО «Пинежский район» от 26.02.2014 № 0164-па, от 13.10.2014 № 0667-па, от 05.11.2014 № 0713-па, от 31.12. 2014. № 0903-па, от 25.11.2015 № 0782-па, от 28.11.2016 №1227-па, от 27.12.2016 №1347-па, от 09.11.2017 №1018-па, от 09.11.2018 №0903-па, от 05.04.2019 №0264-па, от 08.11.2019 №1040-па, от 25.12.2019 №1235-па, от 22.06.2020 №0469-па, от 05.10.2020 №0790-па, от 05.11.2020 №0906-па, от 25.06.2021 №0561-па, от 09.112021 №1006-па, от 17.03.2022 №0268-па, от 08.11.2022 №1062-па) | Общий объем финансирования Программы составляет 76364,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 45504,9 тыс.руб., районный бюджет – 27493,5тыс. руб., бюджеты поселений – 3366,1 тыс. руб. |

- I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из важнейших в жизнедеятельности человека.

Централизованное теплоснабжение в районе осуществляется от 48 котельных, из которых 46 находятся в муниципальной собственности.

Котельные работают на каменном угле (32), на древесном топливе (14), на щепе (1) и на электроэнергии (1). Годовая потребность каменного угля для котельных района составляет 26,2 тыс. тонн, дров 11,6 тыс. куб., щепы – 15,4 тыс. куб. Протяженность тепловых сетей составляет 62 км.

Основным источником обеспечения района электрической энергией является ОАО «Архангельская сбытовая компания». В районе так же имеются два децентрализованных источника электроснабжения, работающих на дизельном топливе: ДЭС ОАО «Архангельская областная энергетическая компания», расположенных в п. Мамониха и п. Новолавела.

Водоснабжение жителей района осуществляется из 2 поверхностных и 64 подземных водозаборов. Часть населения района пользуется водой из колодцев. В районе 2 очистных сооружения водопровода, 5 насосных станций. Протяженность водопроводных сетей 90,7 км.

В районе 6 очистных сооружений канализации, 8 насосных станций. Протяженность канализационных сетей 47,5 км.

Около 30 % всех сетей находятся в ветхом состоянии. Большая часть оборудование объектов коммунального хозяйства требует замены. В ремонте нуждаются и сами здания.

Общая площадь жилищного фонда района 930,0 тыс.кв.м. Общая площадь жилых помещений в 2056 многоквартирных домах 415,8 тыс.кв.м. 503 многоквартирный дом или 24,5% имеет износ свыше 65%.

Удельный вес от всего жилищного фонда оборудованный центральным водопроводом составляет 16,3%, канализацией 10,3%, центральным отоплением 16,6%, горячим водоснабжением 7,8%.

Существующие темпы ремонта  сетей и оборудования не обеспечивают их прямого воспроизводства. Изношенность коммуникаций, рост риска выхода из строя оборудования по причине их ветхости, оказывают существенное влияние на потенциальную возможность оказания не качественных коммунальных услуг, резко снижают условия комфортного проживания, в связи с этим возникла объективная необходимость начать переоснащение инженерных  сетей,  осуществлять  модернизацию оборудования котельных, переходить на более экономичные виды топлива.

В целях повышения качества предоставляемой услуги по водоснабжению, обеспечением населения района качественной питьевой водой, необходимы мероприятия по ремонту и модернизации объектов водоснабжения.

Процесс технического перевооружения коммунальной инфраструктуры в районе наиболее целесообразно проводить программным методом. Наибольший и быстрый эффект дадут мероприятия по применению современных материалов при ремонте инженерных коммуникаций. Процесс перевооружения должен носить постоянный характер, не ограничиваясь отдельными, разрозненными мероприятиями.

В ситуации,  когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат местного бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и  как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией МО «Пинежский район» политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов объектами топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и  способствующие повышению надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, обеспечивающие комфортные и безопасные условия проживания людей, повышение качества коммунальных услуг.

- Основой Программы являются мероприятия по замене оборудования объектов ТЭК и ЖКХ, ремонту ветхих и аварийных сетей, ремонту объектов коммунального хозяйства, разработанные на основе заявок учреждений и муниципальных образований поселений.

- Для достижения результата необходимо решить следующие задачи:

- снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии путем капитального ремонта и модернизации котельных, замены оборудования котельных, тепловых сетей с применением инновационных технологий, оборудования и материалов;

повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения путем ремонта и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, водопроводных и канализационных сетей с применением инновационных технологий, оборудования и материалов;

обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов путем приобретения передвижных резервных источников снабжения электроэнергией и комплектной трансформаторной подстанции.

- II. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»,  государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы)» и предусматривает взаимодействие администрации МО «Пинежский  район» с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

- Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно в установленном порядке администрацией МО «Пинежский район» с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

- Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в установленном порядке через ответственного исполнителя - КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» и соисполнителя – Управление образования администрации МО «Пинежский район» в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год на основе принципа софинансирования за счет средств областного, районного и бюджетов поселений, а также внебюджетных источников.

- В рамках реализации  перечня мероприятий  муниципальной программы (приложение № 3 к муниципальной программе) осуществляется предоставление субсидий муниципальным образованиям поселений, бюджетным учреждениям, межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений на осуществление части полномочий района по модернизации и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, выплаты физическим лицам в целях возмещения расходов нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку (замену) индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды.

- (в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 09.11.2017 №1018-па)

- Предоставление средств областного бюджета на реализацию мероприятий 1.1., 2.1., 2.2., 3.1. муниципальной программы  осуществляется в соответствии с порядками предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, утверждаемыми постановлениями Правительства Архангельской области. Реализация мероприятий п.5.1. муниципальной программы осуществляется в виде предоставления субсидии на возмещение затрат  МУП «Карпогорская КЭС», связанных с выполнением мероприятий, направленных на повышение пропускной способности электрических сетей. (в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 09.11.2018 №0903па)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу.

Перечень мероприятий муниципальной программы  представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

- III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- в редакции   постановления администрации МО «Пинежский район» от 17.01.2019                    № 0021-па, от 05.10.2020  №0790-па,от 09.11.2021 №1006-па)

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

- замена 33 котлов на современные энергоемкие сертифицированные водогрейные котлы;

- протяженность тепловых сетей, модернизация, реконструкция или капитальный ремонт, который выполнен в ходе реализации муниципальной программы составит  5,607 км;

- ремонт и модернизация 10  зданий котельных (замена оборудования);

- протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт, который выполнен в ходе реализации муниципальной программы составит 3,36 км;

- ремонт и модернизация 14 объектов водоснабжения и водоотведения (замена оборудования);

- приобретение 7 передвижных резервных источников снабжения электроэнергии (далее – РИСЭ), одну комплектную трансформаторную подстанцию (далее – КТП) и электрокотла;

- приобретение и установка индивидуальных приборов учета электроснабжения  горячего и холодного водоснабжения;

- приобретение материалов на проведение текущего ремонта линий электропередач;

- - установка пунктов автоматического  регулирования напряжения на ВЛ-10-65-18.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03.09.2013 года     № 0679-па.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в  Пинежском муниципальном районе»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в в  Пинежском муниципальном районе»

- (в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 17.01.2019 №0021-па, от 05.04.2019 №0264-па, от 08.11.2019 №1040-па, от 23.04.2020 №0346-па, от 05.11.2020 №0906-па, от 09.11.2021 №1006-па, от 08.11.2022 №1062-па)

Ответственный исполнитель – комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый 2012 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1.Протяженность тепловых сетей, реконструкция, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0,67 | 0,22 | 1,49 | 0,96 | 1,56 | 1,0 | - | 0,377 | - | - | - | - | - |
| 2.Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0,49 | 0,9 | 0,2 | 0,43 | 0,47 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,760 | - | - | - | - |
| 3. Замена водогрейных котлов | шт. | 0 | 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 4. Ремонт и модернизация зданий котельных, замена оборудования | объект | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения (замена оборудования) | объект | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 6. Повышение пропускной способности электрических сетей и достижение необходимого качества поставляемой электроэнергии потребителям | Напряжение (В) | 200-207 | - | - | - | - | - | 220 | 220 | - | - | - | - | - |
| 7.Приобритение и установка индивидуальных приборов учета | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в  Пинежском муниципальном районе»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в в  Пинежском муниципальном районе»

за счет средств районного бюджета

(в редакции постановлений администрации МО «Пинежский район» от 26.02.2014 г. № 0164-па, от 13.10.2014 г. № 0667-па,от 05.11.2014 г. № 0713-па,

от 25.11.2015 г. № 0782-па, от 28.11.2016 №1227-па, от 09.11.2017 №1018-па, от 09.11.2018 №0903-па, от 05.04.2019 №0264-па, от 08.11.2019 №1040-па, от 25.12.2019 №1235-па, от22.06.2020 №0469-па, от 05.10.2020 №0790-па, от 05.11.2020 №0906-па, 25.06.2021 №0561-па, от 09.11.2021 №1006-па, от 17.03.2022 №0268-па, от 08.11.2022 №1062-па)

Ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Расходы районного бюджета, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» | Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального района Архангельской области, Соисполнитель: Управление образования администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | 3479,2 | 1 000,4 | 1332,5 | 1330,0 | 1840,0 | 4073,9 | 11338,0 | 1928,8 | 870,70 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в  Пинежском муниципальном районе»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Пинежском муниципальном районе»

(В ред. постановлений администрации МО «Пинежский район» от 26.02.2014 г. № 0164-па, от 13.10.2014 г. № 0667-па,

от 05.11.2014 г. № 0713-па, от 31.12. 2014 г. № 0903-па, от 25.11.2015 г. № 0782-па, от 19.09.2016 г № 0941-па, от 28.11.2016 №1227-па, от 27.12.2016 №1347-па, от 26.01.2017 №0064-па,от   09.10.2017 №   0910 -па , от 09.11.2017 №1018-па, от 25.05.2018 №0444-па, от 09.11.2018 №0903-па, от 17.01.2019 №0021-па, от 05.04.2019 №0264-па, №0540-па от 18.06.2019, от 29.07.2019 №0690-па, от 30.09.2019 №0898-па, от 08.11.2019 №1040-па, от 25.12.2019 №1235-па, от 23.04.2020 №0346-па, от 30.04.2020 №0359-па, от 05.10.2020 №0790-па, от 05.11.2020 №0906-па, от 09.11.2021 №1006-па, от  17.03.2022 №0268-па, от 08.11.2022 №1062-па)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятий по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  |
| Цель программы:Повышение качества предоставления услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 программы: снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Капитальный ремонт и модернизация объектов теплоснабжения | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Областной | 12 353,7 |  | 11840,6 | 513,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Сокращение потерь энергоресурсов в системах коммунальной инфраструктуры, повышение надежности теплоснабжения. Замена 33 в/котлов, 5,9 км. сетей, ремонт 3 зданий котельных, замена элементов оборудования 7 котельных, 2020г.-Ремонт котельной в п.Пинега |  |  |  |
|  |  | Районный | 6 221,7 |  | 2284,8 | 606,0 | 128,3 | 0,0 | 300,0 | 1488,5 | 1413,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поселения | 2 497,4 |  | 1850,4 | 647,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 21 072,2 |  | 15975,8 | 1 766,1 | 128,3 | 0,0 | 300,0 | 1488,5 | 1413,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Капитальный ремонт жилых домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Реконструкция тепловых сетей |  | Областной | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2020г - Реконструкция тепловых сетей от котельной № 7 до ТК № 5 в с. Карпогоры (377 м) |  |  |  |
|  |  | Районный | 6 932,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6932,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 6 932,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6932,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| В редакции постановлений администрации МО «Пинежский район» от 26.02.2014 № 0164-па, от 13.10.2014 г. № 0667-па, от 05.11.2014 № 0713-па, от 31.12.2014 № 0903-па, от 25.11.2015 № 0782-па, от 28.11.2016 № 1227-па, от 09.10.2017 № 0910-па, от 09.11.2017 № 1018-па, от 05.04.2019 № 0264, от 18.06.2019 №0540-па, от 30.09.19 №0898-па, от 08.11.2019, 22.06.2020 № 0469-па, 23.04.2020 № 0346-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2 программы: Повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | Областной | 5 004,4 |  | 2378,6 | 2 100,9 | 524,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | Сокращение потерь воды в системах коммунальной инфраструктуры, повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения. Замена 2,02 км. сетей, модернизация 6 в/башен, ремонт 1 в/башни, замена элементов оборудования 2 СБО. 2017г - капитальный ремонт буровой скважины п.Широкое, капитальный ремонт буровой скважины с водоразборной колонкой д.Пиринемь, капитальный ремонт буровой скважины с водоразборной колонкой д.Чакола, капитальный ремонт системы водоснабжения с.Карпогоры, ул.Лесная (470м), 2018г -капитальный ремонт буровой скважины с водоразборными колонками д.Кусогора, капитальный ремонт буровой скважины с водоразборной колонкой в д.Веегора, капитальный ремонт системы водоснабжения (400м), 2019 г. -капитальный ремонт участка водопроводной сети от артезианской скважины «Школа» (ориентир ул.Победы, д.4) до колодца № В-3 с.Карпогоры (100м); капитальный ремонт буровой скважины на воду в д.Пиринемь. 2020г. – реконструкция скважин 2 шт. в д.Лохново; ремонт участка водопроводной сети по ул.Победы с.Карпогоры (100м); ремонт водозаборной скважины в д.Веркола; проведение диагностических работ на станции водоотчистки «ВОС-500» в п.Сия. 2021г.- капитальный ремонт хозяйственно-питьевого водопровода п.Сога ул.Центральная, ул.Дружбы (протяженностью 450 м). 2021г-2022 г.- капитальный ремонт системы водоснабжения с.Карпогоры, ул.Лесная (участок от водонапорной башни ул.Северная, д.2, стр.2 до д.40 по ул.Лесная протяженностью 310 м.). |  |  |  |
|  |  | Районный | 9591,4 |  | 219,2 | 394,4 | 1012,7 | 946,9 | 1490,0 | 586,5 | 2342,2 | 1828,8 |  |  | 770,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поселения | 868,7 |  | 474,3 | 394,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 15464,5 |  | 3072,1 | 2 889,7 | 1537,6 | 946,9 | 1490,0 | 586,5 | 2342,2 | 1828,8 |  |  | 770,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ремонт объектов водоснабжения п.Пинега |  | Областной | 446,8 |  | 0,0 | 0,0 | 446,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2016г.-Капитальный ремонт пола в здании водозабора с водоочистной станцией «Струя» п.Пинега, ул. Набережная, д.10 |  |  |  |
|  |  | Районный | 191,5 |  | 0,0 | 0,0 | 191,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 638,3 |  | 0,0 | 0,0 | 638,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| В редакции постановлений администрации МО «Пинежский район» от 26.02.2014 №0164-па, от 13.10.2014 г. № 0667-па, от 05.11.2014 №0713-па, от 31.12.2014 №0903-па, от 25.11.2015 №0782-па, от 19.09.2016 г №0941-па, от 28.11.2016 №1227-па, от 09.10.2017 №0910-па, от 09.11.2017 №1018-па, от 05.04.2019 №0264, от 18.06.2019 №0540-па,29.07.2019 №0690-па, от 30.09.2019 №0898-па. 30.04.2020 № 0359-па, 22.06.2020 № 0469-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 3 программы: Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Приобретение РИСЭ, КТП и электрокотла | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | Областной | 700,0 |  | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов. Приобретение 5 шт. РИСЭ, 1 шт. КТП, 1 шт. реклоузера. 2017г. – приобретение РИСЭ -1шт, электрокотел-1шт 2019-приобретение РИСЭ-1шт |  |
|  |  | Районный | 1 742,2 |  | 975,2 | 0,0 | 0,0 | 353,1 | 0,0 | 413,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 2 442,2 |  | 1675,2 | 0,0 | 0,0 | 353,1 | 0,0 | 413,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| В редакции постановлений администрации МО «Пинежский район» от 26.02.2014 №0164-па, от 13.10.2014 № 0667-па , от 13.10.2014 №0667-па, от 09.10.2017 № 0910-па, от 09.11.2018 №0903-па, от 08.11.2019 №1040-па, от 25.12.2019 № 1235-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №4 программы: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Приобретение и установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | Областной | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов потребителями в муниципальных помещениях МКД 2017г. установка ИПУ воды п.Сия- 5 шт. 2018г. установка ИПУ воды п.Сия, п.Междуреченский- 23 шт., установка приборов электрической энергии п.Широкое, п.Междуреченский -2 шт. 2020г.-Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения 2021г. - Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения 2022 – 2024 г. - Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения |  |
|  |  | Районный | 680,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 680,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| В редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 09.11.2018 № 0903-па, от 08.11.2019 №1040-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №5 программы: Обеспечение снабжения потребителей с. Сура и близлежащих населенных пунктов Пинежского района электрической энергией в соответствии с ГОСТом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Мероприятия направленные на повышение пропускной способности | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | Областной | 27 000,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Увеличение пропускной способности электрических сетей, сокращение доли децентрализованного электроснабжения района |  |  |
|  |  | Районный | 1 535,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 535,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 28 535,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 535,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| В редакции постановлений Администрации МО «Пинежский район» от 17.01.2019 №0021-па, от 05.04.2019 №0264-па, от 25.12.2019 № 1235) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №6 программы: Обеспечение технически исправного состояния линий электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Мероприятия направленные на поддержание технически исправного состояния линий электропередач | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | Областной | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2020г.–приобретение материалов на проведение текущего ремонта линий электропередач |
|  |  | Районный | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Поселения | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 600,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  | Областной | 45 504,9 |  | 14 919,2 | 2 614,0 | 971,7 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Районный | 27493,5 |  | 3 479,2 | 1 000,4 | 1 332,5 | 1 330,0 | 1 840,0 | 4 073,9 | 11 338,0 |  | 1 928,8 |  |  |  | 870,7 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | Поселения | 3 366,1 |  | 2 324,7 | 1 041,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 76364,5 |  | 20 723,1 | 4 655,8 | 2 304,2 | 1 330,0 | 1 840,0 | 31 073,9 | 11 338,0 |  | 1 928,8 |  |  |  | 870,7 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | В редакции постановлений Администрации МО «Пинежский район» от 28.11.2016 №1227-па, от 09.11.2017 №1018-па, от 05.04.2019 №0264, от 08.11.2019 №1040-па, от 25.12.2019 № 1235, 23.04.2020 № 0346-па, 30.04.2020 № 0359-па, 22.06.2020 № 0469-па) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |