Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 28.11.2016 №1200- па

**Муниципальная программа**

**«Развитие общего образования и воспитания детей**

**в Пинежском муниципальном районе**

**на 2017-2024 годы»**

*(в редакции постановления администрации от 17.02.2017 № 0141-па; от 02.03.2017 № 0181-па, от 16.03.2017 №0233-па; от 26.06.2017 № 0559 –па, от 04.09.2017 №0789-па, от 03.10.2017 №0894 –па, от 08.11.2017 №1008-па, от 12.12.2017 №1157-па, от 22.01.2018 №0043-па, от 14.03.2018 №0210-па, от 15.05.2018 №0408-па, от 23.05.2018 №0434-па,от 25.06.2018 № 0513-па , от 10.09.2018 №0707-па, от 07.11.2018 №0883-па, 25.12.2018 №1110-па, от 08.02.2019 №0096-па, от 25.03.2019 №0219-па,от 31.05.2019 №0493-па, от 13.08.2019 №0747-па, от 18.10.2019 №0948-па, от 08.11.2019 №1054-па, от 30.12.2019 №1260-па, от 06.02.2020 №0096-па, от14.02.2020 №0119-па, от 05.03.2020 №0202-па, от 10.04.2020 №0313-па, от 28.04.2020 №0354-па, от 08.06.2020 №0448-па, от 02.07.2020 №0496-па, от 17.07.2020 №0539-па, от 24.07.2020 №0551-па, от 17.08.2020 №0636-па, от 25.08.2020 №0653-па, от17.09.220 №0738-па, от 16.10.2020 №0837-па, от 06.11.2020 №0912-па, от 29.12.2020 №1142-па, от 22.01.2021 №0027-па, от 05.02.2021 №0081-па, от 02.03.2021 №0144-па, от 15.03.2021 №0178-па, от 28.04.2021 № 0332-па, от 04.05.2021 № 0360-па, от 03.06.2021 №0493-па, от 02.07.2021 №0576-па, от 16.07.2021№0617-па, от 09.11.2021 №1020-па, от 30.11.2021 №1101-па, от 30.12.2021 №1238-па, от 12,04.2022 №0371-па )*

**с. Карпогоры**

**2016 год**

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | – | «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы» (далее - муниципальная программа). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Управление образования администрации МО «Пинежский район» |
| Соисполнители  муниципальной программы | – | Отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» |
| Участники программы |  | образовательные организации,  организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. |
| Подпрограммы  муниципальной программы | – | не предусмотрены |
| Цели муниципальной  программы | – | Повышение качества и эффективности образования в МО «Пинежский район» (далее Пинежский район) с учетом запросов личности, общества и государства.  Перечень целевых показателей приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. |
| Задачи муниципальной  Программы | – | Задача № 1  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Пинежского района.  Задача № 2  Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Пинежского района.  Задача № 3  Проведение изменений в дошкольном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.  Задача № 4  Проведение изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования.  Задача № 5  Проведение изменений в дополнительном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. Реализация федеральных и региональных проектов в дополнительном образовании в рамках национального проекта «Образование».  *(в редакции постановления администрации от 08.06.2020 № 0448 -па)*  Задача № 6  Развитие системы непрерывного воспитания и дополнительного образования обучающихся и воспитанников во всех типах образовательных организаций.  Задача № 7  Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время  *(в редакции постановления администрации от 26.06.2017 № 0559 -па)*  Задача № 8  Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса. Реализация федеральных и региональных проектов в общем образовании в рамках национального проекта «Образование».  *(в редакции постановления администрации от 08.06.2020 № 0448 па)* |
| Сроки и этапы реализации  муниципальной программы | – | 2017-2024 г.г. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы \*\*  *(в редакции постановления администрации от 02.03.2017 № 0181-па; от 26.06.2017 № 0559-па, от 03.10.2017 № 0894-па, от 08.11.2017 №1008-па, от 12.12.2017 №1157-па, от 22.01.2018 №0043-па, от 15.05.2018 №0408-па, от 23.05.2018 №0434-па, от 25.06.2018 № 0513-па; от 10.07.2018 №0551 -па, от 10.09.2018 №0707-па, от 07.11.2018 №0883-па, от 25.12.2018 №1110-па, от 25.03.2019 №0219-па , от 23.05.2019 №0460-па, от 18.10.2019 №0948-па , от 08.11.2019 №1054-па, от 30.12.2019 №1260-па, от 10.04.2020 №0313-па, от 02.07.2020 №0496-па, от 24.07.2020 №0551-па, от 17.08.2020 №0636-па, от 17.09.2020 №0738-па, от 16.10.2020 №0837-па, от 06.11.2020 №0912-па, от 29.12.2020 №1142-па, от 22.01.2021 №0027-па, от 04.05.2021 №0360-па, от 02.07.2021 №0576-па, от 16.07.2021 №0617-па, от 09.11.2021 №1020-па, от 30.11.2021 №1101-па, от 30.12.2021 №1238-па, от 12.04.2022 №0371-па)* | – | общий объем финансирования программы составляет 7959375,6 тыс. руб.,  в том числе:  средства федерального бюджета –  659635,5 тыс. руб.;  средства областного бюджета – 4691534,0 тыс. руб.;  средства районного бюджета – 2607886,1 тыс. руб.;  внебюджетные средства –320,0 тыс. руб. |

1. **Характеристика сферы реализации программы и прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы» направлена на реализацию задач, поставленных Правительством Российской Федерации и Архангельской области, в рамках модернизации образования.

В процессе реализации ранее принятой муниципальной программы «Развитие общего образования и воспитания детей в МО «Пинежский район» на 2014-2016г.» в союзе с реализацией комплексного проекта модернизации образования удалось достичь позитивных изменений в развитии системы образования.

Приняты меры, направленные на повышение качества и доступности дошкольного и общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Пинежского района. Охват услугами дошкольного образования в Пинежском районе детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет составляет 92% процента. Показатели обеспечения доступности качественного общего образования в Архангельской области для детей школьного возраста, выраженные в доле обучающихся, успешно завершивших среднее (полное) общее образование в образовательных учреждениях в Пинежском районе, стабильны и составляют в среднем 99,5 процента. Сохранилось число обучающихся, включенных в систему муниципальных и областных мероприятий по поддержке интеллектуальной одаренности детей и мероприятий воспитательной, спортивной направленности. В конкурсах и мероприятиях муниципального уровня в 2016 году приняли участие 1127 человек (44% от общего количества обучающихся). Возросло общее количество участников в областных и всероссийских мероприятиях – 1164 человек (45% от общего количества обучающихся), (в 2015 г. – 914 чел 34% от общего количества обучающихся).

В спортивно- массовых мероприятиях муниципального уровня в 2016г. приняли участие 1396 человек (54,2% от общего количества обучающихся) (в 2015г. - 1387 (52,0% от общего количества обучающихся). Общее количество участников в областных и всероссийских мероприятиях – 139человек (5,4% от общего количества обучающихся) (в 2015 г. – 144человек (5,3% от общего количества обучающихся).

Во всех образовательных учреждениях Пинежского района улучшены учебно-материальные и материально-технические условия. Пополнены фонды учебников. В учебном процессе не допускается использование учебников со сроком использования более 5 лет.

Обеспечено повышение заработной платы отдельных категорий педагогических работников во исполнение Указов Президента РФ.

По сравнению с 2013 годом:

Педагогические работники общего образования на – 13%,

В том числе учителя на – 16%;

Педагогические работники дошкольного образования на – 32%.

Между тем в системе образования Пинежского района остается ряд проблем, требующих дальнейшего целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения.

Необходима реализация федеральных и региональных проектов в сфере общего и дополнительного образования в рамках национального проекта «Образование».

*(введено постановлением администрации МО «Пинежский район» от 08.06.2020 №0448-па)*

В настоящее время в сфере образования Пинежского района работает 1216 человек (в том числе педагогических работников -554 человек). Предстоит решить задачу по переходу работников на профессиональные стандарты.

Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических кадров. Задача по привлечению молодых перспективных кадров остается одной из приоритетных.

Достойная заработная плата позволила реально повысить социальный и профессиональный статус педагогических работников, обеспечить их право на труд в условиях, отвечающих современным требованиям. Но проблема кадрового обеспечения системы образования Пинежского района полностью не решена. В образовательных организациях ежегодно открывается до 20 педагогических вакансий. Методическое совершенствование учительского корпуса – важнейшая задача. Его основой является система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, урегулированная федеральным законодательством. Быстрые темпы изменений в организации и содержании образовательного процесса, введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее- ФГОС), реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", дорожных карт требуют постоянного и регулярного повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений в Пинежском районе. Это необходимо как для выполнения управленческих функций, так и для организации методической работы, соответствия педагогических работников занимаемой должности. Данные направления деятельности продолжительны по времени и требуют существенных финансовых затрат.

Требуется усилить методическое сопровождение учебного и воспитательного процесса с целью роста качества обученности по результатам ЕГЭ, ВПР, международных исследований, региональной и муниципальной диагностики, сохранения доли квалифицированных педагогических кадров в системе образования Пинежского района.

Ресурсное обеспечение образовательных организаций в Пинежском районе, реализующих программы дополнительного образования детей и программы внеурочной деятельности, частично соответствуют современным требованиям;

Требует дальнейшего совершенствования система районных массовых мероприятий с обучающимися и воспитанниками образовательных организаций;

Необходимо продолжить работу по росту воспитательного потенциала образовательного процесса, используя, в том числе, ресурс ежегодных военных сборов обучающихся;

Требуется продолжить капитальный ремонт и строительство объектов образования.

Остается потребность в обеспечении доступного отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в каникулярное время.

Решение указанных задач, сдерживающих процесс развития образования, требует дальнейшего ресурсного обеспечения. Предлагаемая программа позволит в условиях ограниченности бюджетных средств обеспечить достижение поставленной цели путём повышения эффективности использования ресурсов.

1. **Механизм реализации мероприятий программы**

*(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 08.06.2020 №0448-па)*

Реализация Программы осуществляется в рамках совместной деятельности Управления образования администрации МО «Пинежский район» и муниципальных образовательных организаций.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении №2 к муниципальной программе.

Мероприятия по пунктам 1.1 финансируются за счет средств областного и районного бюджетов в форме субсидии на выполнение муниципального задания

Мероприятия по пунктам 3.3, 4.2, 4.3. финансируются за счет средств областной субвенции, предоставляемой в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Мероприятие по пунктам 1.3, 1,4. финансируются за счет средств областной субсидии, предоставляемой в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Мероприятия по пунктам 1.5,1.7, 2.2, 3.1, 3.4, 4.5, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6 финансируются за счет средств федеральных и областных субсидий на иные цели с условием софинансирования средств районного бюджета.

Мероприятия по пунктам 1.2, 1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 4.1, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2, 6.1, 8.2, 8.3, финансируются за счет средств районного бюджета и

внебюджетной деятельности образовательных организаций.

Финансирование мероприятий Программы (пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.) по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет средств районного и областного бюджетов на условиях софинансирования путем перечисления субсидии Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области районному бюджету МО «Пинежский район» на основании заключенных соглашений между Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и МО «Пинежский район». Порядок расходования средств на организацию отдыха и оздоровления детей определяется Постановлением администрации МО «Пинежский район».

Финансирование спортивных, воспитательных, интеллектуальных и иных мероприятий по работе с детьми (пункт 5.2) осуществляется за счет средств районного бюджета на основании районного плана мероприятий, утверждаемого приказом Управления образования администрации МО «Пинежский район».

Мероприятия по пунктам 5.3, 5.4 реализация федерального и регионального проектов в дополнительном образовании в рамках национального проекта «Образование» финансируются за счет средств районной субсидии, предоставляемой в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания.

Финансирование Программы за счет средств федерального, областного и районного бюджетов осуществляется в установленном порядке через ответственного исполнителя Программы в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке, при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу. Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

**3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

*(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 08.06.2020 №0448-па)*

В ходе реализации Программа ориентирована на достижение к 2022 году следующих результатов:

- 100% детей дошкольного возраста в пределах возрастов, регулируемых законодательством, получат дошкольное образование;

- 100% воспитанников структурных подразделений образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, будут получать образование в соответствии с ФГОС;

- 100% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, будут получать образование в соответствии с ФГОС;

- улучшение учебных результатов обучающихся;

- ежегодное обследование не менее 60 воспитанников и обучающихся с целью определения им образовательного маршрута с учётом имеющихся индивидуальных возможностей несовершеннолетних;

- ежегодное приобретение оборудования для обучения;

- 77% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования;

- численность обучающихся образовательных организаций, участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах, конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях сохранится 54,2%;

- сохранится удовлетворённость обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в образовательных организациях 70%;

- сохранится удовлетворённость обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в МБУ ДОД «РЦДО» 85%;

- ежегодное проведение учебных сборов обучающихся 10 классов;

- ежегодный охват обучающихся организованными формами отдыха составит не менее 60%;

- 100% повышение квалификации отдельных категорий работников образовательных организаций;

- Продолжится ежегодное проведение методических мероприятий;

- продолжится ремонт имущественного комплекса;

- начнётся установка системы видеонаблюдения и ограждения территорий образовательных организаций.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы согласно Положению об оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03.09.2013 года № 0679-па с изм. от 20.02.2015 № 0093-па, от 19.08.2015 № 0498-па, от 08.12.2017 № 1138-па

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие общего образования и воспитания детей

в «Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей

в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации МО «Пинежский район»

*(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 08.11.2019 №1054-па, от 08.06.2020 №0448-па, от 09.11.2021 №1020-па)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значение целевых показателей | | | | | | | | |
| базовый 2016 год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 3-7 лет. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес воспитанников структурных подразделений образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования, в общей численности обучающихся образовательных организаций. | процент | 60 | 65 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах и конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях районного и областного уровней. | процент | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 |
| Уровень удовлетворённости обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в общеобразовательных организациях | процент | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Уровень удовлетворённости воспитанников и их родителей условиями воспитания и обучения в МБУ ДОД «РЦДО» | процент | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Доля работников образовательных организаций, обученных на курсах повышения квалификации | процент | 100 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях к среднемесячной заработной плате в экономике Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников в организациях дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Архангельской области (в соответствии с соглашением заключенным с Министерством образования и науки Архангельской области) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, охвачены дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процент | 65 | 67 | 70 | 70 | 69 | 75 | 77 | 77 | 77 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,6 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие общего образования и воспитания детей

в «Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей

в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

за счет средств районного бюджета

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление образования администрации МО «Пинежский район»

*(в редакции постановления администрации МО «Пинежский район» от 08.11.2017 №1008-па, от 15.05.2018 №0408-па, от 10.07.2018 № 0551 -па , от 07.11.2018 №0883-па, от 25.12.2018 №1110-па, от 08.11.2019 №1054-па, от 30.12.2019 №1262-па, от 05.03.2020 №0202-па, от 08.06.2020 №0448-па, от 16.10.2020 №0837-па, от 06.11.2020 №0912-па, от 02.07.2021 №0576-па, от 16.07.2021б №0617-па, от 09.11.2021 №1020-па, от 30.12.2021 №1238-па)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,   подпрограммы | Ответственный   исполнитель,   соисполнитель   муниципальной   программы   (подпрограммы) | Расходы районного   бюджета, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Муниципальная программа | «Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы» | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | 241 978,1 | 257 465,3 | 322 744,4 | 343 396,7 | 356 791,0 | 365 011,2 | 357 562,1 | 357 568,3 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие общего образования и воспитания детей

в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие общего образования и воспитания детей в Пинежском муниципальном районе на 2017-2024 годы»

*(в редакции постановления администрации от 17.02.2017 № 0141-па; от 02.03.2017 № 0181-па, от 16.03.2017 № 0233 –па; от 26.06.2017 № 0559 –па, от 04.09.2017 №0789-па,от 03.10.2017 №0894-па, от 08.11.2017 №1008-па, от 04.12.2017 №1102-па, от 14.03.2018 №0210-па, от 25.06.2018 № 0513-па, от 07.11.2018 №0883-па, от 25.12.2018 №1110-па, от 08.02.2019 №0096-па, от 23.05.2019 №0460-па, от 18.10.2019 №0948-па, от 08.11.2019 №1054-па, от 30.12.2019 №1260-па, от 06.02.2020 №0096-па, от 14.02.2020 №0119-па, от 05.03.2020 №0202-па, от 10.04.2020 №0313-па, от 28.04.2020 №0354-па, от 08.06.2020 №0448-па, от 02.07.2020 №0496-па, от 17.07.2020 №0539-па, от 24.07.2020 №0551-па, от 17.08.2020 №0636-па, от 25.08.2020 №0653-па от 17.09.2020 №0738-па, от 16.10.2020 №0837-па, от 06.11.2020 №0912-па, от 29.12.2020 №1142-па , от 22.01.2021 №0027-па, от 05.02.2021 №0081-па, от 02.03.2021 №0144-па, от 15.03.2021 №0178-па, от 04.05.2021 №0360-па, от 03.06.2021 №0493-па, от 02.07.2021 №0576-па, от 16.07.2021 №0617-па, от 09.11.2021 №1020-па, от 30.11.2021 №1101-па, от 30.12.2021 №1238-па, от 12.04.2022 №0371-па)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | |
| всего | | 2017 год | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель программы: Повышение качества и эффективности образования в МО «Пинежский район» с учетом запросов личности общества и государства. | | | | | | | | | | | | | | |
| задача №1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Пинежского района. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (в том числе повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования, в соответствии с указами Президента Российской Федерации на условиях софинансирования средств областного и местного бюджетов) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 6 462 081,1 | | 676 033,0 | 740 285,8 | 782 960,1 | | 800 287,1 | 833 794,7 | 864 625,6 | 871 349,3 | 892 745,5 | Выполнение позиций Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в МО "Пинежский район", утвержденный постановлением администрации МО "Пинежский район" от 30 августа 2013 года с последующими изменениями |
| в том числе |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 4 110 549,2 | | 454 792,10 | 499 523,5 | 495 871,6 | | 500 810,2 | 515 069,7 | 534 014,5 | 544 476,1 | 565 991,5 |
| районный | 2 351 531,9 | | 221 240,90 | 240 762,3 | 287 088,5 | | 299 476,9 | 318 725,0 | 330 611,1 | 326 873,2 | 326 754,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов финансируемых из бюджета муниципального образования «Пинежский муниципальный район». | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 1 672,3 | | 138,8 | 150,8 | 150,8 | | 150,8 | 267,1 | 278,0 | 268,0 | 268,0 | Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
| в том числе |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 9,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 1 662,7 | | 138,8 | 150,8 | 150,8 | | 146,2 | 262,1 | 278,0 | 268,0 | 268,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 94 818,0 | | 0,0 | 46 403,6 | 48 414,4 | | 50 620,5 | 54 800,0 | 43 410,9 | 44 057,0 | 48 789,8 | Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
| в том числе |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 336 496,2 | | 0,0 | 46 403,60 | 48 414,40 | | 50 620,5 | 54 800,0 | 43 410,9 | 44 057,0 | 48 789,8 |
| районный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 54 703,3 | | 7 000,0 | 6 793,4 | 7 600,0 | | 6 500,0 | 7 000,0 | 6 102,2 | 6 697,1 | 7 010,6 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
| в том числе |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 54 703,3 | | 7 000,0 | 6 793,4 | 7 600,0 | | 6 500,0 | 7 000,0 | 6 102,2 | 6 697,1 | 7 010,6 |
| районный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 3 264,4 | | 647,1 | 679,1 | 571,8 | | 0,0 | 439,4 | 297,0 | 308,8 | 321,2 | Софинансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате |
| в том числе |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 1 534,3 | | 266,6 | 298,6 | 285,9 | | 0,0 | 219,7 | 148,5 | 154,4 | 160,6 |
| районный | 1 730,1 | | 380,5 | 380,5 | 285,9 | | 0,0 | 219,7 | 148,5 | 154,4 | 160,6 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Укрепление материально-технической базы интернатов при школах | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 3 776,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 776,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение оборудованием и инвентарем интернатов при школах |
| в том числе |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 3 776,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3 776,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 Организация бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 47 941,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 6 002,4 | 10 073,1 | 10 864,0 | 10 387,0 | 10 614,9 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в общеобразовательных организациях |
| в том числе |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| федеральный | 42 212,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4 627,3 | 9 020,8 | 9 732,6 | 9 303,3 | 9 528,4 |
| областной | 5 509,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 355,1 | 1 002,3 | 1 081,4 | 1 033,7 | 1 036,5 |
| районный | 220,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 20,00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| задача № 2 Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Пинежского района. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Содержание муниципальных органов и обеспечение их функций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 114 616,2 | | 10 567,1 | 11 374,9 | | 12 435,0 | 13 750,2 | 15 335,7 | 17 051,1 | 17 051,1 | 17 051,1 | Финансовое обеспечение деятельности Управления образования как - учредителя и главного распорядителя бюджетных средств |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 73,7 | | 0,0 | 73,70 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 114 542,5 | | 10 567,1 | 11 301,2 | | 12 435,0 | 13 750,2 | 15 335,7 | 17 051,1 | 17 051,1 | 17 051,1 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 Организация повышения квалификации работников образовательных организаций, через специально организованные обучения, научно-методические мероприятия, семинары | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 3 517,2 | | 859,7 | 566,5 | | 785,5 | 270,0 | 113,90 | 307,20 | 307,20 | 307,2 | Организация курсов повышения квалификации и переподготовки работников |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 2 416,0 | | 680,0 | 410,0 | | 400,0 | 250,0 | 76,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| районный | 1 101,2 | | 179,7 | 156,5 | | 385,5 | 20, | 37,9 | 107,2 | 107,2 | 107,2 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 Методическое сопровождение образовательной деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 180,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Ежегодная организация и проведение методических мероприятий. |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 180,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обоазовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 133 202,8 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 492,4 | 31 441,9 | 30 041,9 | 30 041,9 | 31 184,7 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных обоазовательных организаций |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 133 202,8 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10 492,4 | 31 441,9 | 30 041,9 | 30 041,9 | 31 184,7 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 313,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,9 | 76,3 | 76,3 | Ежемесячная социальная выплата обучающимся поступившм на целевое обучение и заключившим договор о целевом обучении с органами местного самоуправления |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 219,4 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 | 53,4 | 53,4 |
| районный | 94,1 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 22,9 | 22,9 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. Проведение контрольных мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 7,3 | | 7,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стабильный результат обучающихся в ходе итоговой аттестации |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 7,3 | | 7,3 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача № 3 Проведение изменений в дошкольном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Строительство детского сада на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район»Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 462 273,3 | 0,0 | | 67 206,7 | | 209 472,5 | 185 594,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение объектов дошкольного образования в соответсвие с требованием законодательства путем строительства детского сада в с. Карпогоры на 220 мест в 2018-2020 годах. |
| в том числе |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 380 541,8 | 0,0 | | 59 960,2 | | 178 766,7 | 141 814,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 63 774,5 | 0,0 | | 6 706,5 | | 19 997,9 | 37 070,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 17 957,0 | 0,0 | | 540,0 | | 10 707,9 | 6 709,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 Расходы по земельному участку предназначенного для строительства начальной школы-детского сада на 100 учащихся и 100 воспитанников в д. Ваймуша | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район»Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 514,6 | 0,0 | | 0,0 | | 257,3 | 257,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уплата земельного налога |
| в том числе |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 514,6 |  | |  | | 257,3 | 257,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дошкольного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 1 948,3 | 0,00 | | 760,0 | | 1 188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Внедрение ФГОС: дошкольного образования, обновление содержания и технологии дошкольного образования (приобретение оборудования, учебных пособий) |
| в том числе |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 1 948,3 | 0,0 | | 760,0 | | 1 188,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных организаций реализующих программу дошкольного образования. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 3 471,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 1 508,1 | 492,2 | 490,3 | 490,3 | 490,3 | Приобретение оборудования и инвентаря в ДОУ |
| в том числе |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 2 318,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 944,1 | 344,5 | 343,2 | 343,2 | 343,2 |
| районный | 1 153,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 564,0 | 147,7 | 147,1 | 147,1 | 147,1 |
| внебюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача № 4 Проведение изменений в общем образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Разработка проекта «Пристройка к зданию Карпогорской средней школы № 118 на 12 классов (300 учащихся 2-4 кл)» | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район»Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 5 376,60 | | 5 376,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приведение объекта общего образования в соответствие требованиям законодательства путём пристройки к зданию МБОУ «Карпогорская СШ № 118» |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 5 376,60 | | 5 376,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Строительство здания начальной школы на 320 обучающихся в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район»Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 616,7 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приведение объектов общего образования в соответствие требованиям законодательства путем строительства начальной школы в с. Карпогоры |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 616,7 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 616,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ общего образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 29 162,8 | | 3 704,8 | 3 816,1 | | 3 746,3 | 4 959,4 | 3 936,2 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | Улучшение учебных результатов обучающихся за счёт совершенствования материально-технического обеспечения муниципальных образовательных организаций в 2017 – 2022 годах, обеспечение равного доступа к качественному образованию: – 100% бесплатное обеспечение обучающихся учебниками, учебными пособиями |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 29 162,8 | | 3 704,8 | 3 816,1 | | 3 746,3 | 4 959,4 | 3 936,2 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| районный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 Создание условий для реализации федеральных государственных стандартов | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 14 108,9 | | 863,8 | 3 559,9 | | 1 865,4 | 1 290,9 | 0,0 | 2 176,3 | 2 176,3 | 2 176,3 | Оснащение образовательных организаций учебным оборудованием, соответствующим требованиям ФГОС ( в том числе - лицензионным программным обеспечением - спортивным оборудованием, инвентарём). Приобретение спортивного оборудования в целях поддержки школьных спортивных клубов. Поэтапное приобретение оборудования для школьных кабинетов.Оснащение образовательных организаций, осуществляющих обучение детей и работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, техническими средствами обучения, нагляднымиучебными и методическими материалами. |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 13 510,0 | | 863,8 | 3 559,9 | | 1 865,4 | 1 220,9 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| районный | 598,90 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 176,30 | 176,30 | 176,30 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | Управление образования администрации МО «Пинежский район» | Итого | 414,0 | | 0,0 | 0,0 | | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | Ежегодное обследование не менее 60 воспитанников и обучающихся с целью определения им образовательного маршрута с учётом имеющихся индивидуальных возможностей несовершеннолетних |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 414,0 | | 0,0 | 0,0 | | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 Формирование доступной среды для детей – инвалидов. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 4 059,7 | | 500,0 | 2 345,0 | | 500,0 | 200,0 | 214,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Обеспечение достижения воспитанниками и обучающимися образовательных организаций, имеющими статус детей-инвалидов уровня образования в соответствии с действующим законодательством Приобретение оборудования для обучения детей- инвалидов с учётом рекомендаций карты индивидуальной реабилитационной работы, требований к реализации учебных программ, учебных планов. МБОУ «Карпогорская СШ № 118 с учетом софинансирования федерального,областного и районного бюджетов (40,0 тыс. рублей) расходов на реализацию мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 1 624,5 | |  | 1 624,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 2 395,2 | | 500,0 | 680,5 | | 500,0 | 200,0 | 214,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| районный | 40,0 | | 0,0 | 40,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучение которых организованно на дому | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 212,8 | | 0,0 | 0,0 | | 21,9 | 38,1 | 34,6 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | Все дети с ограниченными возможностями здоровья обучение которых организованно на дому обеспечены бесплатным двухразовым питанием. |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 212,8 | | 0,0 | 0,0 | | 21,9 | 38,1 | 34,6 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8 Укркпление материально-технической базы пищеблоков и столовых общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, в том числе получающих начальное общее образование. | Управление образования администрации МО «Пинежский район» Бюджетные образовательные организации | Итого | 4 835,2 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 1 208,8 | 1 208,8 | 1 208,8 | 1 208,8 | Приобретение, доставка и установка оборудования, мебели, посуды, столовых приборов для пищеблоков и столовых общеобразовательных организаций |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 2 417,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 |
| районный | 2 417,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9. Создание объектов спортивной инфраструктуры | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 11 155,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 4 155,5 | 0,0 | 0,0 | Создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа МБОУ "Пинежская СШ № 117 |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 11 155,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 7 000,0 | 4 155,5 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.10. Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 20 614,3 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 20 614,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа МБОУ «Пинежская СШ № 117» |
| в том числе |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 20 000,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 408,2 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 206,1 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 206,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача № 5 Проведение изменений в дополнительном образовании, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования. Реализация федеральных и региональных проектов в дополнительном образовании в рамках национального проекта "Образования" | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Совершенствование образовательных технологий и содержания основных образовательных программ дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» МБУ ДО "РЦДО" | Итого | 320,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Не менее 75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получат услуги дополнительного образования детей за счёт открытия новых направлений учебных программ и ежегодного пополнения материальной базы МБОУ ДОД «РЦДО» |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 320,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 5.2 Создание условий для развития талантливых детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» МБУ ДО "РЦДО" | Итого | 5 392,0 | | 635,0 | 635,0 | | 970,0 | 635,0 | 622,0 | 625,0 | 635,0 | 635,0 | Ежегодное увеличение численности обучающихся образовательных организаций , участвующих в интеллектуальных и творческих состязаниях (олимпиадах, конкурсах), в спортивных и воспитательных мероприятиях. Приобретение снегохода для МБУ ДО «РЦДО» |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 5 392,0 | | 635,0 | 635,0 | | 970,0 | 635,0 | 622,0 | 625,0 | 635,0 | 635,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 Реализация федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" | Управление образования администрации МО «Пинежский район» МБУ ДО "РЦДО" | Итого | 4 127,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 311,2 | 954,1 | 954,1 | 954,1 | 954,1 | Финансовое обеспечение созданного муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 4 127,6 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 311,2 | 954,1 | 954,1 | 954,1 | 954,1 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4. Внедрение целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Пинежский район» МБУ ДО "РЦДО" | Итого | 34 273,7 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 3 313,3 | 5 463,9 | 8 180,6 | 8 501,6 | 8 814,3 | финансовое обеспечение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Пинежском районе |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 1 327,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 327,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 32 946,2 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 985,8 | 5 463,9 | 8 180,6 | 8 501,6 | 8 814,3 |
| внебюджет | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача № 6 Развитие системы непрерывного воспитания и дополнительного образования обучающихся и воспитанников во всех типах образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 840,0 | | 120,0 | 120,0 | | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Разработка и внедрение новых программ воспитания и социализации обучающихся образовательных организаций. Внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности образовательных организаций. Рост удовлетворённости обучающихся и их родителей условиями воспитания и обучения в образовательных организациях. Ежегодное проведение учебных сборов обучающихся 10 классов |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 840,0 | | 120,0 | 120,0 | | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача № 7 Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 Организация отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в лагерях с дневным пребыванием и загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (профильных) лагерях. | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 24 750,5 | | 3 625,9 | 4 098,6 | | 3 885,5 | 0,0 | 2 507,9 | 3 544,2 | 3 544,2 | 3 544,2 | Обеспечение доступности отдыха и оздоровления обучающихся образовательных организаций в каникулярное время (в том числе заключение договоров на медицинское обслуживание специализированных (профильных) лагерей. Ежегодный охват обучающихся организованными формами отдыха не менее 40%. |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 24 600,5 | | 3 475,9 | 4 098,6 | | 3 885,5 | 0,0 | 2 507,9 | 3 544,2 | 3 544,2 | 3 544,2 |
| районный | 150,0 | | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.2 Обеспечение сопутствующими медицинскими препаратами для обеспечения функционирования оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 60,0 | | 20,0 | 40,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодное функционирование оздоровительных отрядов в лагерях с дневным пребыванием с охватом не менее 40 процентов детей. |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 60,0 | | 20,0 | 40,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3. Организация занятости несовершеннолетних в каникулярное время | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 66,8 | | 66,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение предварительных медицинских осмотров несовершеннолетних от 14 до 18 лет (не состоящих на профилактических учетах КДН,ПДН) для временного трудоустройства |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 66,8 | | 66,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.4 Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 130,0 | | 0,00 | 130,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение мероприятий антитеррористического характера МБОУ «Карпогорская СШ № 118» |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 130,0 | | 0,0 | 130,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача № 8 Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса.Реализация федеральных и региональных проектов в общем образовании в рамках национального проекта "Образования" | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. Капитальный и текущий ремонт имущественного комплекса, находящегося в оперативном управлении образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 53 556,1 | | 4 389,2 | 2 993,1 | | 5 982,0 | 20 593,4 | 16 869,6 | 2 728,8 | 0,0 | 0,0 | Капитальный и текущий ремонт образовательных организаций.  2017год  Капитальный ремонт спортивного зала в здании МБОУ "Яснинская СШ № 7" 2019 год  . Капитальный ремонт спортивного зала в в здании МБОУ "Сурская СШ " 2" Капитальный ремонт детского сада в с. Сура. Замена котлов в котельных образовательных организаций. 2020 год  Капитальный ремонт системы отопления в здании детского сада в п. Сия МБОУ "Сийская СШ № 116". Капитальный ремонт спортивного зала  в здании школы п. Сия МБОУ "Сийская СШ № 116", МБОУ "Ясненская СШ № 7"ремонт кабине- тов (фед проект "Точка роста") Ремонт кабинетов в здании школы МБОУ "Пинежская СШ № 117" для переоборудования в ней площадей под классы в целях ликвидации второй смены. Ремонт котельных образовательных организаций. МБОУ "Сурская СШ № 2" ремонт кровли зданий котельной, школы д. Городецк 2021 г Отсыпка участка ДОУ "Родничек" МБОУ , проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии ДОУ "Родничек "Карпогорская СШ № 118," Ремонт отмостков здания детского сада п. Ясный МБОУ "Ясненская СО № 7" Ремонт котельных образовательных организаций. 2022 год. МБОУ " Ясненская СШ № 7" капитальный ремонт ДОУ, МБОУ "Пинежская СШ "117" ремонт кровли школы. |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 3 473,80 | | 1 283,40 | 0,00 | | 1 117,60 | 1 072,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 24 891,10 | | 306,60 | 0,00 | | 302,40 | 11 424,50 | 12 857,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 25 191,20 | | 2 799,20 | 2 993,10 | | 4 562,00 | 8 096,10 | 4 012,00 | 2 728,80 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 8.2. Создание безопасных условий труда работникам образовательных организаций | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 173,2 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 57,6 | 43,7 | Реализация мероприятий по охране труда - обучение работников по охране труда, обучение по пожарной безопасности. |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 173,2 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,9 | 57,6 | 43,7 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3. Реализация комплекса противопожарных мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 10 008,0 | | 276,2 | 195,9 | | 2 882,6 | 1 205,5 | 471,1 | 1 914,3 | 1 531,2 | 1 531,2 | Установка и замена пожарной сигнализации, приобретение оборудования монтаж и наладка оборудования технических средств пожарной безопасности |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 10 008,0 | | 276,2 | 195,9 | | 2 882,6 | 1 205,5 | 471,1 | 1 914,3 | 1 531,2 | 1 531,2 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 Реализация комплекса антитеррористических мероприятий | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 11 457,50 | | 0,00 | 0,00 | | 4 106,50 | 4 171,00 | 1 648,80 | 1 531,20 | 0,00 | 0,00 | 2019 год: Монтаж системы видеонаблюдения, забор (устройство ограждения) МБОУ "Карпогорская СШ № 118 2020 год Монтаж системы видеонаблюдения, забор (устройство ограждения) МБОУ "Ясненская СШ № 7", Монтаж системы видеонаблюдения детский сад "Родничок" с. Карпогоры. Забор (устройство ограждения)- МБОУ "Кушкопальская СШ № 4". Монтаж системы видеонаблюдения -МБОУ "Сосновская СШ № 1" МБОУ "Карпогорская СШ № 118 ант терр мероприятия 2021 год забор (устройство ограждения) МБОУ "МБОУ Междкреченская СШ №6" 2022 год забор (устройство ограждения) МБОУ "Новолавельская СШ № 3" |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 2 318,50 | | 0,0 | 0,0 | | 2 318,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 9 139,00 | | 0,0 | 0,0 | | 1 788,00 | 4 171,00 | 1 648,80 | 1 531,20 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальными транспортными средствами для перевозки детей. Приобретение расходных материалов и оборудования для содержания транспортных средств. | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 7 122,9 | | 0,0 | 0,0 | | 1 957,0 | 3 099,0 | 2 066,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение в 2019 году автобуса для перевозки детей МБОУ «Сосновская СШ № 1». в 2020 году приобретение автобуса для перевозки детей МБОУ "Кушкопальская СШ № 4" Приобретение запасных частей, оборудования и навигационной системой ЭРА-ГЛОНАСС для автотранспорта в образовательных организациях. 2021 год приобретение транспортных средств для перевозки детей МБОУ "Сурская СШ № 2". |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 3 920,0 | | 0,0 | 0,0 | | 957,0 | 1 663,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 3 202,9 | | 0,0 | 0,0 | | 1 000,0 | 1 436,0 | 766,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.6 Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 2 222,3 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 2 222,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | монтаж системы отопления в зданиях СП "Кривоозерская начальная школа-сад" п. Кривые озера, СП "Ваймушская основная школа" д. Ваймуша (перевод зданий на электрическое отопление) |
| в том числе |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный | 1 980,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 1 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной | 220,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| районный | 22,3 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджет | 0,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Управление образования администрации МО «Пинежский район». Бюджетные образовательные организации | Итого | 84 339,1 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 389,3 | 21 949,8 | 0,0 | Капитальный ремонт здания МБОУ "Карпогорская СШ № 118". Оплата услуг строительного контроля, авторского надзора, экспертиза строительно-монтажных работ |
| в том числе |  | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| федеральный | 76 600,2 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 640,9 | 14 959,3 | 0,0 |
| областной | 6 810,9 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 6 810,9 | 0,0 |
| районный | 928,00 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,40 | 179,60 | 0,0 |
| внебюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | Итого | 7 959 375,6 | | 714 891,3 | 892 214,4 | | 1 090 001,9 | 1121994,0 | 1 017639,9 | 1 066497,5 | 1 024981,0 | 1031155,6 |  |
| в том числе |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 659 635,50 | | 1 283,4 | 61 584,7 | | 179 884,3 | 159 987,4 | 60 462,70 | 101 415,4 | 54 304,50 | 40 713,1 |
| областной бюджет | 4 691 534,0 | | 471 589,8 | 573 124,4 | | 587 333,2 | 618 569,9 | 600 346,2 | 594 661,9 | 613 074,4 | 632 834,2 |
| районный бюджет | 2 607 886,1 | | 241 978,1 | 257 465,3 | | 322 744,4 | 343 396,7 | 356 791,0 | 370 380,2 | 357 562,1 | 357 568,3 |
| внебюджет | 320,0 | | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |