АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 ноября 2024 г. № 0452 - па

с. Карпогоры

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Пинежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 03.09.2013 № 0679-па, администрация Пинежского муниципального округа Архангельской области

п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе Архангельской области» утвержденную постановление администрации Пинежского муниципального района Архангельской области от 09 ноября 2023 г. № 1070-па.

Глава Пинежского муниципального округа                                        Л.А. Колик

Утверждено

постановлением администрации

Пинежского  округа Архангельской области

от 1 ноября 2024 г. № 0452 - па

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»

  - В паспорт муниципальной программы:

а) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы | общий объем финансирования составляет – 1 120 529,8 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 9 469,2 тыс. руб., средства областного бюджета– 224 897,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 886 163,6 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.» |
| --- | --- |

б) в подразделе 2.1 позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет – 890 501,2 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 1 020,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 210 435,2 тыс. руб., средства районного бюджета – 679 045,3 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.» |
| --- | --- |

в) в подразделе 2.4 позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования составляет – 230 028,7 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 8 448,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 14 461,8 тыс. руб., средства районного бюджета – 207 118,4 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.» |
| --- | --- |

  - Приложения № 3 к указанной муниципальной программе изложить в следующей редакции:

|  |  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,0 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. "Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: создание условий для развития сферы культуры в Пинежском муниципальном округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1 Создание условий для развития творческих способностей населения Пинежского округа и сохранение традиционной народной культуры Пинежского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Организация и проведение районных и межрайонных конкурсов, фестивалей, творческих мастерских, ярмарок | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 795,0 | 795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В рамках ярмарок и фестивалей проведены презентации традиционных ремесел, организованы торговые ряды мастеров. Повышен уровень театрального мастерства, хореографии и вокального творчества. |
|  |  |  | местный бюджет | 1176,0 | 36,0 | 80,0 | 530,0 | 530,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 1971,0 | 831,0 | 80,0 | 530,0 | 530,0 |  |
| 2 | 1.2. Организация и проведение мастерской "Русской моды" | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стимулирование интереса к сохранению, возрождению и развитию художественных народных промыслов в одежде. Участниками мастерской станет не менее 25 человек. |
|  |  |  | местный бюджет | 90,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 90,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3 | 1.3. Участие в Маргаритинской ярмарке в г. Архангельск с целью популяризации Пинежского округа. | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подготовка презентационных материалов для оформления выставочного стенда Пинежского округа ежегодно. |
|  |  |  | местный бюджет | 180,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 180,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 4 | 1.4. Проведение торжественных мероприятий на родине святого праведного отца Иоанна Кронштадтского в с. Сура Пинежского округа | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведены торжественных мероприятий святого праведного отца Иоанна Кронштадтского в с. Сура Пинежского округа |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Задача №2 Модернизация и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального района Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Архангельской области |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 6 | 2.2.Техническая паспортизация помещений учреждений культуры Пинежского округа | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведена техническая паспортизация помещений учреждений культуры Пинежского округа |
|  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | 2.3.Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки выплачено в полном объеме |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |  |
| 8 | 2.4.Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 16,4 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки выплачено в полном объеме |
|  |  |  | местный бюджет | 2340,1 | 438,4 | 633,9 | 633,9 | 633,9 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 2356,4 | 454,7 | 633,9 | 633,9 | 633,9 |  |
| 9 | 2.5. Развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение муниципального задания и достижение целевых индикаторов Дорожной карты |
|  |  |  | местный бюджет | 551440,9 | 135865,3 | 138525,2 | 138525,2 | 138525,2 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 551440,9 | 135865,3 | 138525,2 | 138525,2 | 138525,2 |  |
| 10 | 2.6. Развитие системы дополнительного образования | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение муниципального задания и достижение целевых индикаторов Дорожной карты |
|  |  |  | местный бюджет | 73112,0 | 17981,0 | 18377,0 | 18377,0 | 18377,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 73112,0 | 17981,0 | 18377,0 | 18377,0 | 18377,0 |  |
| 11 | 2.7. Обеспечение деятельности отдела по культуре как ответственного исполнителя муниципальной программы | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы |
|  |  |  | местный бюджет | 33663,7 | 7568,0 | 8698,6 | 8698,6 | 8698,6 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 33663,7 | 7568,0 | 8698,6 | 8698,6 | 8698,6 |  |
| 12 | 2.8. Оснащение оборудованием детских школ искусств. | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оснащение оборудованием МБУ ДО "ДШИ "Лира" |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 390,0 | 0,0 | 220,0 | 70,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 390,0 | 0,0 | 220,0 | 70,0 | 100,0 |  |
| 13 | 2.9. Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры Пинежского округа | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | федеральный бюджет | 920,7 | 920,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Текущие ремонты, улучшение материально технической базы, разработка проектно - сметной документации в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры |
|  |  |  | областной бюджет | 5007,9 | 5007,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1013,8 | 577,0 | 26,4 | 205,2 | 205,2 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 6942,4 | 6505,6 | 26,4 | 205,2 | 205,2 |  |
| 14 | 2.10. Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение автоклуба для учреждений культуры |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | 2.11. Строительство культурно - досуговых центров в Пинежском округе Архангельской области | Администрация Пинежского муниципального округа Архангельской области | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Строительство культурно - досугового центра пос. Пинега Архангельской области Приобретение сцены в ДК п. Пинега |
|  |  |  | областной бюджет | 202204,8 | 125225,3 | 76979,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 14986,0 | 9038,3 | 5947,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 217190,8 | 134263,6 | 82927,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | 2.12. Компенсация, расходов, связанных с переездом, лиц, заключившим трудовые договоры о работе в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры Пинежского муниципального округа Архангельской области | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Компенсация, расходов, связанных с переездом, лиц, заключившим трудовые договоры о работе в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры выплачена в полном объеме |
|  |  |  | местный бюджет | 24,3 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 24,3 | 24,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача №3 Развитие кадрового потенциала учреждений и повышение престижности профессий в сфере культуры Пинежского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3.1. Проведение конкурса "Лучший работник культуры" | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение имиджа работника культуры |
|  |  |  | областной бюджет | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 36,6 | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 147,7 | 119,5 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |  |
| 18 | 3.2. Участие в субсидии на поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение имиджа учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 21,9 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 21,9 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
| 19 | 3.3. Повышение профессионализма работников сферы культуры в формате "Игровая мастерская" | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Презентовано 10 успешных практик по игровым технологиям |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по подпрограмме 1 "Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе" |  |  | федеральный бюджет | 1020,7 | 1020,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 210435,2 | 131855,6 | 77779,6 | 800,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 679045,3 | 171536,6 | 172835,5 | 167296,6 | 167376,6 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 890501,2 | 304412,9 | 250615,1 | 168096,6 | 167376,6 |  |
| Подпрограмма 2. "Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: создание условий для развития библиотечного дела в Пинежском муниципальном округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1 Развитие краеведческой деятельности и создание электронных баз данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1.1. Создание электронных баз данных | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Создание электронных баз данных |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 21 | 1.2. Проведение ежегодных краеведческих чтений, издание краеведческих книг | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение краеведческих чтений 1 раз в год, выпуск краеведческих книг. |
|  |  |  | местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 22 | 1.3. Организация и проведение районных и межрайонных конкурсов, фестивалей, творческих мастерских, образовательных площадок | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В рамках ярмарок и фестивалей проведены образовательные, просветительские площадки. Повышен уровень краеведческой осведомленности. |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 350,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 23 | 1.4. Изготовление макета книги «Летопись Пинежья» | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы по разработке макета книги: работа над текстом; художественное оформление издания; подбор иллюстраций и фотографий, которые будут использованы в книге; вёрстка макета; подбор шрифтов. |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача №2 Сохранение наследия писателя - земляка Ф.А.Абрамова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2.1. Популяризация и сохранение наследия писателя -земляка Ф.А.Абрамова. | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Популяризация и сохранение наследия писателя -земляка Ф.А.Абрамова. |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 160,0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| Задача №3 Модернизация и создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3.1. Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 937,2 | 937,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подключение 3 общедоступных муниципальных библиотек к сети "Интернет" Организация доступа к электронным базам данных через Интернет |
|  |  |  | местный бюджет | 2400,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 3337,2 | 937,2 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
| 26 | 3.2. Комплектование книжных фондов сельских библиотек | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | федеральный бюджет | 608,5 | 200,9 | 201,2 | 206,4 | 0,0 | Поступление в библиотеки более 1000 экз. книг в год |
|  |  |  | областной бюджет | 1154,6 | 768,0 | 193,0 | 193,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1629,2 | 29,6 | 537,6 | 544,0 | 518,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 3392,2 | 998,5 | 931,8 | 944,0 | 518,0 |  |
| 27 | 3.3.Техническая паспортизация помещений учреждений культуры Пинежского округа | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведена техническая паспортизация помещений библиотек |
|  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 150,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 28 | 3.4. Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки выплачено в полном объеме |
|  |  |  | местный бюджет | 1560,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 1560,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  |
| 29 | 3.5. Развитие деятельности библиотечного дела | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнение муниципального задания и достижение целевых индикаторов Дорожной карты |
|  |  |  | местный бюджет | 198101,4 | 48733,5 | 49789,3 | 49789,3 | 49789,3 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 198101,4 | 48733,5 | 49789,3 | 49789,3 | 49789,3 |  |
| 30 | 3.6. Развитие и укрепление материально-технической базы в библиотеках Пинежского округа | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 11925,0 | 11925,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Текущие ремонты, улучшение материально технической базы, разработка проектно - сметной документации в библиотеках Пинежского округа |
|  |  |  | местный бюджет | 2104,5 | 0,0 | 1411,5 | 346,5 | 346,5 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 14029,5 | 11925,0 | 1411,5 | 346,5 | 346,5 |  |
| 31 | 3.7. Повышение средней заработной платы работников сферы культуры | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доведение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Архангельской области |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| 32 | 3.8. Создание модельных муниципальных библиотек | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | федеральной бюджет | 7840,0 | 7840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Переоснащены муниципальные библиотеки под модельные стандарты |
|  |  |  | областной бюджет | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 323,3 | 163,3 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 8323,3 | 8163,3 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача №4 Развитие кадрового потенциала учреждений и повышение престижности профессий в сфере культуры Пинежского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 4.1. Проведение конкурса "Лучший работник культуры" | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение имиджа библиотек |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |
| Всего по подпрограмме № 2 "Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном округе" |  |  | федеральной бюджет | 8448,5 | 8040,9 | 201,2 | 206,4 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 14461,8 | 14075,2 | 193,0 | 193,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 207118,4 | 49316,4 | 53388,4 | 52169,8 | 52243,8 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 230028,7 | 71432,5 | 53782,6 | 52569,8 | 52243,8 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | федеральный бюджет | 9469,2 | 9061,6 | 201,2 | 206,4 | 0,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 224897,0 | 145930,8 | 77972,6 | 993,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 886163,7 | 220853,0 | 226223,9 | 219466,4 | 219620,4 |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | итого | 1120529,8 | 375845,4 | 304397,6 | 220666,4 | 219620,4 |  |