**ОТЧЕТ   
об итогах реализации инициативного проекта**

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: п. Пинега, Пинежский территориальный отдел администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области.

2. Наименование инициативного проекта: «Свет в окошке Белой школы».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.06.2024-31.08.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта\* | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту здания в рамках реализации проекта «Свет в окошке Белой школы» | 236 489,96 | Индивидуальный предприниматель Точилова Екатерина Васильевна |
| 2 | Выполнение работ по текущему ремонту фасада здания в рамках реализации проекта «Свет в окошке Белой школы» | 398 743,45 | Индивидуальный предприниматель Волков Василий Анатольевич |
| 3 | Выполнение работ по установке фасадного освещения в рамках текущего ремонта здания «Белой школы» | 202 875,27 | Индивидуальный предприниматель Пальмин Кирилл Викторович |
| 4 | Оказание услуг по изготовлению стендов для реализации проекта «Свет в окошке Белой школы» | 177 450,24 | Общество с ограниченной ответственностью «Промтрейдинг» |
| 5 | Выполнение работ по монтажу информационных стендов в рамках реализации проекта «Свет в окошке Белой школы» | 99 999,00 | Индивидуальный предприниматель Романов Антон Олегович |
| 6 | Приобретение и доставка генератора в рамках реализации проекта «Свет в окошке Белой школы» | 67 000,00 | Общество с ограниченной ответственностью «Поморспецсервис» |
| 7 | Приобретение и доставка тепловых пушек в рамках реализации проекта «Свет в окошке Белой школы» | 29 500,00 | Общество с ограниченной ответственностью «Поморспецсервис» |
|  | Оказание услуг по изготовлению и установке металлических решеток в рамках реализации проекта «Свет в окошке Белой школы» | 30 000,00 | Гражданин РФ, являющийся плательщиком налога на профессиональный доход  Федченко Сергей Викторович |
|  | Выполнение работ по уборке помещений (снятие старой штукатурки со стен, мытье потолков, полов, дверей) | Трудовое участие | 25 человек |
|  | Работы по сбору, систематизации обработке материалов для выставки | Имущественное участие | Пинежский краеведческий музей |
|  |  |  |  |
|  | Итого | 1 242 057,92 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\* В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств | | Фактический объем средств | |
| сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма  (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию инициативного проекта,  в том числе: | 1522 200,00 | 100 | 1242 057,92 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1439 909,54 | 95 | 1176 209,77 | 95 |
| объем собственных средств местного бюджета | 82 290,46 | 5 | 65848,15 | 5 |
| объем инициативных платежей физических лиц | -- | -- | -- | -- |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | -- | -- | -- | -- |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия денежных средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур. | | | |

5. Фотоматериалы\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| 1 | C:\Users\Главбух\Desktop\КОНТРАКТЫ\свет в окошке\Фото белая школа\для презентации\IMG_20240405_152914.jpg | C:\Users\Главбух\Desktop\КОНТРАКТЫ\свет в окошке\Фото белая школа\для презентации\IMG_20240730_091108.jpg |
| 2 | C:\Users\Главбух\Desktop\КОНТРАКТЫ\свет в окошке\Фото белая школа\для презентации\IMG_20240405_152849.jpg | C:\Users\Главбух\Desktop\КОНТРАКТЫ\свет в окошке\Фото белая школа\для презентации\IMG_20240730_091127.jpg |
| 3 |  | C:\Users\Главбух\Desktop\КОНТРАКТЫ\свет в окошке\Фото белая школа\для презентации\IMG_20240730_091142.jpg |

\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.».