Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

«Пинежский муниципальный район»

от 9 ноября 2023 г. № 1068 - па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»**

*(в редакции постановления администрации от 17.06.2024 №0163-па, от 07.11.2024 №0465-па, от 20.01.2025 №0014-па, от 07.05.2025 №0286-па, от 08.07.2025 №0370-па)*

**П А С П О Р Т**

**муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»(далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области |
| Участникимуниципальной программы  |  |
| Подпрограммымуниципальной программы | не предусмотрены |
| Цели государственнойпрограммы  | снижение негативного воздействия на окружающую среду;Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. |
| Задачи муниципальнойпрограммы | задача № 1 – ликвидация накопленного экологического ущерба.  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы *(в редакции постановления администрации от 07.11.2024 №0465-па)* | 2024 – 2027 годы.Муниципальная программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы *(в редакции постановления администрации от 17.06.2024 №0163-па, от 07.11.2024 №0465-па, от 20.01.2025 №0014-па, от 07.05.2025 №0286-па)* | общий объем финансирования – 23 950,5 тыс. рублей,в том числе:средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;средства местного бюджета – 23 950,5 тыс. рублей;внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Программа разработана для решения проблем, связанных со снижением негативного воздействия на окружающую среду на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области.

Одна из главных задач в данной сфере – создание действенной системы экологической безопасности. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Пинежского округа во многом зависит от решения проблемы обращения с отходами. Проблема отходов производства и потребления с каждым годом становится все более серьезной. Отсутствие эффективной системы управления отходами, в частности, системы сбора, транспортирования, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения, ведет к их накоплению на территориях организаций, на несанкционированных свалках. При этом остается нерешенной проблема формирования бесхозных свалок. Последствиями несанкционированного размещения отходов являются загрязнение земель, грунтовых вод, деградация почв и природных экосистем, разрушение традиционных местообитаний растений и живых существ, в том числе человека, формирование новых техногенных образований.

1. **Механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» и предусматривает взаимодействие администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Реализация мероприятий осуществляется на основе соглашений, заключаемых ежегодно в установленном порядке администрацией Пинежского муниципального округа Архангельской области с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется в установленном порядке через ответственного исполнителя - Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год на основе принципа софинансирования за счет средств федерального, областного и бюджета муниципального округа, а также внебюджетных источников.

Предоставление средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядками предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, утверждаемыми постановлениями Правительства Архангельской области.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального округа на очередной финансовый год.

При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, ответственный исполнитель уточняет объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, а также перечень мероприятий и готовит предложения по внесению изменений в муниципальную программу.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

- создание эффективной системы регулирования и управления в сфере обращения с отходами;

- увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности;

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы согласно Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации МО «Пинежский район» от 03.09.2013 № 0679-па.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном округе Архангельской области» |

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**целевых показателей муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»**

Ответственный исполнитель **–** Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ

 администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области

*(в редакции постановления администрации от 07.11.2024 №0465-па, от 08.07.ю2025 №0370-па)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значение целевых показателей |
| Базовый | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»** |  |
| 1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок на территории муниципального образования "Пинежский муниципальный округ Архангельской области" | процентов | 0 | 4 | 4,5 | 5 | 5 |
| 2. Количество вновь обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 3. Количество приобретенных контейнеров | единиц | 69 | 0 | 0 | 40 | 60 |
| 4. Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Количество объектов водоснабжения, на которых проведены мероприятия по улучшению санитарного состояния | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Охрана

окружающей среды в

Пинежском муниципальном округе

Архангельской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном

округе Архангельской области»

*(в редакции постановления администрации от 17.06.2024 №0163-па, от 07.11.2024 №0465-па, от 20.01.2025 №0014-па, от 07.05.2025 №0286-па)*

за счет средств местного бюджета

Ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ

администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Расходы местного бюджета, тыс.руб. |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном округе Архангельской области» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 4 485,3 | 2 606,4 | 7 738,8 | 9 120,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном округе Архангельской области» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙмуниципальной программы«Охрана окружающей среды в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»**Ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области*(в редакции постановления администрации от 17.06.2024 №0163-па, от 07.11.2024 №0465-па, от 20.01.2025 №0014-па, от 07.05.2025 №0286-па, от 08.07.2025 №0370-па)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата мероприятий по годам |
| всего | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача № 1 – ликвидация накопленного экологического ущерба и мероприятия по обращению с отходами |
| 1.1. Организация ликвидации несанкционированных свалок | КУМИ и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | всего | 9 850,1 | 3 648,0 | 2 506,4 | 1 865,2 | 1 830,5 | ликвидация ежегодно выявленных несанкционированных свалок в Пинежском районе |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 9 850,1 | 3 648,0 | 2 506,4 | 1 865,2 | 1 830,5 |
| внебюджетные средства |   |   |   |   |   |
| 1.2. Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов  | КУМИ и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | всего | 2 831,9 | 0,0 | 0,0 | 1 198,7 | 1 633,2 | приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов  |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 2 831,9 | 0,0 | 0,0 | 1 198,7 | 1 633,2 |
| внебюджетные средства |   |   |   |   |   |
| 1.3. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | всего | 3 791,1 | 0,0 | 0,0 | 1 642,6 | 2 148,5 | оборудование контейнерных площадок |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 3 791,1 | 0,0 | 0,0 | 1 642,6 | 2 148,5 |
| внебюджетные средства |   |   |   |   |   |
| 1.4. Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | всего | 2921,7 | 837,3 | 100,0 | 540,2 | 1444,2 | содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 2921,7 | 837,3 | 100,0 | 540,2 | 1444,2 |
| внебюджетные средства |   |   |   |   |   |
| 1.5. Проведение мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния объектов водоснабжения Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | всего | 4555,7 | 0 | 0 | 2492,1 | 2063,6 | Разработка проектов зон санитарной охраны |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 4555,7 | 0 | 0 | 2492,1 | 2063,6 |
| внебюджетные средства |   |   |   |   |   |
| Всего по муниципальной программе |   | всего | **23 950,5** | **4 485,3** | **2 606,4** | **7 738,8** | **9 120,0** |   |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |   |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 23 950,5 | 4 485,3 | 2 606,4 | 7 738,8 | 9 120,0 |
| внебюджетные средства |   |   |   |   |   |