**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие торговли в Пинежском муниципальном округе Архангельской области» по итогам**

**за 2024 год**

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие торговли в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»

(далее - Программа)

Период отчетности: **2024 год**

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области (далее - комитет по экономическому развитию Пинежского муниципального округа Архангельской области)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | Содействие развитию торговой деятельности и формирование эффективной торговой политики, направленной на максимальное полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли. |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В целях обеспечения товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района в 2024 году проводился конкурс по отбору получателей субсидии по созданию условий для обеспечения  жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского округа услугами торговли. Субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные малонаселенные пункты получили 4 субъекта предпринимательской деятельности.  В целях возмещения затрат на доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий и в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов проведен конкурс по отбору получателей субсидии. По результатам конкурса соглашения о предоставлении субсидии на доставку муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов заключены с 3 организациями.  В рамках мероприятий муниципальной программы проведена районная новогодняя ярмарка 28.12.2024.  В 2024 году была продолжена работа по занесению данных в торговый реестр в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», формированию единого информационного ресурса, содержащего сведения о хозяйствующих субъектах. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В 2024 году Пинежский муниципальный район принял участие в реализации государственной программы «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» и государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области. С министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключены: Соглашение о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений и городских округов услугами торговли на 2024 год; с министерством экономического развития, промышленности Архангельской области: Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Программы в 2024 году направлены средства в объеме 5198,6 тыс. рублей, в том числе:  из местного бюджета – 1000,1 тыс. руб.,  областного бюджета – 4198,5 тыс. руб. |

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие торговли в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | местный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Cоздание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района | комитет по экономическому развитию | 1990,6 | 1935,3 | 97,2 | - | - | 1161,2 | 1161,2 | 829,4 | 774,1 | - | - | - | - | 1935,3 |  |
| 1.2. Cоздание условий в обеспечении хлебом и хлебобулочными изделиями жителей Пинежского района | комитет по экономическому развитию | 3228,3 | 3228,3 | 100 | - | - | 3002,3 | 3002,3 | 226,0 | 226,0 | - | - | - | - | 3228,3 |  |
| 1.3.  Формирование и ведение торгового реестра | комитет по экономическому развитию | 35,0 | 35,0 | 100 | - | - | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 35,0 |  |
| 2.1. Организация ярмарок | комитет по экономическому развитию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  | 5253,9 | 5198,6 | 98,9 | - | - | 4198,5 | 4198,5 | 1055,4 | 1000,1 | - | - | - | - | 5198,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие торговли в Пинежском муниципальном округе Архангельской области»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель – комитет по экономическому развитию

Администрации Пинежского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого   показателя | Единица  измерения | Значения целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение,  в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие торговли в Пинежском муниципальном округе Архангельской области» | | | | | | |
| 1.Количество субъектов, получивших субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты | ед. | 3 | 4 | +1 | +33,3 | По результатам конкурса с 4 организациями заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района. |
| 2. Количество проведенных ярмарок | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | Проведена районная новогодняя ярмарка |
| 3.Количество субъектов, получивших субсидию на возмещение затрат на доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | По результатам конкурса соглашения о предоставлении субсидии на доставку муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов заключены с 3 организациями. |