- Отчет

о реализации муниципальной программы

- «Развитие  сферы культуры и туризма в  Пинежском муниципальном округе»

- за 2024 год

- 1. Наименование   муниципальной подпрограммы: «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе Архангельской области» (далее – программа).

- Период отчетности: 2024 год.

Ответственный исполнитель: отдел по культуре и туризму администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области (далее – отдел по культуре и туризму)

Соисполнитель муниципальной программы: Администрация Пинежского муниципального округа Архангельской области.

- 2. Общие сведения о реализации программы:

| Подпрограмма № 1 «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе» |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Подпрограммы | Создание условий для развития сферы культуры в Пинежском муниципальном округе Архангельской области. |
| 2) Сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период | В ходе реализации подпрограммы № 1 «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе» запланированные мероприятия были проведены полностью. Проведены мероприятия на продвижение вокального и хореографического творчества, восстановлены и проведены традиционные бытовавшие на сельской территории ярмарки, дни села, городовые праздники, прошли, мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования Пинежского района. Значимыми культурными событиями Пинежья в 2024 году стали традиционные мероприятия, посвященные писателю-земляку Ф.А. Абрамову, региональный фестиваль мастеров и фольклора «Петровская ярмарка», городовой праздник «День Пинеги». Состоялся пятый юбилейный фестиваль ткачества «Пинежская бральница». Впервые прошёл Открытый окружной песенный фестиваль им. Зинаиды Григорьевны Пашковой. Делегация работников культуры Пинежского округа приняла участие в XXIII международной торгово-промышленной Маргаритинской ярмарке. Мероприятия, посвященные 95-летию со дня образования Пинежского района, проходили в течение всего прошлого года. Центральным событием стала большая концертная программа - юбилейная открытка «95 лет Пинежскому району». 14 июля в с. Карпогоры прошла официальная часть праздника и театрализованное представление «Вдоль по Пинеге-реке!». Заметным событием стал традиционный «День Пинеги», где работники культуры воссоздавали дух купеческого города в разных форматах творчества и наполнили день различными площадками для всех возрастных категорий жителей и гостей Пинеги. Год семьи на Пинежье открылся большим семейным форумом «Счастливы вместе», давшим старт всем мероприятиям, посвящённым семье и семейным ценностям. В День семьи, любви и верности чествовали семейные пары, отметившие в этом году юбилейные годовщины совместной жизни. Ко Дню матери на территории всего округа проходили праздничные концерты. Завершился год семьи торжественным концертом, на котором были отмечены специалисты, работающие с семьями, многодетные семьи Пинежья, получившие в этом году различные награды. В рамках мероприятий, посвящённых празднованию 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, можно отметить театральную военную постановку «Нам память досталась в наследство», основанную на реальных жизненных историях людей, живших в годы войны, работающих в тылу и сражавшихся на фронтах, попавших в концлагеря и пытавшихся спастись бегством. Постановка стала итогом творческой деятельности молодых пинежан, возглавляемых режиссёрами Анастасией Пименовой и Анастасией Черноус. Результатом научной деятельности Баландиной Г.М. и коллектива Карпогорского районного Дома народного творчества стало издание книги с каталогом фотографий, схем этнографических и современных полотенец «Сто локот на пришвицу!». В книге собраны традиционные тканые полотенца Пинежья - каждое полотенце с детально прорисованной схемой. В 2024 году Шотовогорский народный хор отметил 60-летний юбилей, коллектив «Суренки» - 65-летие, 20 лет исполнилось коллективу «Сударушки» из д. Шардонемь. Звание «народный самодеятельный коллектив» подтвердил коллектив «Отрада» из с. Сура. После проведения ремонта в рамках реализации проекта ТОС и программы «Комфортное Поморье» в октябре 2024 года открылся Дом культуры в д. Шотова. В октябре завершены работы по капитальному ремонту кровли здания Центра досуга с. Карпогоры. Средства на ремонт в размере около 5 млн. рублей были выделены из областного бюджета. На средства регионального проекта «Комфортное Поморье» реализованы четыре проекта, направленные на ремонт Домов культуры, на общую сумму более 5 млн. рублей. В Сийском Доме культуры проведены энергосберегающие мероприятия в кабинетах второго этажа и фойе здания. В Доме культуры д. Шотова отремонтирован малый и большой зрительный залы. В Ваймушском ДК обустроены тёплые туалеты и проведено холодное водоснабжение. Отремонтирован зрительный зал Лавельского клуба. Также обшит фасад здания Новолавельского ДК, установлены новые окна и двери. Установлен прибор учета тепловой энергии в кеврольском доме культуры. В рамках конкурса ТОС привлечено 950 тыс. рублей и проведены ремонты домов культуры в пяти населённых пунктах. В Русковерском ДК перекрыта вторая сторона кровли здания. В Шотовогорском ДК заменена система отопления. У клуба п. Сылога построена уличная сцена. В Нюхченском ДК на средства по проекту ТОС, а также спонсорские средства в размере 500 тыс. рублей, приобретены строительные материалы и силами учреждения проведен ремонт кровли здания. В п. Пинега в рамках областной адресной инвестиционной программы ведётся строительство нового здания культурно-досугового центра. В 2024 году направлены заявки на получение средств по субсидиям на модернизацию учреждений культуры, развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами. Заявки поданы на ремонты: центр досуга с. Карпогоры на 2025 год, Труфаногорский дом культуры на 2025 год, Ясненский дом культуры на 2026 год, структурное подразделение МБУ ДО «ДШИ «Лира» в п.Пинега на 2026 год, Нюхченский дом культуры на 2027 год. МБУ ДО «ДШИ «Лира» на оснащение музыкальными инструментами на 2025год. Лавельский клуб на обновление оборудования на 2025 год. Получены средства из резервного фонда правительства архангельской области на проведение ремнта в ерконемском доме культуры и Нюхческом доме культуры, работы будут проведены в 2025 году. Культурный центр «Пинежье» получил субсидию на развитие и укрепление материально-технической базы в размере 1,1 млн. рублей. На эти средства были приобретены театральные кресла для Новолавельского и Сурского ДК. Детская школа искусств, благодаря участию в проекте «Творческая лаборатория северной словесности» (победитель третьего конкурса грантов губернатора Архангельской области), смогла приобрести фотоаппарат, ноутбук и веб-камеру для организации проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным предпрофессиональными программам. Для школы искусств в п. Пинега приобретены комплект парт и стульев и пюпитры для инструментальных ансамблей. Преподаватель школы искусств «Лира» Ирина Лемехова и руководитель Карпогорского народного хора Людмила Ранцева признаны лучшими работниками учреждений культуры Архангельской области. Главной общественной награды Поморья «Достояние Севера» удостоена руководитель клуба «Ткачества» Карпогорского ДНТ Галина Баландина. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» между Пинежским муниципальным округом Архангельской области и министерством культуры Архангельской области заключены следующие соглашения: Соглашение № 11548000-1-2024-005 от 31 января 2024 года о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; Соглашение № 11548000-1-2024-007 от 08 февраля 2024 года о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры; Соглашение № 069-24-20-пф-24-032 от 14 мая 2024 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального округа Архангельской области; Соглашение № 069-24-33-пф-24-024 от 12 декабря 2024 года о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального округа Архангельской области. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств | На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2024 году направлены средства в объеме 174 682,1 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 1 020,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 10 973,8 тыс. руб., средства местного бюджета – 162 687,6 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном округе» |  |
| 1) Цель Подпрограммы | Создание условий для развития библиотечного дела в Пинежском муниципальном округе Архангельской области. |
| 2) Сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период | В ходе реализации подпрограммы № 3 «Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном районе» запланированные мероприятия были проведены полностью. В 2024 году прошли IX Пинежские краеведческие чтения на тему «Ресурсы развития сельского туризма Пинежья». В этом году они были посвящены туризму и туристическому развитию пинежских деревень. Помимо Карпогор, чтения прошли на среднем левобережье - Кеврола, Едома, Немнюга, Лохново и Кобелево. Чтения объединили более 80 участников, людей, которые серьезно занимаются историей Пинежья, экспертов из Москвы и Архангельска. В летний период активно использовалось обновленное пространство у карпогорской центральной библиотеки. Каждый четверг на территории арт-пространства проходили различные мероприятия от квартирника до презентации книги. Активную работу с молодым поколением ведёт молодёжный центр Карпогорской центральной библиотеки. Ключевыми события года молодежи стали фестиваль «Пенная вечора», Арт-кампус, семейные квизиумы и «Чумовая игра». Издана книга «Сказители севера. Марья Дмитриевна Кривополенова. Пинежье. Том 1». Книга посвящена нашей знаменитой сказительнице Махоньке. Основной раздел книги «Творческое наследие М.Д. Кривополеновой» содержит тексты старин, исторических песен, духовных стихов, скоморошин, сказок и заговоров, записанных от Махонюшки собирательницей фольклора Ольгой Эрестовной Озаровской. В 2024 году проведен косметический ремонт помещения Городецкой библиотеки. В июне 2024 года библиотека снова возобновила свою работу. В 2024 году Ваймушская библиотека переехала в здание по адресу д. Ваймуша ул. Гагарина д. 62. Весь год велись работы по ремонту данного здания, на эти цели учреждением израсходовано более 800 тыс. рублей, также привлечены средства по проекту ТОС «Ваймушский сельком» на частичную замену фундамента в размере 300 тысяч рублей. В декабре прошлого года библиотека открыла свои двери для читателей по новому адресу. В 2024 году была отремонтирована Сурская библиотека. Выполнен не просто ремонт стен, пола, потолка, удалось преобразовать пространство библиотеки и применить дизайнерское решение. Всего на ремонт Сурской библиотеки было выделено более 11 млн. рублей. Благодаря участию в реализации национального проекта «Культура» Сурская библиотека стала модельной. На её модернизацию из федерального, регионального и местного бюджетов получено более 8 млн. рублей. В Сурской библиотеке полностью обновлена библиотечная мебель и оборудование, установлены современные системы книговыдачи, появился широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с, организован доступ к Национальной электронной библиотеке и Президентской библиотеке. В 2024 году направлены заявки на получение средств по субсидиям на модернизацию учреждений культуры. Заявки поданы на ремонты: Карпогорская детская библиотека на 2025 год, Ясненская библиотека на 2026 год. На средства субсидии из областного и местного бюджета продолжили обновляться фонды библиотек. А арт-пространство у Карпогорской центральной библиотеки вошло в федеральный реестр лучших практик благоустройства. Библиотекарь Карпогорской центральной библиотеки Екатерина Лодыгина стала победителем муниципального этапа регионального конкурса «Лучший библиотекарь». |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» между Пинежским муниципальным округом Архангельской области и министерством культуры Архангельской области заключены следующие соглашения: Соглашение № 11548000-1-2024-004 от 31 января 2024 года о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на создание модельных муниципальных библиотек; Соглашение № 11548000-1-2024-010 от 05 февраля 2024 года о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований; Соглашение № 069-24-20-пф-24-019 от 13 февраля 2024 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Пинежского муниципального округа Архангельской области. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств | На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2024 году направлены средства в объеме 71 682,4 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 8 040,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 14 325,2 тыс. руб., средства местного бюджета – 49 316,3 тыс. руб., внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб. |

Отчет

Об исполнении мероприятий муниципальной программы "Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе Архангельской области"

за 2024 год.

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
| Подпрограмма 1. "Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение районных и межрайонных конкурсов, фестивалей, творческих мастерских, ярмарок | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 831,0 | 831,0 | 100,0 |  |  | 795,0 | 795,0 | 36,0 | 36,0 |  |  | 831,0 |  |  |
| 2.3.Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 950,0 | 950,0 | 100,0 |  |  | 950,0 | 950,0 |  |  |  |  | 950,0 |  |  |
| 2.4.Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 454,7 | 454,7 | 100,0 |  |  | 16,4 | 16,4 | 438,4 | 438,4 |  |  | 454,7 |  |  |
| 2.5. Развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 136082,7 | 136082,7 | 100,0 |  |  |  |  | 136082,7 | 136082,7 |  |  | 136082,7 |  |  |
| 2.6. Развитие системы дополнительного образования | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 17981,1 | 17981,1 | 100,0 |  |  |  |  | 17981,1 | 17981,1 |  |  | 17981,1 |  |  |
| 2.7. Обеспечение деятельности отдела по культуре как ответственного исполнителя муниципальной программы | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 7350,6 | 7350,6 | 100,0 |  |  |  |  | 7350,6 | 7350,6 |  |  | 7350,6 |  |  |
| 2.9. Развитие и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры Пинежского округа | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 7105,2 | 7105,2 | 100,0 | 920,7 | 920,7 | 5607,5 | 5607,5 | 577,0 | 577,0 |  |  | 6810,5 |  | Заключен договор на приобретение, монтаж и демонтаж окон Кеврольского ДК. Расчет по договору будет произведен в 2025 году по акту выполненных работ. |
| 2.11. Строительство культурно - досуговых центров в Пинежском округе Архангельской области | Администрация Пинежского муниципального округа | 11547,6 | 3783,1 | 32,8 |  |  | 3593,9 | 3593,9 | 7953,7 | 189,2 |  |  | 3783,1 |  | Не выполнение условий контракта. Не соблюдены сроки первого этапа строительства. |
| 2.12. Компенсация, расходов, связанных с переездом, лиц, заключившим трудовые договоры о работе в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры Пинежского муниципального округа Архангельской области | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 24,3 | 24,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 24,3 |  |  | 24,3 |  |  |
| 3.1. Проведение конкурса "Лучший работник культуры" | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 119,5 | 119,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 11,1 | 11,1 | 8,4 | 8,4 |  |  | 119,5 |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 "Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном округе" |  | 182446,6 | 174682,1 | 95,7 | 1020,7 | 1020,7 | 10973,8 | 10973,8 | 170452,1 | 162687,6 | 0,0 | 0,0 | 174387,4 |  |  |
| Подпрограмма 2. "Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном округе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Организация и проведение районных и межрайонных конкурсов, фестивалей, творческих мастерских, образовательных площадок | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 300,0 | 300,0 | 100,0 |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  | 210,0 | Заключен договор на выполнение работ по изготовлению карт. Оплата по договору будет произведена в 2025 году по акту выполненных работ. |  |
| 1.4. Изготовление макета книги «Летопись Пинежья» | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | 75,0 |  |  |
| 2.1. Популяризация и сохранение наследия писателя -земляка Ф.А.Абрамова. | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |
| 3.1. Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 937,2 | 937,2 | 100,0 |  |  | 937,2 | 937,2 |  |  |  |  | 937,2 |  |  |
| 3.2. Комплектование книжных фондов сельских библиотек | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 998,5 | 998,5 | 100,0 | 200,9 | 200,9 | 768,0 | 768,0 | 29,6 | 29,6 |  |  | 998,5 |  |  |
| 3.4.Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 390,0 | 390,0 | 100,0 |  |  |  |  | 390,0 | 390,0 |  |  | 390,0 |  |  |
| 3.5. Развитие деятельности библиотечного дела | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 48733,5 | 48733,5 | 100,0 |  |  |  |  | 48733,5 | 48733,5 |  |  | 48656,6 | Средства на счетах учреждения остались на оплату электрической энергии за декабрь 2024 года. Оплата по договору будет произведена в 2025 году. |  |
| 3.6. Развитие и укрепление материально-технической базы в библиотеках Пинежского округа | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 11925,0 | 11925,0 | 100,0 |  |  | 11925,0 | 11925,0 |  |  |  |  | 11925,0 |  |  |
| 3.8. Создание модельных муниципальных библиотек | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 8163,3 | 8163,3 | 100,0 | 7840,0 | 7840,0 | 160,0 | 160,0 | 163,3 | 163,3 |  |  | 8163,3 |  |  |
| 3.9. Разработка архитектурного решения объектов благоустройства в с. Карпогоры | Отдел по культуре и туризму Администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| Всего по подпрограмме № 2 "Развитие библиотечного дела в Пинежском муниципальном округе" |  | 71682,4 | 71682,4 | 100,0 | 8040,9 | 8040,9 | 14325,2 | 14325,2 | 49316,3 | 49316,3 | 0,0 | 0,0 | 71515,6 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 254129,0 | 246364,5 | 195,7 | 9061,6 | 9061,6 | 25299,0 | 25299,0 | 219768,4 | 212003,9 | 0,0 | 0,0 | 246364,5 |  |  |