Отчет о реализации муниципальной программы

«Защита населения на территории Пинежского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

за 2024 год

1. Наименование   Программы: муниципальная программа «Защита населения на территории Пинежского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Период отчетности: 2024 год

Ответственный исполнитель программы: отдел по делам ГО и ЧС

2. Общие сведения о реализации программы

| 1) Цели Программы | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Пинежского района Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, происшествий на водных объектах и пожаров. |
| --- | --- |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В рамках реализации Программы в 2024 году были проведены следующие мероприятия: Задача 1. Осуществление и совершенствование системы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Приобретена информационно – наглядная агитация в целях информирования населения в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах. Изготовлено и распространено 280 экз. Проведены совместные межведомственные патрулирования мест массового отдыха населения у водных объектов в летний период с выдачей памяток населению. Задача 2. Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещении и информировании населения Пинежского муниципального района Архангельской области о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, происшествиях, пожарах. Система автоматического оповещения «Рупор» не введена в действие. Задача 3. Осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций, подготовка населения способам защиты и действиям в этих ситуациях. В УМЦ ГБУ АО «Служба спасения им. И.А. Поливаного» обучено 5 человек. Изготовлены плакаты для учебно-консультационных пунктов и курсов по гражданской обороны. Проведена корректировка количества пунктов временного размещения населения, расположенных на территории Пинежского района. В настоящее время спланированы два ПВР. Разработан и утвержден план действий. Задача 4. Повышение уровня противопожарной защищенности населенных пунктов. 4.1 Ремонт пожарных водоемов (ИНППВ). Отремонтировано 10 ПВ на сумму 31 тыс. рублей. 4.2 Содержание пожарных водоемов (ИНППВ) Заполнено ПВ на сумму 203760 рублей. Проведена одна расчистка всех водоемов от снега на сумму 606006, 71 рублей. Утепление водоемов на сумму 23580 рублей. 4.3 Строительство пожарных водоемов (ИНППВ) Проведено строительство 2 пожарных водоемов за счет областных средств. (СЭР) 4.4 Кадастровые работы по постановке на учет земельных участков пожарных водоемов (ИНППВ) Кадастровые работы не проводились. 4.5. Оснащение мест проживания многодетных семей и гражданам находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ) Установлены АДПИ в 37 семьях в количестве 134 шт. 4.6. Приобретение информационно – наглядной агитации в целях информирования населения в рамках обеспечения пожарной безопасности Всего изготовлено 7000 шт. памяток. Все приобретенные памятки распространены тер.отделами. 4.7. Оборудование минерализованных полос в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. Полосы обустроены в 22 населенных пунктах. 4.8. Поддержка добровольных пожарных команд. Для поддержки ДПК были закуплены дрова на сумму 37910 рублей. Оплата света составила 941,23 рублей. Оплата отопления ДПО п.Сылога составила 70663,09 рублей. 5. Создание резерва материальных ресурсов, приобретение имущества по предупреждению и ликвидации ЧС и их последствий. Закупка резервов не проводилась. Задача 6. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма. 6.6 Поставка, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание двух видеокамер, а также организация и предоставление каналов передачи данных до пограничного маршрутизатора АПК «Безопасный город»: 1. Сквер памяти погибшим в годы ВОВ по адресу: п.Пинега, пересечение ул.Красных героев – ул.Первомайская, у д.45; 2. Памятник погибшим в годы ВОВ по адресу: с.Карпогоры, ул.Октябрьская, у домов 35,40 Проведено обследование территории на предмет выявления экстремистской деятельности, выражающейся в нанесении на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности. Изготовлено и распространены памятки по антитеррористической тематике. Налажено взаимодействие с правоохранительными органами, общественными организациями по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности массовых мероприятий. Установлены две видеокамеры. 6.7 Поставка, монтаж, пусконаладочные работы видеокамеры, место массового пребывания людей в с.Карпогоры, ул. Ф.Абрамова, д.45. Видеокамера установлена на ДНТ. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году использованы средства в объеме 3150,7 тыс. рублей, в том числе: из районного бюджета – 1416,8тыс. рублей из областного бюджета – 1733,9 тыс. рублей |
| 5) Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы | Нет |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Защита населения на территории Пинежского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

за 2024 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1. Приобретение информационно – наглядной агитации в целях информирования населения в рамках обеспечения безопасности людей на водных объектах | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 7 | 7 | 100 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |
| 3.3. Оказание содействия в организации работы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Пинежского округа и курсов гражданской обороны. | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 10,6 | 10,4 | 98 |  |  |  |  | 10,6 | 10,4 |  |  |  |  | 10,4 |  |
| - 3.5. Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области и плана гражданской обороны | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 3,3 | 3,2 | 97 |  |  |  |  | 3,3 | 3,2 |  |  |  |  | 3,2 |  |
| 4.1 Ремонт пожарных водоемов (ИНППВ) | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 31,0 | 31,0 | 100 |  |  |  |  | 31,0 | 31,0 |  |  |  |  | 31,0 |  |
| 4.2 Содержание пожарных водоемов (ИНППВ) | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 834,1 | 833,2 | 99,9 |  |  |  |  | 834,1 | 833,2 |  |  |  |  | 833,2 |  |
| 4.3 Строительство пожарных водоемов (ИНППВ) | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 1472,2 | 1472,2 | 100 |  |  | 1472,2 | 1472,2 |  |  |  |  |  |  | 1472,2 |  |
| 4.5. Оснащение мест проживания многодетных семей и гражданам находящихся в трудной жизненной ситуации в социально опасном положении автономными дымовыми пожарными извещателями (АДПИ) | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 281,4 | 281,4 | 100 |  |  | 261,7 | 261,7 | 19,7 | 19,7 |  |  |  |  | 281,4 |  |
| 4.6. Приобретение информационно – наглядной агитации в целях информирования населения в рамках обеспечения пожарной безопасности | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 7 | 7 | 100 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |
| 4.7. Оборудование минерализованных полос в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. приложение №6 всего за округ, в том числе: | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы | 271,8 | 271,8 | 100 |  |  |  |  | 271,8 | 271,8 |  |  |  |  | 271,8 |  |
| 4.8. Поддержка добровольных пожарных команд | территориальные отделы | 112,3 | 109,7 | 91 |  |  |  |  | 112,3 | 109,7 |  |  |  |  | 109,7 |  |
| 6.3 Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, организаций по антитеррористической тематике | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 7 | 7 | 100 |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |
| 6.6 Поставка, монтаж, пусконаладочные работы и обслуживание двух видеокамер, а также организация и предоставление каналов передачи данных до пограничного маршрутизатора АПК «Безопасный город»: 1. Сквер памяти погибшим в годы ВОВ по адресу: п.Пинега, пересечение ул.Красных героев – ул.Первомайская, у д.45; 2. Памятник погибшим в годы ВОВ по адресу: с.Карпогоры, ул.Октябрьская, у домов 35,40 | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 80,9 | 80,9 | 100 |  |  |  |  | 80,9 | 80,9 |  |  |  |  | 80,9 |  |
| 6.7 Поставка, монтаж, пусконаладочные работы видеокамеры, место массового пребывания людей в с.Карпогоры, ул. Ф.Абрамова, д.45 | отдел по делам ГО и ЧС администрации Пинежского муниципального округа | 35,9 | 35,9 | 100 |  |  |  |  | 35,9 | 35,9 |  |  |  |  | 35,9 |  |
|  |  | 3154,5 | 3150,7 | 99,9 |  |  | 1733,9 | 1733,9 | 1420,6 | 14116,8 |  |  |  |  | 3150,7 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Защита населения на территории Пинежского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель: отдел по делам ГО и ЧС

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Защита населения на территории Пинежского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Количество погибших на водных объектах | чел. | 3 | 3 |  |  | Прогноз сбылся |
| 2.1. Количество пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций | чел. | 50 | 0 |  |  | ЧС не было |
| 3.1. Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций | млн. руб. | 1,0 | 0 |  |  | ЧС не было |
| 4.1. Материальный ущерб от пожаров | млн. руб. | 29,0 | 3,85 |  |  | ПЧ сработали быстрее при прибытии на пожар |
| 4.2. Количество погибших на пожарах | чел. | 2 | 0 |  |  |  |
| 5.1. Приобретение материальных ресурсов в резерв | % | 50 | 50 |  |  |  |
| 6.1. Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций | шт. | 280 | 280 |  |  | Изменение цен. |