**Отчет о реализации**

**муниципальной программы «Молодёжь Пинежья»**

**за 2024 год**

1. Наименование Программы: муниципальная программа «Молодёжь Пинежья»

Период отчетности: 2024 год

Ответственный исполнитель Программы: управление по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области (далее – отдел СВМиПС)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели Программы | Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Пинежского округа, создание условий для её самореализации |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | За 2024 годы молодежный центр "PRO будущее Пинежья" провел 122 мероприятия, которое посетили более 3 000 молодых людей и гостей Пинежья. Молодежным ресурсным центром, РДДМ, молодежным советом, учреждениями культуры и образования проведены:- творческие субботы (творческие мастер-классы по росписи на ткани);- двухдневные творческие мастерские по графическому дизайну, брендированию, архитектуре уличных пространств, написанию постов и их SSM- продвижение в сети, организации крупных событийных мероприятий с приглашением экспертов. - туристический слет для молодежных команд;- проведена площадка по "Медиа и SSM" в рамках конференции местного отделения [Движение Первых](https://vk.com/club221923467). В ней участвовали представители делегатов первичных отделений Движения из разных уголков Пинежья. - площадка по "Медиа-профессиям" на районном профориентационном форуме школьников "Лаборатория будущего. Сделай свой выбор";- молодежный фестиваль «Пенная вечОра»;- «MOST-КИНОВНИК» -  кинопросмотры под открытым небом;- молодежный форум «Порато деловые», на котором обсуждались возможности бизнеса на селе.  Были привлечены 10 экспертов-предпринимателей.- прошел «Арт-кампус». Команда инициативных, молодых людей генерировала идеи по проведению молодёжных событий в 2024-2025 годах;- Школа актива «Первые в знаниях».- профориентационное мероприятие «Первые в знаниях». - приняли участие в 14-ом Архангельском областном молодежном форуме “Команда 29: Объединяя Россию ”. Вся деятельность по патриотическому воспитанию направлена на формирование гражданской позиции у подрастающего поколения, уважения к историко-культурному наследию своего народа, развитие патриотических чувств. Данная работа проводится при участии средств массовой информации, ветеранских, молодежных, детских и других общественных организаций, таких как «Юнармия», объединений «Почетный караул», военно-патриотических объединений, Российское движение детей и молодежи «Движение первых» и т.д.В 2024 года было организовано, проведено и приняли участие в военно-патриотических мероприятиях:- муниципальный этап военно-спортивной эстафеты «Внуки Маргелова», в которой приняли участие обучающиеся муниципальных образовательных организаций; - военно-спортивный полевой выход с полной выкладкой, в которой приняли участие обучающиеся муниципальных образовательных организаций; - районный сбор руководителей юнармейских отрядов образовательных организаций Пинежского округа; - акции «Георгиевская ленточка», «Чистый обелиск», «Письмо солдату», «Свеча памяти», «Окна Победы»;- проведены уроки мужества, посвященных Дням воинской славы и Памятным датам в истории России на базе образовательных организаций; - организована работа передвижной планшетной выставки погибших участников СВО- проведен «День юнармейца» в лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций;Приняли участие в выездных мероприятиях: -во Всероссийской Вахте Памяти, - в областных соревнованиях по стрелковой подготовке “Стрелок-2024” г. Архангельск ГАУ АО “Патриот»; - в областной военно-тактической игре “Юнармейский спецназ -Победа”. г. Архангельск (Полигон ОСН “Ратник”); - в областной эстафете “Тропа Героев” г. Архангельск МАУ АО “Архангел”;- онлайн участие в областной интеллектуально-исторической викторине посвященной Дню Конституции России.- Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Пинежский муниципальный округ Архангельской области участвует в реализации государственной [программ](file:///D%3A%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5C%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%5C%D0%BA%D1%80%D1%83%5C%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C%20%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D1%8F%5C%D0%9F%D0%9E%D0%AF%D0%A1%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%90%20.docx#Par71)ы Архангельской области "Молодежь Поморья» |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников.  | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году использованы средства в объеме 903,9 тыс. рублей, в том числе:из районного бюджета – 112,9 тыс. рублей, областного бюджета – 791,0 тыс. рублей. |
| 5) Перечень невыполненных или частично выполненных мероприятий программы |  |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование мероприятий  | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), **тыс. руб.** | Освоено | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам |
| федеральный бюджет | областной  бюджет | районныйбюджет | внебюджетные источники |  |  |
| план  на  год | кассовыерасходы | % | план на год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы |
|  1  |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1 Участие в выездных мероприятия | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0  | 0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Проведение мероприятий для молодежи и молодых семей | отдел СВМПиС | 9,3 | 9,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | Некоторые мероприятия проведены без использования финансовых средств, предусмотренных программой |
| 1.3. Проведение профориентационных мероприятий | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 Проведение районных мероприятий патриотической направленности | отдел СВМПиС | 31,8 | 31,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | Планируемые мероприятия проведены в полном объеме |
| 2.2. Участие в выездных мероприятиях патриотической направленности; в поисковых экспедициях патриотической направленности | отдел СВМПиС | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Ремонт, реконструкция, благоустройство и установка памятников, мемориалов, памятных досок | отдел СВМПиС | 862,9 | 862,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 112,9 | 112,9 | 0,0 | 0,0 | 862,9 | Планируемые мероприятия проведены в полном объеме |
| Всего по мероприятиям |  | 903,9 |  903,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 791,1 | 791,0 | 112,9 |  112,9 | 0,0 | 0,0 | 903,9 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Молодёжь Пинежья»

за 2024 год

Ответственный исполнитель: управление по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту администрации Пинежского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Значения  целевых показателей | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период   (год) |
| план на год% | отчет% |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля молодежи, удовлетворенной реализацией молодежной политики в Пинежском муниципальном округе | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 |  |
| 2. Доля молодых граждан участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях, органах молодежного самоуправления и организаций патриотической направленности, от общего количества молодежи. | 40,5 | 40,5 | 0 | 0 |  |
| 3. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Пинежском муниципальном округе | 53,0 | 53,0 | 0 | 0 |  |
| 4. Доля молодых граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Пинежском муниципальном округе | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 |  |