**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 г.г.»**

**за 2019 год**

1. Наименование муниципальной подпрограммы: **«Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 г.г.»** (далее - Подпрограмма).

Период отчетности: **2019 год.**

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее администрация МО «Пинежский район»)

Соисполнитель муниципальной программы: Отдел по социальным вопросам, молодежной политике и спорту администрации МО «Пинежский район».

2. Общие сведения о реализации программы:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Подпрограммы | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе. |
| 2) Сведения о результатах реализации Подпрограммы за отчетный период | В ходе реализации подпрограммы № 1 «Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе» были проведены 3 культурно-досуговых мероприятия, направленных на сохранение традиционной Пинежской культуры:  -районный танцевальный конкурс «Топотульки».  -районный конкурс «Пинежье театральное»- посвящен творчеству Ф.Абрамова и культуре северной деревни.  -реализован проект «Пинежская складчина», посвященный 90-летию Пинежского района. Результатом стал выпуск краеведческого сборника «Гражданская война на Пинежье». Все материалы сборника тематически сгруппированы в два основных раздела:  «Факты. События. Люди.», который включает в себя доклады, предоставленные участниками чтений;  «Сохраним в памяти на веки…», содержащий в себе информацию о памятниках, памятных досках и музейных экспонатах Пинежья.  - региональный фестиваль мастеров и фольклора «Петровская ярмарка: открытый мир культур» , посвященный юбилею района «90 лет району: факты и события» с большой интерактивной программой.  - городовой праздник Пинеги с ассамблеей достижений Пинежского района и молодёжным фестивалем «От винта», где были подведены итоги юбилея района.  На базах учреждений реализуются проекты разного уровня:  Проект «Пинежье сказочное»: проект-победитель Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел 2018», который направлен на создание условий для объединения разрозненных точек активности людей на территориях Пинежского района Архангельской области. В рамках проекта продолжена работа с активностями на нескольких территориях Пинежского района- Веркола, Церкова, Карпогоры, Еркино, Городецк. Проведены стратегические сессии на данных территориях с приглашением эксперта из Москвы Н. Рыбальченко. Начата работа по разработке стратегий территорий и минимальному брендбуку по Пинежскому району.  Проект «Вторая молодость» –победитель конкурса проектов «Активное поколение 2019-2020» при поддержке фонда Елены и Геннадия Тимченко.  Федеральный проект ОО «Инициатива Пинежья» «PRO будущее Пинежья», поддержанного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества. Карпогорская центральная библиотека им. Ф.А. Абрамова выступала площадкой проекта.  Проект «Пинежье сказочное» – победитель Всероссийского конкурса «Культурная мозаика: Партнерская сеть». Основная идея проекта – создание условий для объединения разрозненных точек активности людей на территориях Пинежского района, через сохранение северного сказочного фольклора. В течении года велась работа с территориями д. Церкова, Веркола, Шардонемь, Карпогоры и Еркино по созданию привлекательного образа сельских территории Пинежья с опорой на ресурс территории. Проект направлен на развитие территорий, участниц проекта через сохранение нематериального наследия территорий.  Создан социокультурный центр на базе Карпогорской библиотеки, который координирует деятельность инициативных групп.  Региональный проект «Творческая линия: Абрамов. Веркола. Люди». В рамках проекта проведен цикл творческих мастерских направленных на включение жителей и творческого сообщества в подготовку и проведение юбилейных Абрамовских мероприятий. К работе привлечены эксперты федерального и регионального уровня. Проведено три творческих мастерских.  Большое внимание было уделено улучшению материально-технической базы учреждений. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство нового ДК в Пинеге, проведен капитальный ремонт ДК Веркола, косметический ремонт ДНТ и Карпогорской библиотеки (2 этаж) и оборудование зрительного зала на 150 мест, проведены косметические ремонты в 3 библиотеках и 2 клубах Воепола и Еркино. Закуплено звуковое оборудование, организована студия звукозаписи. Частично устранены нарушения по мерам пожарной безопасности на объектах культуры.  Всего на улучшение материально-технической базы учреждений направлено более 30 млн. рублей.  В ходе реализации подпрограммы №2 «Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе» были проведены мероприятия направленные на создание условий формирования и развития на территории Пинежского района конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса.  С целью популяризации и продвижения туристского потенциала и туристских продуктов Пинежского района:  - участвовали в Маргаритинской ярмарке в г. Архангельск со стендом «Пинежье – нежье моё»;  - провели мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею Пинежского района: Петровская ярмарка 12.07.2019 (охват 5000 чел.) и большая концертная программа с интерактивными площадками, рассказывающими об истории Пинежского района 13.07.2019 (охват 220 чел.);  - в рамках проекта победителя конкурса на грант Губернатора разработан территориальный брендинг Пинежского района Архангельской области в минимальном формате, разработан фирменный туристический стиль Пинежья, создана карта Пинежского района в разработанном фирменном стиле;  - проведен рекламный тур для представителей туриндустрии и системы образования Пинежского района с целью развития детско-юношеского туризма, охват составил 24 человека.  - систематически обновляется информация о туристской привлекательности района с целью привлечения туристов через интернет-ресурсы на официальном сайте администрации МО "Пинежский район", официальный туристский портал Архангельской области и соцсетях. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013-2020 г.г)» между муниципальным образованием «Пинежский муниципальный район» и министерством культуры Архангельской области заключены следующие соглашения:  Соглашение № 95 от 05 июня 2019 года о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области субсидии на общественно значимые культурных мероприятия в рамках проекта «ЛЮБО-ДОРОГО»;  Соглашение № 11648000-1-2019-005 от 22 апреля 2019 года о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку отрасли культуры;  Соглашение № 11648000-1-2019-001 от 14 марта 2019 года о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Архангельской области из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;  Соглашение № 184 от 29 июля 2019 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на софинансирование мероприятий по проведению ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в 2019 году;  Соглашение № 86 от 27 мая 2019 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на мероприятия по комплектованию книжных фондов общественных библиотек и государственных библиотек Архангельской области.  Соглашение № 82 от 27 мая 2019 года о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района (городского округа) Архангельской области на мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 году направлены средства в объеме 129336,5 тыс. рублей, в том числе:  из федерального бюджета – 665,2 тыс. рублей;  из областного бюджета – 17975,7 тыс. рублей;  из районного бюджета – 79674,1 тыс. рублей;  из бюджета поселения – 30869,5 тыс. рублей;  из внебюджетных источников – 152,0 тыс. рублей. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 г.г.» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| за 2019 год. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной бюджет | | районный бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы | план на год | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1. Развитие сферы культуры в Пинежском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Проведение регионального фестиваля мастеров декоративно-прикладного творчества и фольклора «Петровская ярмарка» :Открытый мир культур" | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 350,00 | 350,00 | 100 |  |  | 167,9 | 167,9 | 182,1 | 182,1 |  |  |  |  | 350,0 |  |
| 2.1. Восстановление печатного фонда периодических изданий Пинежского района, создание электронных баз данных | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 143,80 | 143,80 | 100 |  |  |  |  | 143,8 | 143,8 |  |  |  |  | 143,8 |  |
| 2.2. Проведение ежегодных краеведческих чтений, издание краеведческих книг | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 180,00 | 180,00 | 100 |  |  | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 30,0 | 30,0 | 180,0 |  |
| 3.2. Проведение районного конкурса театрализованных жанров «Пинежье театральное». | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 80,00 | 80,00 | 100 |  |  |  |  | 55,0 | 55,0 |  |  | 25,0 | 25,0 | 80,0 |  |
| 3.3. Проведение районного хореографического конкурса "Топотульки" п. Ясный | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 42,0 | 42,0 | 100 |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 |  |  | 7,0 | 7,0 | 42,0 |  |
| 3.5. Проведение районного праздника "Городовой праздник" в п. Пинега. | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 290,0 | 290,0 | 100 |  |  | 142,9 | 142,9 | 97,1 | 97,1 |  |  | 50,0 | 50,0 | 290,0 |  |
| 3.6. Проведение районной Благовещенской ярмарки п. Пинега | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 80,0 | 80,0 | 100 |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 | 80,0 |  |
| 3.8. Межрайонный конкурс инструментального искусства "Северное сияние" | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 25,0 | 25,0 | 100 |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 |  |
| 4.1. Издание диска с песнями, посвященными творчеству Ф.А. Абрамова и д. Веркола - Родине писателя. | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 50,0 | 50,0 | 100 |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 4.3. Акция "Абрамовское слово" | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 181,6 | 181,6 | 100 |  |  |  |  | 181,6 | 181,6 |  |  |  |  | 181,6 |  |
| 5.1. Подключение общедоступных муниципальных библиотек к информационнно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 90,0 | 90,0 | 100 |  |  |  |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  | 90,0 |  |
| 5.2. Комплектование книжных фондов сельских библиотек | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 485,6 | 485,6 | 100 | 24,9 | 24,9 | 200,3 | 200,3 | 260,4 | 260,4 |  |  |  |  | 485,6 |  |
| 5.5. Развитие и укрепление материально-технической базы, увеличение материальных запасов муниципальных домов культуры, расположенных в сельской местности | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 23860,3 | 15565,3 | 153,3 | 540,3 | 540,3 | 16264,3 | 7969,3 | 7055,7 | 7055,7 |  |  |  |  | 14565,3 |  |
| 5.8. Ремонт здания, замена электропроводки Карпогорской центральной библиотеки им. Ф.А. Абрамова, проведение мероприятий по обеспечению доступности. Текущие ремонты сельских библиотек. | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 1500,0 | 1500,0 | 100 |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 |  |
| 5.11.Возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 500,0 | 500,0 | 100 |  |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 5.12.Возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 724,7 | 724,7 | 100 |  |  |  |  | 724,7 | 724,7 |  |  |  |  | 724,7 |  |
| 5.13. Развитие культурно-досуговой деятельности | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 51194,1 | 51194,1 | 100 |  |  |  |  | 20324,6 | 20324,6 | 30869,5 | 30869,5 |  |  | 50871,3 |  |
| 5.14. Развитие деятельности библиотечного дела | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 27543,5 | 27543,5 | 100 |  |  |  |  | 27543,5 | 27543,5 |  |  |  |  | 27267,3 |  |
| 5.15. Развитие системы дополнительного образования | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 10588,9 | 10588,9 | 100 |  |  |  |  | 10588,9 | 10588,9 |  |  |  |  | 10313,9 |  |
| 5.16. Обеспечение деятельности отдела по культуре как ответственного исполнителя муниципальной программы | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 4197,7 | 4197,7 | 100 |  |  |  |  | 4197,7 | 4197,7 |  |  |  |  | 4197,7 |  |
| 5.18. Оснащение оборудованием детских школ искусств. | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 94,2 | 94,2 | 100 |  |  |  |  | 94,2 | 94,2 |  |  |  |  | 94,2 |  |
| 5.19. Подключение к сети "Интернет" с использованием спутниковой технологии VSAT | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 125,4 | 125,4 | 100 |  |  |  |  | 125,4 | 125,4 |  |  |  |  | 125,4 |  |
| 5.20. Приобретение здания библиотеки, расположенного по адресу: Архангельская область, Пинежский район,с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 30 | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 1411,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1411,3 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | Здание библиотеки не преобретено. Средства не использованы. |
| 5.21. Создание культурного общественного пространства и комфортных условий обслуживания посетителей учреждений культуры Пинежского района | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 3960,3 | 3960,3 | 100 |  |  |  |  | 3960,3 | 3960,3 |  |  |  |  | 515,0 |  |
| 5.22. Благоустройство входной зоны здания Карпогорского Дома народного творчества | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 439,7 | 439,7 | 100 |  |  |  |  | 439,7 | 439,7 |  |  |  |  | 439,7 |  |
| 6.3. Участие в областном конкурсе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств), находящихся на территориях сельских поселений Архангельской области, и их работников | Отдел по культуре и туризму Администрации МО "Пинежский район" | 116,9 | 116,9 | 100 | 100,0 | 100,0 | 11,1 | 11,1 | 5,8 | 5,8 |  |  |  |  | 116,9 |  |
| 7.1. Участие в выездных мероприятиях различных направленностей | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 9,0 | 9,0 | 100 |  |  |  |  | 9,0 | 9,0 |  |  |  |  | 9,0 |  |
| 7.2. Проведение конкурсов, мероприятий различной направленности | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 5,0 | 5,0 | 100 |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |
| 7.3.Проведение семинаров, праздничных и общественных мероприятий | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 107,5 | 104,0 | 96,7 |  |  |  |  | 107,5 | 104,0 |  |  |  |  | 104,0 |  |
| 7.4.Проведение праздничных мероприятий в муниципальных образованиях поселений | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 100,0 | 99,1 | 99,1 |  |  |  |  | 100,0 | 99,1 |  |  |  |  | 99,1 |  |
| 7.5. Проведение конкурсов на присуждение премии главы муниципального образования | Отдел по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту | 40,0 | 40,0 | 100 |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |
| Всего по подпрограмме 1 "Развитие сферы культуры МО " Пинежский район" | | 128516,5 | 118805,8 | 92,4 | 665,2 | 665,2 | 17386,5 | 9091,5 | 79443,3 | 78027,6 | 30869,5 | 30869,5 | 152,0 | 152,0 | 113486,5 |  |
| Подпрограмма №2 «Развитие сферы туризма в МО «Пинежский район» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Участие в Маргаритинской ярмарке в г.Архангельск с целью популяризации Пинежского района. | Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район | 60,0 | 60,0 | 100 |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 2.2. Проведение рекламного тура. | Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район | 60,0 | 60,0 | 100 |  |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 2.3. Мероприятия, посвященные 90-летнему юбилею Пинежского района. | Отдел по культуре и туризму и отдел образования Администрации МО "Пинежский район", МБОУ ДОД «РЦДО», образовательные учреждения района | 150,0 | 150,0 | 100 |  |  | 89,2 | 89,2 | 60,8 | 60,8 |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 2.5. Участие в конкурсе на грант Губернатора. | Отдел по культуре и туризму и отдел образования Администрации МО "Пинежский район", МБОУ ДОД «РЦДО» | 550,0 | 550,0 | 100 |  |  | 500,0 | 500,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 550,0 |  |
| Всего по подпрограмме № 2 "Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе" | | 820,0 | 820,0 | 100 | 0,0 | 0,0 | 589,2 | 589,2 | 230,8 | 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 820,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | | 129336,5 | 119625,8 | 92,5 | 665,2 | 665,2 | 17975,7 | 9680,7 | 79674,1 | 78258,4 | 30869,5 | 30869,5 | 152,0 | 152,0 | 114306,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2022 г.г.»**

**за 2019 год**

Ответственный исполнитель: Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (2019 год) |
| план на год | отчет |
| Муниципальной программа «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 г.г.» | | | | | | |
| 1. Количество участников культурно-массовых мероприятий | человек | 124 145 | 112 780 | -11 365 | 9,2 | Отклонение показателя вызвано оттоком молодого населения, закрытием структурного подразделения и сокращением штатной численности в МБУК "Карпогорский центр культуры" МО "Карпогорское" |
| 2. Количество посещений библиотек | человек | 112 000 | 125 143 | 13 143 | 11,7 |  |
| 3. Количество грантополучателей | единиц | 9 | 9 | 0 | 0,0 |  |
| 4. Число граждан Российской Федерации, въезжающих в муниципальное образование с туристскими целями и размещенных в коллективных и иных средствах размещения | человек | 8572 | 16420 | 7 848 | 91,6 |  |
| 5. Количество коллективных и иных средствах размещения на территории муниципального образования | единиц | 19 | 19 | 0 | 0,0 |  |