**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского**

**муниципального района на 2014 – 2020 годы»**

**по итогам за 2019 год**

1. Наименование муниципальной программы: **«**Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: **2019 год**

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее - комитет по экономическому развитию и прогнозированию администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | Повышение уровня и качества жизни населения |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период |  Улучшили жилищные условия 13 семей, в том числе 5 молодых семей, общий  объем социальных выплат составил 9 млн. рублей. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В 2019 году Пинежский муниципальный район принял участие в реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и госпрограммы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)». С министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено Соглашение о предоставлении средств из областного и федерального бюджетов на социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников |  На реализацию мероприятий Программы в 2019 году направлены средства в объеме 19434,2 тыс. рублей, в том числе:из федерального бюджета –4994,6 тыс. руб.;из областного бюджета – 3419,8 тыс. руб.;из районного бюджета – 572,2 тыс. руб.;внебюджетные источники – 10447,6 тыс.руб. |

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы»

за 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование мероприятий  | Ответственныйисполнитель, соисполнители |  Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб.  | Причиныотклонения |
|  всего  |  в том числе по источникам  | освоено |
|  федеральный бюджет  |  областной  бюджет  | районныйбюджет |  бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники  |
| план  на  год  | кассовыерасходы  |  %  | план на год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год | кассовыерасходы |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13  | 14 | 15 |  16  | 17 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 10659,0 | 10560,0 | 99,1 | 2439,6 | 2439,6 | 1670,4 | 1670,4 | 378,5 | 279,5 | - | - | 6170,5 | 6170,5 | 10560,0 | Средства районного бюджета освоены не в полном объеме в связи с изменением количественного состава семей, а также изменением доли средств федерального и областного бюджетов при расчете социальной выплаты. |
| 1.2.Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 8960,0 | 8874,2 | 99,0 | 2555,0 | 2555,0 | 1749,4 | 1749,4 | 378,5 | 292,7 | - | - | 4277,1 | 4277,1 | 8874,2 |
| Итого |  | 19619,0 | 19434,2 | 99,1 | 4994,6 | 4994,6 | 3419,8 | 3419,8 | 757,0 | 572,2 | - | - | 10447,6 | 10447,6 | 19434,2 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы»

по итогам 2019 года

Ответственный исполнитель – комитет по экономическому развитию и прогнозированию

администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование целевого  показателя  | Единица измерения |  Значения целевых показателей  | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение,в %  |  Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период  |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Пинежского муниципального района на 2014-2020 годы»  |
| 1.Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 10 | 8 | -2 | -20 | Согласно распределенных средств областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий социальные выплаты получили: граждане, проживающие в сельской местности - 8 семей, молодые семьи и молодые специалисты – 5 семей.  |
| 2.Количество молодых семей (специалистов), улучшивших жилищные условия | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |