**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе**

**на 2018 - 2025 годы» по итогам за 2023 год**

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2025 годы»

 (далее - Программа)

Период отчетности: **2023 год**

Ответственный исполнитель: комитет по экономическому развитию администрации Пинежского муниципального района Архангельской области (далее - комитет по экономическому развитию администрации МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | Содействие развитию торговой деятельности и формирование эффективной торговой политики, направленной на максимальное полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли. |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | В целях обеспечения товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района в 2023 году проводился конкурс по отбору получателей субсидии по созданию условий для обеспечения  жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района услугами торговли. Субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные малонаселенные пункты получили 3 субъекта предпринимательской деятельности.В целях возмещения затрат на доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий и в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов проведен конкурс по отбору получателей субсидии. По результатам конкурса соглашения о предоставлении субсидии на доставку муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов заключены с 3 организациями.В рамках мероприятий муниципальной программы проведена районная новогодняя ярмарка 22.12.2023.В 2023 году была продолжена работа по занесению данных в торговый реестр в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», формированию единого информационного ресурса, содержащего сведения о хозяйствующих субъектах.  |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В 2023 году Пинежский муниципальный район принял участие в реализации государственных программ Архангельской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области». С министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключены: Соглашение о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий в сфере обеспечения поселений и городских округов услугами торговли на 2023 год; с министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области: Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников |  На реализацию мероприятий Программы в 2023 году направлены средства в объеме 4209,6 тыс. рублей, в том числе:из районного бюджета – 1324,6 тыс. руб., областного бюджета – 2885,0 тыс. руб. |

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2025 годы»

за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование мероприятий  | Ответственныйисполнитель, соисполнители |  Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб.  | Причиныотклонения |
|  всего  |  в том числе по источникам  | освоено |
|  федеральный бюджет  |  областной  бюджет  | районныйбюджет |  бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники  |
| план  на  год  | кассовыерасходы  |  %  | план на год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год  | кассовыерасходы  | план  на  год | кассовыерасходы |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13  | 14 | 15 |  16  | 17 |
| 1.1. Cоздание условий в обеспечении товарами первой необходимости жителей труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района  | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 1174,6 | 1174,6 | 100 | - | - | - | - | 1174,6 | 1174,6 | - | - | - | - | 1174,6 |  |
| 1.2. Cоздание условий в обеспечении хлебом и хлебобулочными изделиями жителей Пинежского района | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 3000,0 | 3000,0 | 100 | - | - | 2850,0 | 2850,0 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | 3000,0 |  |
| 1.3.Формирование и ведение торгового реестра | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | 35,0 | 35,0 | 100 | - | - | 35,0 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | 35,0 |  |
| 2.1. Организация ярмарок | комитет по экономическому развитию и прогнозированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого |  | 4209,6 | 4209,6 | 100 | - | - | 2885,0 | 2885,0 | 1324,6 | 1324,6 | - | - | - | - | 4209,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2025 годы»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель – комитет по экономическому развитию

администрации МО «Пинежский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Наименование целевого  показателя  | Единица измерения |  Значения целевых показателей  | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение,в %  |  Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период  |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Развитие торговли в Пинежском муниципальном районе на 2018 - 2025 годы» |
| 1.Количество субъектов, получивших субсидию на возмещение транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты | ед. | 1 | 3 | 0 | 0 | По результатам конкурса с 3 организациями заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с доставкой товаров, реализуемых населению труднодоступных и малонаселенных пунктов Пинежского района. |
| 2. Количество проведенных ярмарок | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | Проведена районная новогодняя ярмарка |
| 3.Количество субъектов, получивших субсидию на возмещение затрат на доставку муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий | ед. | 2 | 3 | 0 | 0 | По результатам конкурса соглашения о предоставлении субсидии на доставку муки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов заключены с 3 организациями. |